**DỰ ÁN HỖ TRỢ GIA ĐÌNH NUÔI TẰM**

**1. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án:**

Hoài Ân là huyện trung du, nằm phía Bắc của tỉnh Bình Định; toàn huyện có 15 xã và thị trấn, trong đó có 03 xã vùng cao và 05 xã miền núi. Dân số của huyện trên 100 nghìn người, trong đó đồng bào thiểu số chiếm 3% và phụ nữ chiếm 51,91% dân số.

Xã Ân Hảo Tây là xã nghèo của huyện; toàn xã có 1.198 hộ với 5.046 nhân khẩu, trong đó có 239 hộ nghèo. Đời sống kinh tế của người dân ở đây nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng còn gặp rất nhiều khó khăn, sống chủ yếu dự vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi với nguồn thu nhập bấp bênh. Hơn nữa, trình độ dân trí ở đây còn thấp, nên việc đáp ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất cũng còn nhiều hạn chế. Từ thực trạng đó, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Định đề nghị chương trình hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình nuôi tằm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân.

**2. Đối tượng thụ hưởng:**

Đối tượng thụ hưởng của dự án là các hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân.

**3. Các mục tiêu của dự án:**

- Mục tiêu ngắn hạn: Chăm lo quyền lợi vật chất và tạo công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ nhằm thúc đẩy phong trào Hội ngày càng phát triển.

- Mục tiêu dài hạn: Nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình.

**4. Các kết quả chủ yếu của dự án:**

Trong vòng 3 năm thực hiện dự án, tại xã Ân Hảo Tây sẽ có 40 hộ gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bằng mô hình nuôi tằm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình.

**5. Các hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án:**

- Thành lập Ban quản lý dự án và tổ chức khảo sát các hộ gia đình có nhu cầu nuôi tằm;

- Tổ chức hội nghị triển khai dự án, tiến hành xét chọn các hộ gia đình (có sự tham gia của chính quyền địa phương), ưu tiên những gia đình nghèo có thu nhập thấp, những hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, gia đình chính sách, neo đơn, v.v…;

- Hợp đồng mua và cung cấp con giống và các phương tiện cần thiết để nuôi tằm cho hộ gia đình được chọn tham gia dự án;

- Tổ chức tập huấn về kỹ thuật nuôi tằm;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các hộ tham gia mô hình trong thời gian dự án;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

**6. Cơ quan đề xuất dự án:** Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

**7. Tổng kinh phí của dự án:** 72.000 USD.

*Mọi chi tiết xin liên hệ Sở Ngoại vụ Bình Định, số điện thoại: 0914.783300, email:**nanl@songoaivu.binhdinh.gov.vn* *(C. LêNa)*

*Rất mong sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ của Quý tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ.*