**DỰ ÁN CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN**

**CHO PHỤ NỮ NGHÈO HUYỆN TÂY SƠN**

**1. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án:**

Thực hiện “Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2010 - 2020”, huyện Tây Sơn đã đạt được một số kết quả nhất định như: ổn định quy mô dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số và khám chữa bệnh cho nhân dân của huyện. Tuy vậy, ngành y tế của huyện vẫn còn gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là sức khỏe sinh sản ở phụ nữ nghèo. Hiện nay, hầu hết phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện không có điều kiện trang trải các khoản chi phí ngoài chế độ miễn, giảm được quy định của bảo hiểm y tế. Đặc biệt hơn, phụ nữ nghèo khi mắc các bệnh nan y liên quan đến sức khỏe sinh sản như ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung - các bệnh chiếm tỷ lệ cao hiện nay - hầu như mất khả năng chữa trị với lý do khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, các dịch vụ chăm sóc y tế liên quan đến sức khỏe sinh sản phụ nữ tại các xã, phường đặc biệt là các xã miền núi còn thiếu thốn và nghèo nàn; chất lượng khám và điều trị cũng chưa được nâng cao; việc thiếu bác sĩ cũng là vấn đề bức xúc. Vì lẽ đó, việc đầu tư thực hiện dự án cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nghèo là hết sức cần thiết và có nhiều ý nghĩa.

**2. Đối tượng thụ hưởng:**

Đối tượng thụ hưởng của dự án là phụ nữ nghèo trong độ tuổi sinh sản trên địa bàn 05 xã Tây Thuận, Tây Giang, Tây Phú, Bình Tân, Vĩnh An thuộc huyện Tây Sơn.

**3. Các mục tiêu của dự án:**

- Mục tiêu ngắn hạn: Cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nghèo trên địa bàn các xã Tây Thuận, Tây Giang, Tây Phú, Bình Tân, Vĩnh An thuộc huyện Tây Sơn.

- Mục tiêu dài hạn: Nhân rộng mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nghèo của huyện Tây Sơn.

**4. Các kết quả chủ yếu của dự án:**

Phụ nữ nghèo ở địa bàn các xã dự án có điều kiện được tư vấn, hướng dẫn, khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời các bệnh nan y liên quan đến sức khỏe sinh sản.

**5. Các hoạt động chủ yếu và dự kiến phân bổ nguồn lực của dự án:**

- Xây dựng, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên (những người có kỹ năng tuyên truyền và được cộng đồng tín nhiệm) về sức khỏe sinh sản tại các thôn, làng (khoảng 250 người được chia đều cho 05 xã). Sau khi được đào tạo về kiến thức và kỹ năng, đội ngũ này dưới sự hướng dẫn của ngành y tế xã và huyện sẽ làm nhiệm vụ tư vấn, cung cấp thông tin, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ nghèo trên địa bàn của xã mình. Hoạt động này chiếm khoảng 70% tổng kinh phí của dự án.

- Trong số 05 xã được chọn tham gia dự án, chỉ có 04 xã có bác sĩ. Do đó, trang bị mỗi Trạm Y tế xã có bác sỹ 01 máy siêu âm tổng quát và sản phụ khoa hai đầu dò và cung cấp tập huấn, đào tạo cán bộ y tế sử dụng máy siêu âm một cách hiệu quả. Hoạt động này chiếm khoảng 0,07% tổng kinh phí của dự án.

- Tổ chức các hội thảo để sơ kết, đánh giá tổng kết hiệu quả hoạt động của dự án, từ đó có hướng nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện. Sau hội thảo, các báo cáo đánh giá sẽ được xây dựng kèm theo kế hoạch sẽ thực hiện về việc nhân rộng tính hiệu quả của dự án. Phần kinh phí dành cho hoạt động này chiếm khoảng gần 30% tổng kinh phí của dự án.

**6. Cơ quan đề xuất dự án:** UBND huyện Tây Sơn.

**7. Tổng kinh phí của dự án:** **100.000 USD.**

*Mọi chi tiết xin liên hệ Sở Ngoại vụ Bình Định, số điện thoại: 0914.783300, email:*[*nanl@songoaivu.binhdinh.gov.vn*](javascript:;) *(C. LêNa)*

*Rất mong sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ của Quý tổ chức, cá nhân hảo tâm tài trợ.*