### ỦY BAN NHÂN DÂN	        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 100/2006/QĐ-UBND	   Quy Nhơn, ngày 20 tháng 9 năm 2006

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh

giai đoạn II (2006 -2010)



## UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ ; kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2001 - 2005 và tình hình thực tế tại địa phương;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh,

# QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn II (2006 - 2010).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Vũ Hoàng Hà

### ỦY BAN NHÂN DÂN	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## KẾ HOẠCH

## Cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010

(Ban hành kèm theo Quyết định số 100/2006/QĐ-UB

ngày 20 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh)

Căn cứ Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001;

Trên cơ sở  những kết quả  đạt được của giai đoạn I, tình hình thực tế của địa phương;

Để tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn II (2006 - 2010) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, từng bước cải cách nền hành chính của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh như sau:

Phần I

NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

GIAI ĐOẠN II (2006 - 2010)

##### I. Cải cách thể chế

1. Đổi mới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.1. Đổi mới cơ bản quy trình công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND các cấp trên cơ sở có chương trình kế hoạch hàng năm, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ quan thẩm định;

1.2. Có cơ chế kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định hành chính và kết luận chỉ đạo giải quyết các công việc, đảm bảo kỷ cương của nền hành chính;

1.3. Định kỳ kiểm tra, rà soát loại bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trái với văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên hoặc không còn phù hợp hoặc mâu thuẫn, chồng chéo, trùng lắp.

Đảm bảo trên thực tế hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản pháp luật.

1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động và nâng cao chất lượng của Hội đồng giáo dục pháp luật và các tổ chức tư vấn pháp luật  của tỉnh; sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và có các hình thức tuyên truyền pháp luật phù hợp; tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể; nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức nhà nước và nhân dân.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chế độ thông tin công khai cho dân về chủ trương, chính sách của nhà nước, của chính quyền địa phương.

1.5. Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các thể chế chính sách, đặc biệt là chính sách kinh tế, tạo dựng môi trường kinh doanh rõ ràng, thống nhất, thông thoáng để khuyến khích thu hút đầu tư, hỗ trợ sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở phù hợp với các quy định khung của Nhà nước, bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thực thi và phát huy hiệu quả thực chất của chính sách. Trong đó đặc biệt chú ý đến chính sách đầu tư và phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội, chính sách đầu tư và phát triển du lịch;

2. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương, biện pháp của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và rõ ràng trong việc giải quyết các lĩnh vực trực tiếp liên quan đến đời sống nhân dân (như địa chính, nhà đất, cấp phát vốn, thẩm định dự án đầu tư ..v.v. ); góp phần chống các biểu hiện tiêu cực, cửa quyền, sách nhiễu của cán bộ công chức đối với tổ chức và công dân, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển.

- Rà soát, kiểm tra các quy trình, thủ tục hành chính về giải quyết công việc của cơ quan hành chính với tổ chức và công dân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương ban hành, thường xuyên cập nhập các quy định mới liên quan đến thủ tục hành chính của Trung ương, kịp thời có kế hoạch bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và  rõ ràng;

- Tổ chức tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính theo Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

- Ban hành cơ chế kiểm tra cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết các công việc của dân, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm những quy định về thủ tục hành chính, sách nhiễu, hách dịch, vô trách nhiệm.  Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Duy trì và cải tiến phương pháp tiếp dân theo định kỳ ở các cơ quan nhà nước.

3. Triển khai thực hiện đồng bộ cơ chế “một cửa” tại các cơ quan hành chính các cấp, nâng cao chất lượng của cơ chế “một cửa”.

3.1. Nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực công việc và các cơ quan thực hiện cơ chế “một cửa”, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp xã;

3.2. Tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả thực chất của cơ chế “một cửa”.

- Đổi mới quy trình, thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, đảm bảo tính khoa học nhằm rút ngắn thời gian thực hiện;

- Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện làm việc của bộ phận “một cửa” theo hướng hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và điều kiện ngân sách của địa phương;

- Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra thực hiện cơ chế “một cửa”; lấy ý kiến phản hồi của dân và doanh nghiệp về thực hiện cơ chế “một cửa” và thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước ở tỉnh;

- Nghiên cứu và áp dụng thí điểm mô hình mới trong thực hiện cơ chế “một cửa” theo hướng liên thông trong xử lý giải quyết công việc giữa các cấp chính quyền, bảo đảm để công dân có yêu cầu giải quyết công việc chỉ phải liên hệ với một đầu mối nhất định.

II. Cải cách tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính

1. Hoàn chỉnh bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện theo Nghị định 171 và 172/2004/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới; chuyển một số nhiệm vụ do cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện cho các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công đảm nhận;

2. Rà soát và tiến hành sắp xếp, kiện toàn các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban theo hướng phân định rõ chức năng quản lý hành chính nhà nước với hoạt động sự nghiệp và cung ứng dịch vụ công, qua đó giảm thiểu khối lượng công việc của cơ quan hành chính để tập trung vào thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước;

3. Tổ chức hợp lý và ổn định các đơn vị hành chính; định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tổ chức bộ máy chính quyền đô thị và nông thôn;

4. Tiếp tục thực hiện các quy định của Chính phủ về phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền.

- Trên cơ sở các nội dung đã được phân cấp quản lý, chủ động đề xuất với Trung ương những vấn đề cần phân cấp cho địa phương, mặt khác phải chuẩn bị các điều kiện để thực hiện những vấn đề được trung ương phân cấp cho tỉnh;

- Mở rộng việc phân cấp cho cấp huyện và xã giải quyết những thủ tục liên quan trực tiếp đến công việc hàng ngày của dân bằng các đề án cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, gắn phân cấp công việc với phân cấp về tài chính, tổ chức - cán bộ và các điều kiện cần thiết khác.

5. Tiếp tục triển khai chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong các lĩnh vực y tế, văn hoá, thể thao;

6. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cơ quan hành chính các cấp, xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc đã ban hành; tăng cường mối quan hệ phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong việc giải quyết công việc;

7. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của Tỉnh uỷ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 17 của Bộ Chính trị về kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện phân loại các đơn vị hành chính.

III. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức.

1.1. Hoàn thiện các quy trình về tuyển dụng, quy hoạch đào tạo, quản lý, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, công chức.

- Xây dựng quy hoạch cán bộ của tỉnh mang tính chiến lược và thực hiện trong từng giai đoạn, thời kỳ. Quy hoạch phải dựa trên trình độ chuyên môn, quá trình công tác, phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức và nhu cầu vị trí chức danh; gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch cán bộ, công chức với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức;

- Xây dựng và đưa vào thực hiện phương pháp đánh giá cán bộ, công chức dựa trên kết quả thực hiện công việc, bảo đảm khách quan, công khai, công bằng và chính xác;

- Trên cơ sở tiêu chuẩn chung các ngạch công chức do Nhà nước ban hành, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan triển khai thí điểm việc xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh, cơ cấu các ngạch công chức các cơ quan hành chính nhà nước.

1.2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng về công tác cán bộ, xác định rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn quản lý, sử dụng cán bộ, công chức của các cấp chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức;

1.3. Nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút nhân tài trong xã hội tham gia vào hoạt động trong bộ máy hành chính các cấp, đồng thời triển khai thực hiện tốt các chính sách khác của nhà nước đối với cán bộ, công chức của tỉnh, tạo động lực cho cán bộ, công chức làm việc hiệu quả;

1.4. Thực hiện tốt việc tăng cường cán bộ xuống cơ sở; luân chuyển cán bộ bổ nhiệm; điều chỉnh bổ sung chính sách ưu đãi đối với cán bộ, công chức đi phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn;

1.5. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức cán bộ công chức:

- Triển khai việc thanh tra, kiểm tra công vụ ở các cấp, kể cả chế độ trách nhiệm của người đứng đầu theo chỉ đạo của Chính phủ;

- Phối hợp với các cấp uỷ đảng xây dựng và áp dụng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chú trọng đào tạo cán bộ, công chức có trình độ cao.

- Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn 5 năm 2006-2010 làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của tỉnh.

- Triển khai thực hiện chương trình hợp tác đào tạo cán bộ, công chức có trình độ cao với thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã, phường thị trấn đến năm 2010, đồng thời với việc triển khai đề án đào tạo nguồn cán bộ, công chức xã. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2007 có trên 70% cán bộ, công chức xã đạt tiêu chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định; đến năm 2010 có 100% cán bộ, công chức xã đạt tiêu chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định.

IV. Cải cách tài chính công

1. Tiếp tục đổi mới chính sách và cơ chế quản lý ngân sách nhà nước cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đổi mới và hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước bảo đảm tính thống nhất trong quản lý ngân sách của cơ quan cấp trên và bảo đảm tính độc lập, tự chủ và quyền hạn của chính quyền cấp dưới;

- Thực hiện thí điểm việc lập, phân bổ ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra.

2. Tiếp tục thực hiện việc đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công:

- Triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước  cấp tỉnh, huyện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; thí điểm việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính ở cấp xã;

- Triển khai trên diện rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công; chuyển các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.

V. Tiếp tục thực hiện chương trình hiện đại hoá nền hành chính

1. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối và phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước.

1.1. Kiên quyết thực hiện chủ trương giảm hội họp, giảm các giấy tờ hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

1.2. Hoàn thành việc thực hiện Đề án 112 của Chính phủ, bảo đảm tính bền vững và phát huy hiệu quả của Đề án 112 trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước;

- Đưa vào vận hành và khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung;

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác sử dụng cổng giao tiếp điện tử, hệ thống thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về vật chất và nhân lực để triển khai mô hình Chính phủ điện tử theo lộ trình chung của cả nước.

1.3. Nghiên cứu, triển khai thí điểm và nhân rộng việc ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 trong cơ quan hành chính nhà nước. Mục tiêu đến năm 2010 tất cả các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện đều thực hiện và thực hiện triển khai thí điểm tại một số xã, phường, thị trấn;

2. Khảo sát, đánh giá về thực trạng trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp; có kế hoạch đầu tư theo hướng hiện đại tạo điều kiện để các cơ quan  thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phục vụ dân.

VI. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

1. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính từ tỉnh đến cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính ở các cấp;

2. Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp.

- Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo;

- Bố trí đủ cán bộ chuyên trách cải cách hành chính.

3. Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh, của các sở, ban thuộc tỉnh và của UBND các huyện, thành phố;

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính;

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các ngành, các cấp;

6. Tăng cường nguồn lực tài chính cho thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.  Kinh phí dành cho thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được cấp từ ngân sách nhà nước trên cơ sở dự toán kế hoạch hàng năm.

Phần II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| Số TT | Nội dung công việc | Cơ quan thực hiện | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CẢI CÁCH THỂ CHẾ |  |  |  |
| 1 | Bổ sung, sửa đổi quy định của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật | Sở Tư pháp | 10/2006 | 12/2006 |
| 2 | Hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chú ý đến chính sách đầu tư và phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội, chính sách đầu tư và phát triển du lịch, thương mại, … | Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Du lịch, Thương mại, Công nghiệp, BQL khu kinh tế Nhơn Hội, BQL các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan | 9/2006 và các năm tiếp theo | Theo kế hoạch xây dựng, ban hành VBQPPL hàng năm |
| 3 | Tổng rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành; đề xuất việc bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp | Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan | 1/2007 | 3/2007 |
| 4 | Xây dựng quy định của UBND tỉnh về hồ sơ thủ tục giải quyết công việc theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã. | Ban chỉ đạo CCHC tỉnh | 3/2007 | 5/2007 |
| 5 | Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” ở các sở, ban thuộc UBND tỉnh. | Các cơ quan, đơn vị chưa triển khai | 9/2006 | 12/2007 |
| 6 | Hoàn thành việc thực hiện cơ chế “một cửa” ở cấp xã. | UBND các huyện, thành phố | 9/2006 | 6/2007 |
| 7 | Tiến hành kiểm tra rà soát lại lĩnh vực công việc áp dụng theo cơ chế “một cửa” và thực hiện việc mở rộng các lĩnh vực thực hiện giải quyết theo cơ chế “một cửa” ở 4 sở bắt buộc. | Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan | 10/2006 | 12/2006 |
| 8 | Nghiên cứu xây dựng kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình “một cửa” liên thông | Sở Nội vụ | 1/2008 | 6/2008 |
| II | CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY |  |  |  |
| 1 | Hoàn chỉnh bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, huyện theo Nghị định 171 và 172 của Chính phủ | Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan | 9/2006 | 6/2007 |
| 2 | Rà soát lại các quy định về phân cấp và đề xuất việc phân cấp cho cấp huyện và xã | Các sở, ban thuộc UBND tỉnh | 1/2007 | 6/2007 |
| 3 | Rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp | Sở Nội vụ | Năm 2007 | Năm 2010 |
| 4 | Xây dựng Đề án quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, xã đến năm 2010 | Sở Nội vụ | 9/2006 | 10/2006 |
| 5 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch xã hội hóa các hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá, thể dục thể thao... | Sở Y tế, GDĐT, VHTT, TDTT và các cơ quan liên quan | Năm 2006 | Theo Kế hoạch được duyệt |
| 6 | Thực hiện việc đánh giá, phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, xã | Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan | Năm 2007 | Năm 2007 |
| III | XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC |  |  |  |
| 1 | Xây dựng quy chế về phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức thuộc diện UBND tỉnh quản lý | Sở Nội vụ | 9/2006 | 12/2006 |
| 2 | Triển khai thí điểm việc xây dựng tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh, cơ cấu các ngạch công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. | Sở Nội vụ | 9/2007 | 12/2007 |
| 3 | Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin về cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức | Sở Nội vụ | 1/2007 | 12/2007 |
| 4 | Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn 5 năm 2006-2010; đề án đào tạo cán bộ, công chức có trình độ cao. | Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan | 9/2006 | Theo Kế hoạch được duyệt |
| 5 | Tiếp tục thực hiện Đề án đào tạo cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số. | Sở Nội vụ Ban Dân tộc | 10/2006 | Theo Kế hoạch của Đề án |
| 6 | Nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích, thu hút nhân tài | Sở Nội vụ | 4/2007 | 6/2007 |
| IV | CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch thí điểm thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính ở cấp xã; | Sở Tài chính | 6/2007 | Theo Kế hoạch được duyệt |
| 2 | Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm việc lập, phân bổ ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra. | Sở Tài chính và các cơ quan thực hiện thí điểm | 9/2007 | Theo Đề án được duyệt |
| 3 | Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công. | Sở Tài chính và các đơn vị thực hiện | 9/2006 - 12/2006 | Theo Kế hoạch được duyệt |
| 4 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm | Sở Khoa học Công nghệ, Tài chính và các đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ | 1/2007 | 12/2009 |
| V | HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH |  |  |  |
| 1 | Khảo sát về thực trạng trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp và xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công sở các cơ quan hành chính tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã đến năm 2010 | Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng | 1/2007 | 8/2007 |
| 2 | Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan QLHCNN đến 2010 | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Bưu chính, viễn thông | 9/2006 | 12/2006 |
| 3 | Thực hiện triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 vào cơ quan hành chính nhà nước | Ban Quản lý các khu công nghệp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường, UBND TP Quy Nhơn | Quý IV năm 2006 | 12/2007 |
| VI | CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC |  |  |  |
| 1 | Kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp, ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. | Ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp | 9/2006 | Tháng 11 năm 2006 |
| 2 | Tổ chức tổng kết việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn I (2002-2005) | Ban chỉ đạo CCHC tỉnh | 10/2006 | 10/2006 |
| 3 | Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2 (2006 - 2010) và các kế hoạch, chương trình, đề án cải cách hành chính khác. | Ban chỉ đạo CCHC tỉnh | 9/2006 | 9/2006 |
| 4 | Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. | Ban chỉ đạo CCHC | Quý IV hàng năm | Theo kế hoạch |
| 5 | Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm | Các sở, ban và UBND các huyện, thành phố | Quý IV hàng năm | Theo kế hoạch |
| 6 | Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, huyện | Cơ quan Thường trực BCĐ | Tháng 8 hàng năm | Tháng 9 hàng năm |

#### Phần III

#### TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch này, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên  để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Thẩm định các kế hoạch cải cách hành chính của các ngành, địa phương trình UBND tỉnh phê duyệt.

Căn cứ nội dung kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) cụ thể hoá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ hàng năm  trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để thực hiện nội dung cải cách hành chính của ngành mình, cấp mình; kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc có liên quan đến quá trình cải cách hành chính của ngành, địa phương. Trong quá trình tổ chức, chỉ đạo thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp.

3. Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

##### CHỦ TỊCH

##### Vũ  Hoàng  Hà