UỶ BAN NHÂN DÂN                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                      Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                      TM. 100

Số: 16/2001/QĐ-UB			Quy Nhơn, ngày 20 tháng 02 năm 2001

## QUYẾT ĐỊNH

Về chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh

về nhiệm vụ năm 2001



### UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/2000/NQ-HĐND9 ngày 28/12/2000 của HĐND tỉnh (khóa IX) kỳ họp thứ 3 về nhiệm vụ năm 2001;

#### QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2001”.

Điều 2: Thủ trưởng các Sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ Chương trình này xây dựng chương trình công tác cụ thể năm 2001 của cơ quan và địa phương mình; phối hợp chặt chẽ giữa ngành và địa phương triển khai các công việc đã được phân công bảo đảm đúng tiến độ đề ra nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2001; thực hiện tốt chế độ báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình theo định kỳ hàng tháng cho UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM - UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3

-TT tỉnh ủy

- TT và các Ban HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- UB Mặt trận TQVN tỉnh

- Các đoàn thể

- HĐND các huyện, TP

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP, K1

# Vũ Hoàng Hà

UỶ BAN NHÂN DÂN                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                             Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

Quy Nhơn, ngày        tháng 02 năm 2001

##### CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH

##### VỀ NHIỆM VỤ NĂM 2001

(Kèm theo Quyết định số 16/2001/QĐ-UB ngày 20/02/2001 của UBND tỉnh)



| SỐ TT | DANH MỤC CÔNG VIỆC | #### NỘI DUNG THỰC HIỆN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN | THỜI GIAN HOÀN THÀNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nông, lâm nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Triển khai thực hiện các đề án dự án | - Tiếp tục thực hiện đề án giống cây trồng, vật nuôi | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng đề án phát triển gỗ và lâm sản đến 2010 | Sở NN & PTNT | Các sở, ngành liên quan | Quý III |
|  |  | - Xây dựng đề án phát triển cây bông vải của tỉnh đến 2010, sơ kết và triển khai diện rộng trồng cây bông vải xen trong cây lạc | Sở NN & PTNT | Cty Dệt sợi bông vải Việt Nam, UBND các huyện | Cả năm |
|  |  | Xây dựng dự án quy hoạch phát triển cây điều đến 2010 | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Quý II |
|  |  | - Xây dựng dự án quy hoạch phát triển kinh tế trang trại đến 2010 | Sở NN & PTNT | Sở ĐC, Hội VAC UBND các huyện, TP | Quý III |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện dự án đa dạng hóa nông nghiệp | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng dự án quy hoạch nguyên liệu dứa và rau quả xuất khẩu, dự án nhà máy chế biến nước dứa cô đặc và rau quả xuất khẩu | Sở NN & PTNT | Sở ĐC, KH & ĐT, UBND các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ | Quý III |
|  |  | - Xây dựng dự án phát triển cơ sở hạ tầng nghề muối đến năm 2010 | Sở NN & PTNT | UBND TP Quy Nhơn và các huyện ven biển | Quý IV |
| 2 | Đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp | - Tiếp tục chống xuống cấp và nâng cấp các công trình thủy lợi, kiên cố hóa các kênh mương ruộng đồng | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Phối hợp Bộ NN và PTNT khởi công xây dựng hồ Định Bình | Sở NN & PTNT | UBND huyện Vĩnh Thạnh | Quý II |
|  |  | - Đẩy mạnh xây dựng đường tránh, xây dựng và di dân khu tái định cư dân lòng hồ Định Bình | Sở NN & PTNT | UBND huyện Vĩnh Thạnh | Cả năm |
|  |  | - Phối hợp Bộ NN và PTNT tổ chức chặn dòng hồ Vạn Hội và khởi công Hồ Hội Sơn | Sở NN & PTNT | UBND huyện Hoài Ân, Phù Cát | Quý I |
|  |  | - Thực hiện bàn giao các công trình thủy lợi cho các huyện quản lý theo quyết định của UBND tỉnh. | Sở NN & PTNT | UBND các huyện | Quý I |
| 3 | Phát triển trồng trọt, chăn nuôi | - Triển khai thực hiện Nghị định 07 và Nghị định 14, 15 về quản lý giống cây trồng, vật nuôi và thức ăn chăn nuôi | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Đẩy mạnh khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật đến hộ nông dân, cải tạo vườn tạp | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Triển khai mô hình khuyến nông nuôi bò sữa và xây dựng dự án phát triển đàn bò sữa đến 2010 | Sở NN & PTNT | Viện chăn nuôi, UBND các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Vân Canh, thành phố Quy Nhơn | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện dự án giống bò thịt Bramand Cu Ba | Sở NN & PTNT | Viện Chăn nuôi, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 4 | Lâm nghiệp | - Thực hiện các dự án trồng rừng | Sở NN & PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh các tỉnh và phòng chống cháy rừng | Chi cục Kiểm lâm | Sở NN và PTNT, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng và thực hiện dự án theo dõi diễn biến tài nguyên rừng | Chi cục Kiểm lâm | Sở NN và PTNT | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng và thưc hiện các dự án lâm nghiệp cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên | Chi cục Kiểm lâm, Sở NN và PTNT | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục quy hoạch giao đất nương rẫy ổn định cho đồng bào miền núi | Sở NN và PTNT | CCKL, Ban DT & MN, UBND các huyện | Cả năm |
|  |  | Tăng cường kiểm tra và xử lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng | Chi cục Kiểm lâm | CA tỉnh, BCHQS tỉnh, CCQLTT, sở NN & PTNT, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Liên doanh sản xuất nguyên liệu giấy với tập đoàn Nisshowai và liên doanh sản xuất than hoạt tính | Sở NN và PTNT | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Quý II |
| 5 | Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn | - Lập và triển khai các dự án cấp nước sạch nông thôn | Sở NN & PTNT | Sở KHCN & MT, KH & ĐT, XD, Ban DT & MN, UBND các huyện | Cả năm |
| II | Thủy sản |  |  |  |  |
| 1 | Đề án quy hoạch thủy sản đến 2010 | - Triển khai thực hiện đề án | Sở TS | Sở KH & ĐT | Cả năm |
|  |  | - Tổng điều tra kinh tế thủy sản | Cục Thống kê | Sở TS, UBND TP Quy Nhơn và các huyện ven biển | Quý II |
| 2 | Xây dựng cơ sở hậu cầng nghề cá | - Xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Quy Nhơn | Sở TS | UBND thành phố Quy Nhơn | Cả năm |
|  |  | - Hoàn thành xây dựng cầu cảng cá Đề Gi | Sở TS, UBND huyện Phù Cát | Sở GTVT | Quý III |
|  |  | - Nạo vét luồng và bến đậu cảng cá Tam Quan và cảng cá Hà Ra | Sở TS, UBND huyện HN, PM | Sở KH & ĐT | Cả năm |
| 3 | Phát triển nuôi trồng, đánh bắt, chế biến | - Triển khai dự án chế biến thủy sản | Sở TS | Sở KH & ĐT, XD | Quý III |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện chương trình đánh bắt hải sản xa bờ và khắc phục hậu quả lũ lụt hồ tôm | Sở TS | UBND TP Quy Nhơn và các huyện ven biển, các ngân hàng thương mại quốc doanh, CN Qũy HTPT | Cả năm |
|  |  | - Phát triển nuôi tôm theo hướng thâm canh, chuyển diện tích lúa nhiễm mặn sang nuôi tôm và nuôi tôm thí điểm trên vùng cát ven biển | Sở TS | Các sở, ban, UBND TP Quy Nhơn và các huyện ven biển | Cả năm |
|  |  | - Thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp ở Cát Hải (Phù Cát) | Sở TS | UBND huyện Phù Cát | Cả năm |
| 4 | Bảo vệ nguồn lợi thủy sản | - Tăng cường kiểm dịch thú y thủy sản, quan trắc môi trường nuôi tôm; kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản | Sở TS | UBND TP Quy Nhơn và các huyện ven biển | Cả năm |
| III | ###### Dân tộc và Miền núi |  |  |  |  |
| 1 | Chương trình 135 | - Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình 135 | Ban DT & MN | Sở KH & ĐT, KBNN tỉnh, UBND các huyện liên quan | Quý I |
|  |  | - Triển khai xây dựng các TTCX | Ban DT & MT, UBND các huyện | Các sở liên quan | Cả năm |
|  |  | - Đầu tư các công trình ĐCĐC, rà soát quy hoạch các khu dân cư vùng đồng bào dân tộc – miền núi, xây dựng 02 dụ án ổn định định canh định cư Vĩnh Hòa và Vĩnh Kim | Ban DT & MN | Sở XD, KH & ĐT, UBND các huyện liên quan | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục triển khai đầu tư XD cơ sở hạ tầng ở các xã ĐBKK | Ban DT & MN, UBND các huyện | Các sở, ban liên quan | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện chương trình hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn: Hỗ trợ đời sống và xây dựng mô hình sản xuất | Ban DT & MT | Sở TC – VG, KBNN tỉnh, UBND các huyện | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục triển khai việc giúp các xã nghèo của các sở, ngành, DNNN | Sở, ban, DNNN được phân công | UBND các huyện liên quan | Cả năm |
|  |  | - Huy động cán bộ giúp các xã nghèo | Sở, ban |  | Cả năm |
| 2 | Chương trình trợ giá trợ cước | - Hoàn thành đưa đủ hàng, kịp thời và đúng đối tượng theo phương án được lập | Ban DT & MN | Sở TC – VG, TMDL, UBND các huyện, các công ty, ngành hàng | Quý III |
|  |  | -Quyết toán kinh phi trợ giá trợ cước 2000 | Ban DT & MN | Sở TC – VG | Quý I |
| ###### IV | Địa chính |  |  |  |  |
| 1 | Giao đất lâm nghiệp | - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao đất lâm nghiệp, giao đất làm trang trại theo kế hoạch | Sở ĐC | UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 2 | Công tác đo vẽ địa chính quy hoạch, thống kê đất đai | - Tiếp tục đo vẽ địa chính 2 phường của thành phố Quy Nhơn, 2 xã của miền núi và các thị trấn huyện lỵ | Sở ĐC | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (Tây Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân) | Sở ĐC | UBND các huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Ân | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng và trình Tung ương kế hoạch sử dụng đất năm 2001 | Sở Địa chính | UBND các huyện, thành phố | Quý I |
|  |  | - Đăng ký thống kê đất đai | Sở ĐC | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã miền núi và tổ chức tôn giáo | Sở ĐC | UBND các huyện miền núi, Ban Tôn giáo CQ | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng và triển khai thực hiện đề án cấp giấy chứng nhận đất ở, nhà ở ở nông thôn | Sở Địa chính | Sở XD, TC-VG, UBND các huyện, thành phố | Quý III + IV |
| V | Công nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Quản lý Khu CN | - Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và dự án khả thi Khu kinh tế Nhơn Hội | Ban QL các KCN | Công ty Tư vấn, sở CN, KHCN & MT, XD, ĐC, UBND TP Quy Nhơn, Tuy Phước | Quý IV |
|  |  | - Lập quy hoạch chi tiết và dự án khả thi Khu CN Long Mỹ | Ban QL các KCN | Công ty Tư vấn, Sở KHCN & MT, KH & ĐT, CN, XD, ĐC | Quý III |
|  |  | - Hoàn thành cơ bản hạ tầng khu CN Phú Tài (Kể cả phần mở rộng) | Ban QL các KCN, Cty XDPTĐT | Sở XD, UBND TP Quy Nhơn | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng và giao đất khu tái định cư phường Trần Quang Diệu | Sở ĐC, XD | Sở XD, UBND TP Quy Nhơn, Cty XD PTĐT | Quý II |
|  |  | - Chuẩn bị xây dựng khu tái định cư phường Bùi Thị Xuân | Sở ĐC, XD | Sở XD, UBND TP Quy Nhơn, Cty XD PTĐT | Cả năm |
|  |  | - Hoàn chỉnh thủ tục giao đất, cho thuê lại đất cho các doanh nghiệp | Sở ĐC, Cty XDPTĐT | BQL các KCN, sở XD, UBND TP Quy Nhơn | Quý II |
| 2 | Phát triển CN-TTCN ngoài quốc doanh (theo QĐ 477) | - Điều chỉnh, bổ sung và tiếp tục thực hiện | Sở CN | Sở KH & ĐT, TC-VG, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Triển khai kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn | Sở Công nghiệp | UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 3 | Phát triển lưới điện | - Quy hoạch cải tạo lưới điện huyện An Nhơn | Sở CN | Viện Năng lượng, Điện lực BĐ, UBND huyện An Nhơn | Quý IV |
|  |  | - Hoàn thành việc cấp điện cho các thôn (làng) chưa có điện còn lại và tăng cường quản lý các cụm điện diesel | Sở CN | Điện lực BĐ, UBND các huyện, TP | Quý II |
|  |  | - Hoàn thành xây dựng và triển khai phương án thực hiện giá bán điện đến hộ dân nông thôn | Sở CN | ĐLBĐ, Sở KH & ĐT, TC-VG, UBNd các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Bàn giao hệ thống lưới điện trung áp nông thôn ở 47 xã | Điện lực Bình Định | Hội đồng thẩm định giá trị tài sản cố định điện trung áp | Cả năm |
|  |  | - Triển khai thực hiện lưới điện SIDA tại An Nhơn | ĐLBĐ, Sở CN | Sở KH & ĐT, XD, UBND huyện An Nhơn | Cả năm |
| 4 | Quản lý khoáng sản | - Triển khai đề án quy hoạch khoáng sản đến 2010, tăng cường kiểm tra, quản lý khai thác khoáng sản | Sở CN | Sở KHCN và MT, KH & ĐT, ĐC, Bộ CHQS tỉnh, UBDN các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Hoàn thành đề án quy hoạch khai thác cát sỏi lòng sông trong tỉnh | Sở CN | Sở KHCN và MT. LĐĐCV, Cục ĐCKS | Quý I |
| 5 | Đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn bị hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế | - Xây dựng dự án và tổ chức thực hiện | Sở CN | Sở KHCN và MT, các sở có quản lý DN, các DN | Quý IV |
| 6 | Các đề án, dự án SX | - Quy hoạch phát triển ngành dệt may xuất khẩu của tỉnh đến 2010 | Sở CN | Các sở, ban liên quan và UBND các huyện, TP | Quý I |
|  |  | - Lập dự án triển khai và sản xuất các sản phẩm sau đường: ván ép, cồn | Sở CN | Sở KH & ĐT, Sở KHCN và MT, Cty Đường | Cả năm |
|  |  | - Xúc tiến các bước thực hiện dự án cán thép nóng, mở rộng công suất nhà máy bia, gạch tuynen, xi măng… | Sở CN, XD, Văn phòng Tỉnh ủy | Sở KH & ĐT, các DN | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng và thực hiện các dự án di chuyển và mở rộng sản xuất cơ sở dệt may tại Quy Nhơn, mở rộng cơ sở dệt may tại Hoài Nhơn, xây dựng cơ sở dệt may mới tại An Nhơn, nội địa hóa xe máy, mở rộng sản xuất Xí nghiệp LH cao su | Sở CN | Các sở, ban, UBND các huyện An Nhơn, Hoài Nhơn, TP Quy Nhơn, các doanh nghiệp | Cả năm |
| VI | ###### Xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện Nghị định 52 và 88/1999/CP của Thủ tướng Chính phủ | - Hướng dẫn và thực hiện các Nghị định và Quyết định của UBND tỉnh về thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế và dự toán | Sở KH & ĐT, Sở XD | Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
|  |  | - Ban hành quy định cụ thể thực hiện quy chế đấu thầu | Sở KH & ĐT | Sở XD, TCVG, KBNN | Quý I |
|  |  | - Triển khai thực hiện Quyết định 17/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng | Sở XD | Các sở, ban, UBDN các huyện, thành phố | Quý I |
|  |  | - Lập và hướng dẫn thực hiện đơn giá khảo sát xây dựng của tỉnh | Sở XD | Sở KH & ĐT, TCVG | Quý I |
| 2 | Công tác quy hoạch, xây dựng | - Quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị và cụm dân cư nông thôn | Sở XD | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và các thị trấn huyện lỵ | Sở XD | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý xây dựng các công trình hạ tầng đô thị. | Sở XD | UBND các huyện, thành phố | Quý II |
|  |  | - Tiếp tục công tác chỉnh trang đô thị, nhựa hóa 11 tuyến nội thành, giải tỏa xây dựng đường Xuân Diệu, đường Tây Sơn, các nút giao thông Gành Ráng, Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Thái Học, Cảng Quy Nhơn | UBND TP Quy Nhơn, Sở XD, Sở GTVT | Sở KH & ĐT, TC – VG | Cả năm |
|  |  | - Quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp | Sở Xây dựng | Sở CN, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
| 3 | Công tác quản lý nhà ở | - Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị | Sở XD, ĐC | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê | Sở XD, UBND các huyện, thành phố | Sở ĐC, TC – VG | Cả năm |
|  |  | - Lập dự án xây dựng thí điểm nhà bán trả góp cho người nghèo ở đô thị | Sở XD | Sở KH & ĐT, TC- VG, Ngân hàng, Quỹ ĐTPT | Quý II |
|  | Dự án cấp nước sạch và VSMT Quy Nhơn | - Tiếp tục thực hện đấu thầu và triển khai xây dựng. | Sở SD | UBND TP QN, Cty Cấp thoát nước | Cả năm |
| VII | ###### Giao thông vận tải |  |  |  |  |
| 1 | Các đề án quy hoạch giao thông vận tải | - Triển khai thực hiện các đề án quy hoạch giao thông vận tải đã được phê duyệt và lập quy hoạch giao thông vận tải các huyện còn lại | Sở GTVT | Các sở, ban, UBND các huyện | Cả năm |
| 2 | Huy động nhân dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn | - Hội nghị sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện và tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương bê tông hóa giao thông nông thôn | Sở GTVT, UBND các huyện, thành phố | Sở TC- VG, Sở XD, Sở KH & ĐT | Quý I/cả năm |
| 3 | Xây dựng công trình giao thông trọng điểm | - Khánh thành giai đoạn 1 để đưa dường Quy Nhơn – Sông Cầu vào sử dụng và triển khai giai đọan 2 | Sờ GTVT | Sở KH & ĐT, Sở TC – VG, UBND TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Phú Yên | Quý I Quý II |
|  |  | - Lập dự án khả thi cầu đường Quy Nhơn – Nhơn Hội | Sở Giao thông Vận tải | Công ty tư vấn, Ban QL các KCN, UBND TP Quy Nhơn, Sở KH & ĐT, XD, KHCN & MT | Quý II |
|  |  | - Thi công hoàn thành các công trình giao thông trong kế hoạch | Sở GTVT, UBDN các huyện, TP | Sở KH & ĐT | Cả năm |
|  |  | - Đầu tư xây dựng các tuyến đường nhánh QL I, hoàn thành bê tông hoặc nhựa hóa 4 tuyến lên huyện lỵ miền núi, trung du | Sở GTVT | Sở KH & ĐT, UBND huyện An Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước | Cả năm |
|  |  | - Hoàn thành giải phóng mặt bằng QLI, QL 19 để bàn giao cho đơn vị thi công và lập dự án đầu tư mở rộng 4,7 km, Ngã ba Phú Tài – cầu Sông Ngang | Sở GTVT, UBND các huyện, TP | Cục Đường bộ Việt Nam | Quý I |
| 4 | Quản lý vận tải | - Tăng cường quản lý vận tải hành khách, phân luồng tuyến, đầu tư xây dựng bến xe khách liên tỉnh, thí điểm mở rộng một số tuyến xe buýt, củng cố Trung tâm sát hạch – cấp giấy phép lái xe, Trạm đăng kiểm | Sở Giao thông Vận tải | UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
|  |  | - Đẩy mạnh thực hiện quản lý xe độ chế và xe máy thi công công trình | Sở GTVT | UBDN các huyện, TP | Cả năm |
| 5 | Bảo đảm an toàn giao thông | - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 36, 39, 40/CP | Sở GTVT, CA tỉnh, UBDN các huyện, TP | Các sở liên quan | Cả năm |
| VIII | Kế hoạch – tài chính – doanh nghiệp |  |  |  |  |
| 1 | Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 | - Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh | Sở KH & ĐT | Các sở, ban | Quý II |
|  |  | - Rà soát bổ sung quy hoạch ngành | Các sở, ban | Sở KH & ĐT, TC – VG | Quý II |
|  |  | - Xây dựng quy hoạch tổng thể các huyện | UBND các huyện | Sở KH & ĐT | Quý IV |
|  |  | - Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế hành lang đường 19 | Sở KH & ĐT | Viện chiến lược, các sở, ban, UBND các huyện Tây Sơn, An Nhơn và TP Quy Nhơn | Quý III |
| 2 | Quản lý đầu tư phát triển và ngân sách | Hoàn thành các thủ tục XDCB để triển khai thi công. | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, UBND các huyện | Quý I |
|  |  | - Xây dựng danh mục công trình chuẩn bị đầu tư cho kế hoạch năm 2002 để trình kỳ họp HĐND tỉnh | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý II |
|  |  | - Quyết toán ngân sách 2000 để trình kỳ họp HĐND tỉnh | Sở Tài chính – Vật giá |  | Quý I |
| 3 | Chiến lược tài chính đến 2010 | - Hoàn thành xây dựng chiến lược | Sở TC | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý I |
| 4 | Thu thuế, thu phí và lệ phí | - Triển khai thực hiện quy chế phối hợp trong công tác thu thuế | Cục Thuế | Các sở, ban liên quan, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Điều chỉnh giá đất trong toàn tỉnh | Sở TC – VG | Cục Thuế, UBND các huyện, thành phố | Quý III |
|  |  | - Phân cấp thu lệ phí trước bạ | Cục thuế | Sở Tài chính – Vật giá | Quý I |
| 5 | Đổi mới DNNN | - Đánh giá kết quả sắp xếp DNNN | Sở KH và ĐT | Sở Tài chính – Vật giá | Quý I |
|  |  | - Sắp xếp và cổ phần hóa các doanh nghiệp theo kế hoạch và hướng dẫn các doanh nghiệp cổ phần hoạt động | Sở KH và ĐT, TCVG | Các sở, ban, DNNN | Cả năm |
|  |  | - Thực hiện sắp xếp các lâm trường, chuyển thể phần lớn các lâm trường thành Ban Quản lý dự án và giao huyện quản lý | Sở NN và PTNT | Các sở, ban, lâm trường, UBND các huyện | Quý II |
|  |  | - Xử lý dứt điểm tồn tại của các doanh nghiệp giải thể | Sở KH và ĐT | Sở TC – VG, các sở, ban liên quan | Quý II |
|  |  | - Tiếp tục xử lý nợ giai đọan II | Sở TCVG | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 6 | Quản lý công sản | - Cấp giấy chưng nhận quyền sử lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho các cơ quan HCSN | Sở Tc – VG | Sở ĐC, XD | Cả năm |
| 7 | Kinh tế đối ngoại | - Tổ chức hội thảo vốn đầu tư tại TP Hồ Chí Minh | Sở KH & ĐT | Sở TMDL, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh | Quý III |
| 8 | Phát triển Hợp tác xã | Sơ kết thực hiện chuyển đổi HTX theo Luật | HĐLM các HTX | Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố |  |
|  |  | - Hỗ trợ các HTX: lập dự án, vay vốn, tìm đối tác, tiếp thị, đào tạo, mặt bằng sản xuất… | HĐLM các HTX | Các sở liên quan, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng điểm một số HTX để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng | HĐLM các HTX | Sở NN & PTNT, TMDL, CN, UBND các huyện, TP | Quý IV |
| 9 | Các chương trình mục tiêu Quốc gia | - Triển khai thực hiện 6 chương trình mục tiêu quốc gia | BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia, Sở KH & ĐT | Các sở, ban liên quan, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
| 10 | Dự án vay vốn WB về xây dựng hạ tầng các xã nghèo | - Chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận dự án và triển khai thực hiện 3 dự án Đắc Man, Canh Liên, An Trung | Sở KH & ĐT | Ban DT & MN, các sở, ban, UBND các huyện Hoài Ân, Vân Canh, An Lão | Cả năm |
| IX | Thương mại – Du lịch |  |  |  |  |
| 1 | Các đề án, dự án | - Hoàn thành và triển khai thực hiện dự án quy hoạch tổng thể ngành thương mại đến 2010 | Sở TMDL | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý I/Cả năm |
|  |  | - Xây dựng đề án phát triển hàng xuất khẩu của tỉnh đến 2010 | Sở TMDL | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý II |
| 2 | Xây dựng Trung tâm Thương mại dịch vụ Quy Nhơn | - Tiếp tục xây dựng các hạng mục hạ tầng | Sở Xây dựng | Các sở, ban liên quan | Cả năm |
|  |  | - Vận động các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các cơ sở mua bán, dịch vụ. | Sở TMDL, Sở XD | Sở KH & ĐT, UBND TP Quy Nhơn | Cả năm |
| 3 | Xuất khẩu | - Triển khai phương án sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp với Lào | Sở TMDL, KH & ĐT | Các sở, ban liên quan | Quý II |
|  |  | Hội nghị xuất khẩu và khen thuởng các doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu năm 2000 | Sở Thương mại và Du lịch | TT HĐ Thi đua – Khen thưởng tỉnh | Quý I |
| 4 | Phát triển du lịch | - Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban TVTU về tiếp tục đổi mới và phát triển du lịch trong tình hình mới | Sở TMDL | Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
|  |  | - Tổ chức hội thảo về du lịch | Sở TMDL | Các sở, ban liên quan, UBND TP Quy Nhơn, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch | Quý I |
|  |  | - Đầu tư nâng cấp các điểm du lịch, một số khách sạn, xây dựng quy hoạch khu tuyến du lịch Phương Mai – Núi Bà và quy hoạch chi tiết điểm du lịch Cát Tiên (Phù Cát) | Sở TMDL | Sở XD, ĐC, Cty Du lịch UBND TP Quy Nhơn, Tây Sơn, An Nhơn, Phù Cát, Tuy phước | Quý IV |
|  |  | - Xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư về kinh doanh du lịch | Sở TMDL | Các sở, ban liên quan | Quý I |
| 5 | Quản lý thị trường | - Kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và mua bán hàng giả. | Sở TMDL | Các sở, ban liên quan, Chi cục QLTT, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
| X | ###### KH – CN và MT |  |  |  |  |
| 1 | Tổ chức triển khai Luật Khoa học và Công nghệ | - Hội nghị phổ biến quán triệt và triển khai Luật | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban | Quý II |
|  |  | - Hoàn chỉnh chiến lược phát triển khao học, công nghệ tỉnh Bình Định đến 2010 | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý II |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | - Tổng kết 10 năm thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban UBND các huyện, TP | Quý II |
|  |  | - Triển khai thực hiện nghiên cứu ứng dụng KHCN kế hoạch năm 2001 | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Ứng dụng công nghệ sinh học trong việc nhân giống cây trồng phục vụ phát triển nông nghiệp, bảo quản và chế biến sản phẩm sau thu hoạch | Sở KH – CN và MT | Sở NN và PTNT, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
| 3 | Bảo vệ môi trường | - Tiếp tục xây dựng đề án xử lý triệt để các cơ sở SXKD gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và triển khai thực hiện | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban, UBND các huyện, TP, các DN | Cả năm |
|  |  | - xử lý hậu quả môi trường do lũ lụtt và tăng cường năng lực ứng phó sự cố môi trường do lũ lụt gây ra. | Sở KH – CN và MT | Phân viên Vật lý tại TP Hồ Chí Minh, sở KH & ĐT, Sở NN & PTNT | Cả năm |
| 4 | Phát triển công nghệ thông tin | - Xây dựng đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh đến 2010 | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban, Trường ĐHSP Quy Nhơn | Quý III |
| 5 | Công tác tiêu chuẩn – đo lường và chất lượng | - Triển khai các công tác tiêu chuẩn – đo lường và chất lượng, trong đó lưu ý xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ở các doanh nghiệp | Sở KH – CN và MT | Sở CN, CCTCĐLCL, UBND các huyện, TP,các doanh nghiệp | Cả năm |
| 6 | Thanh tra KH – CN và MT | Thanh tra diện rộng về khoa học, công nghệ, môi trường, sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa | Sở KH – CN và MT | Các sở, ban liên quan | Cả năm |
| XI | Giáo dục – Đào tạo |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện Luật Giáo dục | - Tiếp tục tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý việc phân cấp quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục | Sở GD - ĐT | Sở TP, KH & ĐT, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 2 | Phổ cập giáo dục | - Củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, tiếp tục thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS | Sở GD – ĐT | Các sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện TP | Cả năm |
| 3 | Xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục | - Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục theo kế hoạch | Sở GD – ĐT, UBND các huyện, TP | Sở KH & ĐT, TCVG, XD | Cả năm |
|  |  | - Lập quy hoạch mạng lưới trường chuyên nghiệp | Sở Giáo dục – Đào tạo | Các sở, ban, trường chuyên nghiệp | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng đề án chuyển giao cơ sở vật chất cho các huyện, thành phố quản lý | Sở Giáo dục – Đào tạo | UBND các huyện, TP | Quý I |
| 4 | Đề án xã hội hóa giáo dục | - Tổ chức Đại hội giáo dục các cấp | Sở GD – ĐT | Ban TCCQ, Sở LĐTB & XH, UBND các huyện, TP | Quý IV |
|  |  | - Thực hiện phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS | Sở GD – ĐT | UBND các huyện, TP, Sở LĐTB & XH | Quý II |
|  |  | - Đại hội lần thứ nhất Hội Khuyến học | Hội Khuyến học | Sở GD – ĐT, Ban TCCQ, UBND các huyện, TP | Quý II |
| 5 | Đào tạo và thực hiện chế độ cho giáo viên | - Đào tạo chuẩn hóa giáo viên, bồi dưỡng giáo viên thường kỳ, thi tuyển công chức ngành giáo dục | Sở GD- ĐT | Ban TCCQ | Quý III |
|  |  | - Xây dựng chế độ đối với giáo viên miền núi, giáo viên mẫu giáo dân lập, giáo viên và học sinh trường chuyên, giáo viên dạy nghề, nghệ nhân truyền nghề | Sở GĐ – ĐT, LĐTB & XH | Ban TCCQ, Sở TC – VG | Quý II |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển giáo viên | Sở GD – ĐT | UBND các huyện, Ban TCCQ | Cả năm |
| XII | Y tế |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện các chương trình y tế Quốc gia | - Tiếp tục triển khai đề án phòng chống sốt rét giai đoạn 2000 - 2005 | Sở Y tế | Các sở, ban liên quan, UBDN các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục triển khai chương trình TCMR | Sở Y tế | Các sở, ban liên quan, UBDN các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện kế hoạch loại trừ bệnh phong năm 2001 | Sở Y tế | Viện Da liễu TW, Bộ Y tế, các huyện, TP, BV Phong Da liễu Quy Hòa | Cả năm |
| 2 | Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em | - Tiếp tục thực hiện chương trình | Sở Y tế | UBBVCSTE, các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình PCSDDTE | Sở Y tế | UBBV và CSTE, UBND các huyện, thành phố | Quý III |
| 3 | Phát triển y tế cơ sở | - Hoàn thành việc xây dựng hệ thống y tế thôn, bản. | Sở Y tế | Ban TCCQ, Sở TCVG, UBDS – KHHGĐ, UBBV & CSTE, UBND các huyện, TP | Quý I |
|  |  | - Lập dự án đầu tư Bệnh viện khu vực Phú Phong (Tây Sơn), tiếp tục đầu tư nâng cấp Biệnh viện ĐK tỉnh, các TTYT huyện, TP và các trạm xá xã | Sở Y tế | Sở KH & ĐT, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ y tế và đưa bác sỹ về trạm y tế xã | Sở Y tế | UBND các huyện, TP, Ban TCCQ | Cả năm |
| 4 | Quản lý dược tư nhân | - Tăng cường quản lý hành nghề y dược tư nhân | Sở Y tế | CA tỉnh, CCQLTT, Hội Y học cổ truyền, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Hướng dẫn việc lập Bệnh viện tư Hòa Bình để sớm đưa vào hoạt động | Sở Y tế | Ban TCCQ, Sở KH & ĐT | Quý II |
| 5 | Các công tác khác | - Thực hiện đề án khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện ĐK tỉnh và TTYT Quy Nhơn | Sở Y tế, UBND TP Quy Nhơn | Sở TC – VG, KH và ĐT | Quý I |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác y học cổ truyền | Hội y học cổ truyền | Sở Y tế, UBDN các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Sơ kết công tác khám tuyển NVQS năm 2001 | Sở Y tế | BCHQS tỉnh, Ban Quân y, Sở TCVG, KH & ĐT | Quý II |
|  |  | - Tổng kết thực hiện dự án vệ sinh môi trường tại huyện An Nhơn và tiếp tục triển khai ở các huyện khác | Sở Y tế, UBND huyện An Nhơn | Sở KHCN & MT, UBND các huyện, thành phố | Quý III |
|  |  | - Tiếp tục triển khai NQ số 12/2000/NQ – CP của Chính phủ về phòng chống tác hại của thuốc lá | Sở Y tế | Sở VHTT, UBND các huyện, TP | Quý I |
|  |  | - Xây dựng đề án chuyển nhà điều dưỡng thành bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng | Sở Y tế | Ban TCCQ | Quý I |
| XIII | Bảo vệ và chăm sóc trẻ em |  |  |  |  |
| 1 | Chương trình hành động vì trẻ em | - Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em và 10 năm thực hiện Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em | UBBV & CSTE, Sở Tư pháp | Các sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, TP | Quý I, III |
|  |  | - Hoàn chỉnh và triển khai thực hiện chương trình hành động vì trẻ em 2001 – 2010 | UBBV & CSTE | Các sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 2 | Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước các tệ nan XH | - Tiếp tục thực hiện | UBBV & CSTE | Các sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 3 | Kiểm tra về công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em | - Tổ chức kiểm tra liên ngành | UBBV & CSTE | Các sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, TP | Quý III |
| 4 | Tháng hành động Vì trẻ em | - Tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em, | UBBV & CSTE | Các sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, TP | Quý II |
| 5 | Phẩu thuật chỉnh hình | - Tổ chức thực hiện các dự án phẩu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật | UBBV & CSTE | Sở Y tế, TTPHCNLĐ Quy Nhơn | Cả năm |
| XIV | Dân số - KHHGĐ |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động của chương trình dân số năm 2001 | - Tổ chức các hoạt động toàn diện | UBDS – KHHGĐ | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 2 | Đề án cộng tác viên dân số và y tế thôn bản | - Triển khai thực hiện | UBDS – KHHGĐ, Sở Y tế | UBND các huyện, TP | Quý II |
| 3 | Chiến lược dân số đến 2010 | - Triển khai thực hiện | UBDS – KHHGĐ | Các sở, ngành, UBND huyện, TP | Cả năm |
| XV | Văn hóa thông tin |  |  |  |  |
| 1 | Hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp | - Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, TDTT, PTTH, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2001 | Sở VHTT, TDTT, PTTH | Sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 2 | Bảo vệ các di tích lịch sử | - Xây dựng quy chế quản lý, khai thác và tôn tạo chống xuống cấp các di tích lịch sử văn hóa; bảo tồn nghệ thuật truyền thống và văn hóa phi vật thể | Sở VHTT | UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
|  |  | - Tổ chức lễ hội VHTT các dân tộc miền núi lần thứ 6 | Sở VHTT, TDTT | UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, Tây Sơn | Quý II |
| 3 | Thực hiện Nghị quyết TW 5 | - Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án thực hiện Nghị quyết TW5, thực hiện cuộc vận động toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa | Sở VHTT | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 4 | Thực hiện Nghị định 87, 88/NĐ và Chỉ thị 814/TTg | - Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội nghiêm trọng, tệ mê tín dị đoan vùng đồng bào dân tộc | Sở VHTT | Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
| 5 | Xây dựng hạ tầng | Giải tỏa và xây dựng Trung tâm VHTT tỉnh | Sở Văn hóa và thông tin | Sở XD, UBND thành phố Quy Nhơn | Cả năm |
| ###### XVI | Phát thanh truyền hình |  |  |  |  |
| 1 | Quy Hoạch ngành phát thanh truyền hình | - Thực hiện đề án Quy hoạch phát triển ngành PTTH đến 2010 | Đài PT – TH | Sở VHTT, KH & ĐT, TC- VG, Ban TCCQ, UBND các huyện, TP | Quý IV |
| 2 | Trung tâm kỹ thuật PTTH | - Hoàn thiện đưa vào sử dụng | Đài PT – TH | Sở KH & ĐT, TC – VG, KHCN & MT | Quý I |
| 3 | Phủ sóng PTTH | - Tăng thêm diện phủ sóng phát thanh truyền hình ở miền núi, vùng xa, vùng lõm, bảo đảm phần lớn nhân dân trong tỉnh được xem Chương trình Đài truyền hình Bình Định | Đài PTTH | Sở KH & ĐT, TCVG, UBND các huyện | Cả năm |
| XVII | Thể dục thể thao |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cơ sở vật chất ngành TDTT | - Tiếp tục nâng cấp sân vận động Quy Nhơn | Sở TDTT | Sở KH & ĐT, XD | Quý III |
|  |  | - Hỗ trợ xây dựng nhà thi đấu đa năng ở các huyện, thành phố giai đoạn 2001 – 2005 | Sở Thể dục Thể thao | UBND các huyện, Sở KH & ĐT | Cả năm |
| 2 | Phát triển phong trào TDTT quần chúng | - Tổ chức các hoạt động TDTT, vận động nhân dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại | Sở TDTT | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Ký kết liên tịch giữa các ngành về chương trình phối hợp hoạt động thể dục thể thao năm 2001 | Sở Thể dục Thể thao | Các sở, ngành liên quan | Quý I |
| 3 | Đại hội TDTT cấp cơ sở | Tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở (huyện, TP) | Sở TDTT | Các sở, ban liên quan, UBND các huyện, TP | Quý III |
| 4 | Xây dựng đội bóng đá Bình Định | Tập trung đầu tư củng cố đội bóng đá | Sở TDTT | Các sở, ban | Cả năm |
| XVIII | Lao động TB và XH |  |  |  |  |
| 1 | Về chính sách lao động | - Tiếp tục thực hiện chương trình giải quyết việc làm | Sở LĐTB và XH | Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
|  |  | - Điều tra thống kê tình hình lạo động, việc làm năm 2001 | Sở LĐTB và XH | Cục TK, UBND các huyện, thành phố | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục thực hiện Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích | Sở LĐTB và XH | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tổ chức tuần lễ An toàn lao động Quốc gia | Sở Lao động – TB và XH | Các sở, ban, UBND huyện, TP | Quý I |
| 2 | Chính sách ưu đãi đối với người có công | - Tiếp tục công tác xác nhận các đối tượng | Sở LĐTB và XH | Bộ CHQS, CA tỉnh, Ban TCTU, Tổ công tác thực hiện Thông tư 17 | Cả năm |
|  |  | - Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tìm kiếm và quy tập mộ liệt sỹ, xây dựng các xã phường làm tốt công tác thương binh liệt sỹ | Sở LĐTB và XH | Các sở, ngành, đoàn thể, UBDN các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tổ chức tổng kết công tác trợ cấp đối tượng B, C, K | Sở LĐTB và XH | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý IV |
| 3 | Chương trình xóa đói giảm nghèo | - Đẩy mạnh thực hiện phong trào xóa đói, giảm nghèo: Cho vay vốn, giúp các xã nghèo ĐBKK, thực hiện các chính sách miễn giảm viện phí, bảo hiểm y tế cho đối tượng nghèo | Sở LĐTB và XH | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Hội nghị tổng kết thực hiện 2 chương trình XDGN và GQVL | BCĐ các CTMT quốc gia, Sở LĐTB và XH | Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố | Quý II |
|  |  | - Hoàn chỉnh chương trình XĐGN đến 2005 trình HĐND tỉnh | Sở Lao động – TB và XH | Sở KH & ĐT, Ban DT, và MN | Quý II |
| 4 | Bảo trợ xã hội | - Theo dõi tình hình đói để cứu tế kịp thời, nuôi dưỡng các đối tượng xã hội, giúp đỡ người tàn tật và trẻ em mồ côi | Sở LĐTB và XH | Sở TCVG, các đoàn thể, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Tổng kết công tác giải quyết chính sách cho nạn nhân chất độc màu da cam | Sở LĐTB và XH | Sở, ban, UBND các huyện, TP | Quý IV |
| 5 | Dạy nghề | - Phát triển dạy nghề trong đó chú ý đào tạo nâng cao tay nghề và thợ lành nghề dưới nhiều hình thức | Sở LĐTB và XH | Sở GD – ĐT | Cả năm |
| ###### XIX | Tổ chức – nội chính |  |  |  |  |
| 1 | Cải cách hành chính | - Triển khai thực hiện cải cách hành chính do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Ban TCCQ tỉnh, các sở, ban, UBND các huyện, TP |  | Cả năm |
|  |  | - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tiếp tục rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật | thanh tra tỉnh, Sở TP | Các sở, ban, UBDN các huyện, TP | Cả năm |
| 2 | Đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cho cán bộ | - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức ngạch chuyên viên, chính quyền cơ sở về kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ văn phòng, ngoại ngữ, tin học | Ban TCCQ | Trường Chính trị, TTGDTX | Cả năm |
|  |  | - Tổ chức các đợt thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức theo phân cấp | Ban TCCQ | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng chính sách cán bộ thôn trình HĐND tỉnh | Ban TCCQ | Sở TC – VG, UBND các huyện, TP | Quý II |
| 3 | Thanh tra | Tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch | Thanh tra tỉnh | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 4 | Quy chế dân chủ | - Đẩy mạnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở | Các sở, ban, UBND các huyện, TP, DNNN |  | Cả năm |
|  |  | - Giải quyết các kiến nghị của cử tri | Các sở, ban, UBND các huyện, TP |  | Cả năm |
| 5 | Phổ biến giáo dục pháp luật | - Tổ chức lấy ý kiến về các dự án Luật và tổ chức cho nhân dân học tập quán triệt các Luật | Sở Tư pháp | UBND các huyện, TP, các cơ quan thông tin đại chúng, đoàn thể | Cả năm |
|  |  | - Trợ giúp pháp lý cho miền núi và vùng sâu, vùng xa | Sở Tư pháp | UBND các huyện, TP | Cả năm |
| XX | Quốc phòng – an ninh |  |  |  |  |
| 1 | Tuyến quân năm 2001 | - Tổ chức đăng ký nghĩa vụ lần đầu cho thanh niên tuổi 17 và tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2001 | BCHQS tỉnh | Các sở liên quan, UBND các huyện, TP | Quý I |
| 2 | Diễn tập quân sự, xây dựng lực lượng quân tự vệ, quân dự bị động viên, huấn luyện quân sự | - Tổ chức diễn tập quân sự, huấn luyện dân quân tự vệ, quân dự bị động viên, hội thao các lực lượng làm nhiệm vụ A2, hội thao Quyết thắng năm 2001, diễn tập CH-CQ và cơ chế 02/BCT cho các cấp | BCHQS tỉnh | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | cả năm |
|  |  | - Xây dựng thí đểm 1 đơn vị tự vệ ở Công ty liên doanh với nước ngoài | Bộ CHQS tỉnh | sở CN, UBDN huyện Phù Cát | Quý III |
|  |  | - Tập huấn cán bộ xã phường đội trưởng, tập huấn xây dựng làng xã chiến đấu | Bộ CHQS tỉnh | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Bồi dưỡng kiến thức quân sự cho giáo viên và học sinh | Bộ CHQS tỉnh | Sở GD – ĐT | Quý III |
|  |  | - Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nhiệm vụ A2 | BCHQS tỉnh |  | Quý IV |
|  |  | - Hội nghị sơ kết 5 năm Pháp lệnh Dự bị động viên và 10 năm thực hiện giáo dục quốc phòng | BCHQS tỉnh | Sở GD – ĐT | Quý IV |
| 3 | Kiểm tra, củng cố các tuyến phòng thủ | - Tổ chức thực hiện kiểm tra củng cố các tuyến phòng thủ và khảo sát sở chỉ huy thời chiến, quy hoạch xây dựng công trình chiến đấu giai đoạn 2001 – 2005 | BCHQS tỉnh | UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Xây dựng Sở chỉ huy thời chiến của tỉnh | BCHQS tỉnh | Quân khu V | Cả năm |
|  |  | - Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng công trình phòng thủ | BCHQS tỉnh | UBND các huyện, TP | Quý IV |
| 4 | Tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy, chống buôn lậu, chống tham nhũng | - Tiếp tục thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm | CA tỉnh | Các sở, ban, UBND các huyện, TP | Cả năm |
|  |  | - Sơ kết 02 năm thực hiện NQ 09 của Chính phủ về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm | Công an tỉnh | Các sở, ban, UBND các huyện, thành phố | Quý II |
|  |  | - Đẩy mạnh chống buôn lậu, chống tham nhũng, chống lãng phí | Công an tỉnh | Ban chỉ đạo | cả năm |
| 5 | Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ | - Tiếp tục thực hiện | Công an tỉnh | UBND các huyện, TP | Cả năm |
| 6 | Tăng cường quản lý an ninh nông thôn, kiện toàn công an xã | - Tiếp tục thực hiện Nghị định 40/CP về Công an xã | Công an tỉnh | UBND các huyện, TP | Cả năm |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH