ỦY BAN NHÂN DÂN	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2067/QĐ-CTUBND	       Quy Nhơn, ngày 01 tháng 9 năm 2006

## QUYẾT ĐỊNH

## V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng

## Công trình: Nâng cấp Đường ĐT 637 (Đoạn từ Quốc lộ 19

## đến công trình đầu mối hồ Định Bình)

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

## Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 308/TT-SKHĐT ngày 30/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình với những nội dung sau:

## 1. Tên công trình: Nâng cấp Đường ĐT 637 (Đoạn từ Quốc lộ 19 đến công trình đầu mối hồ Định Bình).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình.

3. Nhà thầu tư vấn lập dự án: Công ty CP tư vấn thiết kế giao Bình Định.

4. Chủ nhiệm lập dự án đầu tư: Kỹ sư Lê Thanh Bảo.

5. Mục tiêu đầu tư:

Đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ thi công công trình hồ chứa nước Định Bình và các công trình lớn của tỉnh trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Từng bước thỏa mãn yêu cầu giao thông ngày càng tốt hơn giữa đồng bằng và huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-98

- Chiều dài tuyến: L=20,485 Km.

- Nền đường rộng 6,5m, đắp đất cấp phối đầm chặt K95, lớp sát móng đầm chặt K98 dày 30cm.

- Mặt đường bê tông nhựa rộng 6m, kết cấu gồm:

+ Với mặt đường bê tông nhựa cũ: vá ổ gà, bù vênh, thảm mỏng lớp bê tông nhựa BTNC20 dày 6cm và mở rộng mặt đường đạt 6m.

+ Với mặt đường làm mới: gồm 27cm lớp móng cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa BTNC20 dày 6cm.

- Xây hoàn trả rãnh thoát nước dọc bằng đá chẻ 15x20x25 VXM75, tận dụng đá tháo dỡ.

- Xây dựng mới 01 cầu bản BTCT Lo=6m, kết cấu bằng BTCT thường đổ tại chỗ, mố bằng đá xây.

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn và huyện Vĩnh Thạnh.

8. Diện tích sử dụng đất: Sử dụng diện tích đất trên nền đường cũ.

9. Phương án xây dựng: Thiết kế 01 bước (Thiết kế bản vẽ thi công).

10. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp III.

11. Tổng mức đầu tư:		          31.173.317.000 đồng

(Ba mươi mốt tỷ, một trăm bảy mươi ba triệu, ba trăm mười bảy ngàn đồng)

Trong đó:	- Chi phí xây dựng    :      27.946.250.000 đ

- Chi phí KTCB khác:        2.293.852.000 đ

- Dự phòng		    :           933.215.000 đ

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ thuộc dự án hồ chứa nước Định Bình.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2006 – 2008.

14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

15. Tổ chức thực hiện: Theo Quy chế đấu thầu.

16. Kế hoạch đấu thầu:

- Phân chia gói thầu: Toàn bộ khối lượng xây lắp của dự án chia làm 03 gói thầu:

+ Gói số 01: Đoạn từ Km0 – Km6;

+ Gói số 02: Đoạn từ Km6 – Km11;

+ Gói số 03: Đoạn từ Km11 – Km20+485.

- Giá các gói thầu: Sẽ phê duyệt cùng lúc với hồ sơ mời thầu;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;

- Phương thức đấu thầu: Đấu thầu 01 túi hồ sơ;

- Hình thức thực thực hiện hợp đồng: Hợp đồng có điều chỉnh giá;

- Thời gian thực hiện đấu thầu: Tháng 9 năm 2006;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 13 tháng.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đồng thời thường xuyên phản ánh tình hình đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan có liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 61/QĐ-CTUBND ngày 09/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiện