UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN VSTB PHỤ NỮ 	                       	   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/BC-VSTBPN	                        Quy Nhơn, ngày 11 tháng 3 năm 2009

BÁO CÁO

Sơ kết giữa kỳ thực hiện kế hoạch hành động vì sự

tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006- 2010.



Triển khai Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ việt Nam giai đoạn 2006-2010 theo tinh thần văn bản số 180/UBQG ngày 10/10/2006 của UBQG Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 và Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, Ban VSTBPN tỉnh tiến hành đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN giai đoạn 2006 - 2010 trên  các nội dung sau:

- ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG VSTBPN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006-2010.

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KHHĐ VSTBPN:

Căn cứ kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bình Định tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 22/12/2006 Ban VSTBPN tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần kế hoạch tới các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Sở, ngành và 11 huyện, thành phố. Trên cơ sở đó các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho địa phương, đơn vị mình.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Kế hoạch hành động, hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chiến lược Quốc gia, Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam giai đoạn  2006- 2010, Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn  2006- 2010 tới các địa phương, đơn vị, cơ sở.

2. Nâng cao nhận thức giới là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc chuyển đổi nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, hàng năm Ban VSTBPN tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và cơ quan thông tin đại chúng, thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí phụ nữ và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội, các cấp uỷ và bộ máy chính quyền. Đồng thời chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ phụ nữ địa phương và đơn vị phối hợp Hội LHPN 3 cấp  tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội khóa XII tại 100 điểm của 11 huyện - thành phố, kết hợp tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng tòan quốc lần thứ X.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam và Ủy ban bầu cử Quốc hội tỉnh phối hợp tổ chức cho nữ ứng cử viên 7 tỉnh miền Trung tham gia ứng cử lần đầu được học tập những phương pháp và kinh nghiệm trong tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của mình trước cử tri.  Kết quả bầu cử Quốc hội, tỉnh Bình Định có 3 nữ ứng cử viên đều trúng cử đại biểu Quốc hội.

3. Thực hiện vai trò đại diện quyền lợi cho phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp trực tiếp và tham gia ngày càng có hiệu quả trong các hội đồng tư vấn, các ban chỉ đạo, ban đại diện các cấp. Qua đó đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ. Tăng cường phối kết hợp công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật và trợ giúp pháp luật cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, các hội đoàn thể  tổ chức tuyên truyền về Luật Bình Đẳng giới, phòng chống bạo hành trong gia đình; trợ giúp pháp lý tại  Phù Cát, An Nhơn, Phù Mỹ, Tuy Phước thu hút trên 6.276 lượt người tham gia. Xây dựng 10 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại 5 huyện- thành phố( QN, PC, PM HN, TS). Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo củng cố xây dựng, phát triển mạng lưới tư vấn pháp luật và giải quyết đơn thư. Chỉ đạo các cấp Hội xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ,  như Luật Lao động, hôn nhân gia đình; Nghị quyết số 07/NQ-BCHTW  của BCH TW về 1 số vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái ….

4. Triển khai thực hiện luật Bình đẳng giới và một số chính sách pháp luật về bình đẳng giới:

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn báo cáo viên luật Bình đẳng Giới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức giới và triển khai Luật Bình đẳng giới cho cán bộ CNVC và giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, cán bộ Hội chủ chốt  3 cấp. Tiến hành việc thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về giới trong các cấp, các ngành; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các chính sách đối với lao động nữ; phối hợp với các ngành, hội, đoàn thể liên quan và các địa phương lồng ghép thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội;

Quan tâm, tham gia phát hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho phụ nữ và trẻ em khi bị vi phạm.

5. Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đến cán bộ, hội viên, quần chúng: Học tâp, tìm hiểu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các chuyên đề: Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh; Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu; sửa đổi lối làm việc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, kết hợp xem phim tư liệu Hồ Chí Minh chân dung một con người, thi kể chuyện về Bác Hồ, giao lưu kiến thức tìm hiểu về hoạt động của Bác, tuyên tuyền lồng ghép với các chương trình công tác của đơn vị.

6. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng nội dung chương trình Phát thanh Phụ nữ trên sóng phát thanh Bình Định hàng tuần và tờ Thông tin hàng quý của Hội LHPN tỉnh, giới thiệu gương người tốt việc tốt và thông qua những buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công của các cơ quan, doanh nghiệp

Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối kết Hội đoàn thể tổ chức cho chị em tham gia sinh hoạt với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực gắn tuyên truyền thành tựu 20 năm đất nước đổi mới, học tập Nghị quyết XVII Đảng bộ tỉnh thông qua các hình thức như giao lưu, toạ đàm… với các chủ đề “thực hiện bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển của xã hội”, hội thi “nét đẹp phụ nữ tài năng”, “áo dài duyên dáng”… lồng ghép trao kỷ niệm chương “vì sự phát triển phụ nữ”;  tổ chức các hoạt động: giao lưu: “Tình hữu nghị Việt - Lào”, “Gặp mặt Nữ tù binh, nữ tù chính trị” …trong dịp 08/3  và ngày giải phóng miền Nam (30/4) đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay.

7. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh phối hợp Dự án VIE/ 03/P20 tổ chức buổi hội thảo: “Nâng cao quyền năng và trao quyền cho phụ nữ” cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành và thành viên ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh và 11 huyện- thành phố. ; phối hợp với Ủy ban dân số và gia đình và trẻ em tổ chức, thực hiện “Chiến dịch tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ..” nâng cao nhận thức tự chăm sóc sức khỏe sinh sản, kỹ năng làm mẹ cho phụ nữ.

8. Sau khi có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 - NQ/TW của Bộ Chính trị ( khoá X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Ban vì sự tiến bộ PN tỉnh triển khai các thành viên xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động tại đơn vị mình. Đến nay tất cả 11 huyện/thành ủy, một số đơn vị sở, ngành đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Hội LHPN tỉnh, Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các lớp tập huấn quán triệt nội dung nghị quyết cho cán bộ - đoàn viên, hội viên ở cơ sở.

9. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội duy trì hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng  bằng các hoạt động tuyên truyền, các buổi sinh hoạt hội, các lớp tập huấn tạo điều kiện cho nữ lao động nông thôn có điều kiện tham gia học tập, nâng cao trình độ. Các Trung tâm văn hóa thể thao phối hợp các đòan thể tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ kết hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIỮA KỲ CÁC MỤC TIÊU CỦA KHHĐ VSTBPN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2006-2010.

Qua hơn 2 năm rưỡi triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, bên cạnh những thuận lợi, tuy vẫn còn những khó khăn thách thức lớn, song về cơ bản nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương (GDP)  năm 2006 tăng 12,1%; năm 2007 tăng 12,5%; 6 tháng đầu năm 2008 tăng 10,8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: giảm tỷ trọng nông lâm ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, và từng bước được cải thiện hơn chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia giảm dần qua các năm: Năm 2005: 19,66%, năm 2006: 15,45%, năm 2007: 12,63%.

Về lĩnh vực bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ: Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước được nhận thức sâu rộng hơn và dần đi vào cuộc sống trên cơ sở Luật bình đẳng giới, Luật lao động, các chế độ chính sách ưu tiên cho phụ nữ trong giáo dục đào tạo, y tế - chăm sóc sức khỏe sinh sản đã tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia và có sự đóng góp đáng kể trong các cơ quan lãnh đạo, trong phát triển kinh tế , xã hội của địa phương.

Kết quả các mục tiêu kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định qua  hơn 2 năm thực hiện như sau:

1- Mục tiêu 1: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm nhằm nâng cao địa vị kinh tế và cải thiện đời sống cho phụ nữ.

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

Xác định vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập là vấn đề cấp thiết hàng đầu trong đời sống của người dân hiện nay. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã phối hợp với các ngành, các địa phương, các đoàn thể chính trị- xã hội, các doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào thi đua, yêu nước, xoá đói, giảm nghèo, tăng cường các hoạt động hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm, giúp phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn cải thiện cuộc sống. Qua hơn 2 năm triển khai KHHĐ VSTBPN trên lĩnh vực việc làm hầu hêt các chỉ tiêu đều đạt, vượt kế hoạch đề ra:

| Số TT | Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010 | Năm 2006 (%) | Năm 2007 (%) | Năm 2008 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Phấn đấu đạt tỷ lệ 50% lao động nữ trong tổng số người được tạo việc làm mới | 59 | 61 | 63 |
| 02 | Giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ ở khu vực thành thị xuống dưới 5% | 5,11 | 5,21 | 4,98 |
| 03 | Giảm 50% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ | 14,96 | 23,45 | 30,23 |
| 04 | Đảm bảo ít nhất 80% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn từ Chương trình quốc gia về giảm nghèo và việc làm. | 80 | 90 | 100 |
| 05 | Tăng tỷ lệ lao động nữ được đào tạo, tập huấn nghề lên 35% | 27 | 29,5 | 32 |

b) Kết quả của sự phối hợp thực hiện:

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan, tạo điều kiện giải quyết việc làm nhằm tăng thu nhập và cải thiện đời sống phụ nữ. Cụ thể như:

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, phát triển hoạt động, kinh doanh, dịch vụ, tạo điều kiện thu hút lao động, tạo việc làm.

- Ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển thị trường lao động:

+ Hơn 2 năm qua, Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 58.500 lao động, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 24.000 - 25.000 lao động, đặc biệt các khu công nghiệp Phú Tài, Long mỹ, Nhơn hòa, Hòa Hội, các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các huyện, thành phố đã và đang xây dựng góp phần thu hút một lượng lớn lao động.

+ Hỗ trợ cho vay vốn giải quyết việc làm xóa nghèo: Qua hơn 2 năm toàn tỉnh có 73.660 lượt hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội với số tiền cho vay 712.257 triệu đồng, trong đó cho vay hộ nghèo 460.696 triệu đồng, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 114.037 triệu đồng, cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 87.859 triệu đồng, cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số ĐBKK 923 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 22.180 triệu đồng, cho vay dự án trồng rừng ( WB3 ) 26.562 triệu đồng. Tổng dư nợ các chương trình, dự án, đối tượng trên đến cuối tháng 6/2008 là 648.970 triệu đồng. Trong đó dư nợ uỷ thác qua Hội Liên hiệp phụ nữ là 381.089 triệu đồng/41.121 hộ vay.

+ Công tác hỗ trợ tìm việc làm thông qua đào tạo nghề, tập huấn, bồi dưỡng nghề: trong những năm gần đây, tỉnh đã quan tâm công tác đào tạo, tập huấn nghề cho người lao động, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, để đáp ứng nhu cầu lao động có nghề cho phát triển kinh tế. Từ năm 2006-2007, mỗi năm có hơn 24.000 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghề. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, tập huấn nghề năm 2006 là 27% năm 2007 là 29,5%, ước thực hiện năm 2008 đạt 32%; trong đó phụ nữ chiếm khoảng 50%. Nhờ có nghề, chị em dễ tìm việc làm ổn định, đảm bảo cuộc sống.

+ Hỗ trợ việc làm thông qua tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề:

Trong 02 năm 2006-2007 ngành Lao động – TBXH đã phối hợp với các địa phương, các hội đoàn thể: thanh niên, phụ nữ tiến hành tổ chức Tháng việc làm, 20 phiên giao dịch việc làm  trên toàn bộ 11 huyện, thành phố thuộc địa bàn tỉnh đã tư vấn - giới thiệu việc làm cho hơn 32.000 lượt người, tỷ lệ nữ 55%; Trong đó có 4.830 lao động đăng ký làm  việc trong nước, 3.720 lượt người đăng ký đi xuất khẩu lao động, tư vấn học nghề cho học nghề cho các đối tượng có nhu cầu.

- Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh can thiệp giải quyết kịp thời chế độ chính sách dôi dư cho người lao động, nhất là lao động nữ và tuyên truyền phổ biến chính sách liên quan đến lao động nữ đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ, nhờ vậy tình hình thực hiện các chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp có nhiều tiến bộ:

+ Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân  chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về chính sách đối với lao động nữ như: không sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa; đóng bảo hiểm xã hội …. và các chế độ khác.

+ Tại Bình Định khoảng 50% doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ có phân công người trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp làm nhiệm vụ theo dõi thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ

+ Các khoản chi cho việc thực hiện chế độ chính sách, chế độ đối với lao động nữ ở các doanh nghiệp được các cơ quan tài chính, cơ quan thuế ở địa phương quan tâm chấp thuận. Các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ được thực hiện khá tốt.

Do có sự quan tâm đến việc thực hiện các chế độ chính sách và các hoạt động hỗ trợ việc làm trên cho lao động nữ đã góp phần giảm tỷ lệ lao động nữ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2007 xuống còn 5,21% và ước năm 2008 còn 4,98%

2- Mục tiêu 2: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong giáo dục-đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho  phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

Trong hơn 2 năm qua, ngành giáo dục tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng kết quả xoá mù chữ,  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cở sở, phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Tỷ lệ trẻ em nữ trong các cấp học: Mầm non. Tiểu học, THCS, THPT hàng năm đều tăng: Năm 2006: 44,16%, năm 2007: 45,43%, ước thực hiện 2008: 47,26%.

- Tỷ lệ trẻ em nữ bỏ học trong các cấp học giảm đáng kể qua các năm: Năm 2006 tỷ lệ học sinh nữ bỏ học trong tổng số học sinh bỏ học là 36,3%; năm 2007 giảm còn 34,92%, ước thực hiện năm 2008 chỉ còn 29,34%.

- Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…  trong 2 năm 2006-2007 trên tổng số CBCC được đào tạo như sau:

+ Đào tạo trung cấp lý luận chính trị đạt : 23,16%;

+ Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên đạt 33,14%;

+ Bồi dưỡng ngoại ngữ đạt 37,1%

Năm 2008:

+ Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản trị hành chính văn phòng tỷ lệ nữ chiếm  33,23%;

+ Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hành chính và giao tiếp cho cán bộ tại bộ phận một cửa tỷ lệ nữ chiếm 33,63 %.

+ Chuẩn bị mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho 160 người trong đó nữ khoảng 30-40%

b)  Kết quả của sự phối hợp thực hiện:

Chất lượng giáo dục các năm học 2006-2007, 2007-2008 được đánh giá đúng thực chất hơn. Để duy trì, củng cố kết quả xóa mù chữ, ngành Giáo dục- đào tạo phối hợp với các ngành, đòan thể và các địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cho trẻ em có hòan cảnh đặc biệt khó khăn đến trường, nhất là trẻ em gái. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "hai không" của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hệ thống mạng lưới trường, lớp các ngành học, cấp học tiếp tục được củng cố và mở rộng theo hướng đa dạng các loại hình đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiếp tục được chuẩn hóa, chương trình kiên cố hóa trường, lớp học tiếp tục được thực hiện. Hai năm rưỡi qua đã có 1.500 phòng học được xây mới và sửa chữa, nâng cấp. Số trường đạt chuẩn Quốc gia đến nay đã có 144 trường tăng 84 trường so với năm 2005. Công tác xã hội hóa giáo dục được chú trọng, học sinh ngoài công lập ở hệ mầm non chiếm tỷ lệ 85%, trung học phổ thông chiếm tỷ lệ 47%. Ngành Giáo dục phối hợp với Hội khuyến học đề ra một số hình thức khen thưởng các giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp để động viên, khích lệ phong trào.

Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp, bố trí cho cán bộ nữ tham gia các lớp nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Tỉnh có kế hoạch đưa đi bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn số cán bộ nữ trẻ, trong diện qui hoạch, theo chính sách phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực có trình độ cao của tỉnh, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh giao tiếp và các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ khác

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm bằng những cơ chế chính sách tạo điều kiện cho phụ nữ được học tập nâng cao trình độ. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 44/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 về việc ban hành quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh được cử đi học. Theo đó ngoài các chế độ phụ cấp tạo điều kiện cho CBCC được đi học nâng cao trình độ chuyên môn , nếu là cán bộ nữ được trợ cấp thêm 75.000 đồng/người/tháng, nếu đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được trợ cấp thêm 150.000 đồng/người/tháng. Những chính sách trên đã góp phần động viên chị em phấn đấu học tập để nâng cao trình độ.

3- Mục tiêu 3: Cải thiện và nâng cao sức khoẻ cho phụ nữ và trẻ em

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành y tế. Trong những năm qua được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và tài trợ của Chính phủ Newzealand thông qua thực hiện dự án Chăm sóc Sức khỏe bà mẹ trẻ em (VIE/03/P20), cán bộ thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản ở các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện, xã đã được đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, các loại trang thiết bị cơ bản đã được đầu tư góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe bà mẻ, trẻ em trên phạm vi toàn tỉnh. Tất cả các chỉ tiêu đề ra cho mục tiêu này đều đạt và có khả năng vượt kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010 | Năm 2006 (%) | Năm 2007 (%) | Năm 2008 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tỷ lệ phụ nữ được khám thai từ 3 lần trở lên trước khi sinh: 95% | 97,34 | 97,01 | 98,0 |
| 2 | Tỷ suất tử vong mẹ trên 100.000 trẻ sinh ra sống: 45/100. 000 | 40 | 40 | 38 |
| 3 | Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: dưới 20% | 23,48 | 22,36 | 22 |
| 4 | Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ: 100% | 84,08 | 84,28 | 87 |
| 5 | Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với dịch vụ y tế: 95% | 97,4 | 97,42 | 98,0 |
| 6 | Tỷ lệ cơ sở y tế đảm bảo cung cấp thuốc, vật tư thường xuyên cho làm mẹ an toàn | 94,8 | 95 | 95,4 |
| 7 | Tỷ lệ cán bộ y tế thôn có đủ thuốc, dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ đỡ đẻ sạch, an toàn | 94,8 | 95 | 95,4 |

Đặc biệt có một số xã miền núi như xã Canh Vinh, huyện Vân Canh 100% chị em phụ nữ được thăm khám phụ khoa và khám thai từ 3 lần trở lên trước khi sinh.

Số phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS ở Bình Định rất ít, năm 2007 có 05 người, tỷ lệ 0,017%. vượt rất xa so với chỉ tiêu trong kế hoạch hành động VSPTPN: Khống chế tỷ lệ phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS đến năm 2010 ở mức 0,5%

b) Kết quả của sự phối hợp thực hiện:

Việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả: Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cán bộ quản lý và đội ngũ thầy thuốc được tăng cường. Đến nay có 98,7% số trạm y tế được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới; 80,9% số trạm y tế có y sĩ sản nhi hoặc hộ sinh trung học, có 109 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ lệ 68,55% số xã); có 134 trạm y tế có bác sỹ công tác, đạt 84,28% số xã, có 100% số thôn có nhân viên y tế.

Các chương trình y tế quốc gia tiếp tục được triển khai thực hiện. Công tác y tế dự phòng đã được chú trọng, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được cải thiện một bước. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực y tế đạt được một số kết quả tích cực, đã huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao phục vụ tốt hơn công tác chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các loại hình chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Công tác dân số- KHHGĐ được quan tâm đầu tư đúng mức, công tác chăm sóc SKSS đạt hiệu quả tốt, chất lượng công tác vận động và kinh phí đầu tư cho chương trình hoạt động được ưu tiên. Hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật KHHGĐ an toàn, đạt hiệu quả, hạn chế tối đa tình trạng tai biến.

Ngành Y tế, Uỷ ban Dân số gia đình - trẻ em phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Mặt trận, Đoàn đại biểu Quốc hội và các đoàn thể triển khai các hoạt động của Dự án VIE/03/P20. Tổ chức các hoạt động thông tin- truyền thông đến các thôn bản về kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ - trẻ em, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực trong gia đình; tổ chức thực hiện và giám sát “Chiến dịch tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ” đến các vùng đông dân, các vùng có mức sinh cao và các vùng khó khăn trong tỉnh tổ chức khám sức khoẻ  cho các bà mẹ trong độ tuổi sinh sản; phối hợp với Hội phụ nữ vận động, hướng dẫn các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp phòng, tránh thai an toàn; Đồng thời tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, xây dựng các Câu Lạc Bộ phụ nữ với công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản và KHHGĐ, mở các lớp tập huấn làm mẹ an toàn, chăm sóc phụ nữ trước, trong và sau khi sinh cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

4- Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia  lãnh đạo; Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đang của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong các năm 2006-2008 như sau:

- Tỷ lệ nữ đảng viên mới được kết nạp đạt  40,42% trên tổng số ĐV mới

- Tỷ lệ nữ trong các cấp ủy Đảng: cấp tỉnh 8,5%; cấp huyện, thành phố 14,7%; cấp xã, phường 10,8%

- Tỷ lệ nữ trong HĐND các cấp:  cấp tỉnh 21,31%; cấp huyện, thành phố 18,5%; cấp xã, phường 15,46%

- Tỷ lệ lãnh đạo nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh của khối Đảng, đoàn thể do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 14%, trưởng phòng khối Đảng, đoàn thể 22%. Khối Nhà nước: do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 8%, trưởng phòng khối Nhà nước 12,9%.

- Tỷ lệ lãnh đạo nữ lãnh đạo quản lý cấp huyện/thành phố: khối Đảng,đoàn thể 12,7%; khối chính quyền 14,3%

- Ngành giáo dục- đào tạo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong ban lãnh đạo từ cấp phòng trở lên : 36,8%. (161/437)

b) Kết quả của sự phối hợp thực hiện:

Hàng năm Sở Nội vụ đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, các sở ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chỉ tiêu trên giao.

Triển khai chương trình hành động của Tỉnh uỷ  về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp đội ngũ cán bộ, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm lựa chọn cán bộ nữ; nhưng nhìn chung cơ cấu cán bộ lãnh đạo là nữ trong các sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố còn thấp, tỷ lệ nữ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc còn thấp.

Ngành Tư pháp phối hợp Hội phụ nữ, các đoàn thể, tổ chức phổ biến tuyên truyền pháp luật Bình đẳng giới, phòng chống bạo hành gia đình... cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các Sở, Ngành. Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền và kiểm tra, xử lý tình trạng ngược đãi trong gia đình, tình trạng tảo hôn, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em gái. Giới thiệu, giải quyết việc làm cho số phụ nữ - trẻ em mắc các tệ nạn xã hội, tạo điều kiện cho họ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

5- Mục tiêu 5: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ:

Trong mấy năm qua thành viên các Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tại địa phương có nhiều biến động do sự thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Đến đầu năm 2008, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, huyện, các sở, ban ngành cơ bản đã được kiện toàn.

Thực hiện kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn 2006- 2010, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã có các văn bản, kế hoạch hướng dẫn các Sở, ngành, các địa phương đơn vị tổ chức kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động, tổ chức xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Ban VSTBPN tỉnh thường xuyên phối hợp với địa phương và đơn vị tập huấn nâng cao nhận thức giới cho cán bộ lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, thành phố và cấp cơ sở, cán bộ làm công tác nữ và cử một số cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Uỷ ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam tổ chức.

Hàng năm, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Sở, ngành, các địa phương, đơn vị tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng hoạt động, nâng cao nhận thức giới cho các thành viên trong Ban. Tham gia, chuẩn bị tốt cho việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, đảm bảo đúng luật, thực hiện tốt quyền công dân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những kết quả đạt được:

- Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phụ nữ; Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo hành trong gia đình đã được tổ chức tích cực trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội thảo, các lớp tập huấn đã góp phần làm chuyển biến nhận thức về vai trò, vị trí phụ nữ trong các cấp, các ngành và toàn xã hội.

- Vấn đề lao động, việc làm, nâng cao thu nhập là vấn đề cấp thiết hàng đầu hiện nay. Hàng năm bằng nhiều nguồn vốn tỉnh đã quan tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo do nữ làm chủ hộ được vay vốn giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo ngày càng tăng đã giúp tạo việc làm và nhiều phụ nữ nghèo vượt qua khó khăn. Tỷ lệ lao động thất nghiệp là nữ ở khu vực thành thị cũng giảm dần, năm 2008 ước chỉ còn dưới 5%.

- Trong Giáo dục - Đào tạo, bình đẳng giới có chuyển biến rất tích cực, khoảng cách chênh lệch nam nữ được thu hẹp: Tỷ lệ cán bộ giáo viên nữ chiếm 55,2%; giáo viên có trình độ thạc sỹ trở lên là nữ chiếm 62%; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong ban lãnh đạo từ cấp phòng trở lên: 36,8%. hầu hết nữ giáo viên đều có đời sống, thu nhập ổn định an tâm công tác.

- Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em được quan tâm. Trên toàn tỉnh tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế đạt 95%, tỷ lệ phụ nữ có thai được thăm khám trước và sau khi sinh đạt 97%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm dần qua các năm. Tỷ lệ cơ sở y tế đảm bảo cung cấp thuốc, vật tư thường xuyên cho làm mẹ an toàn đạt 95%, điều đó  giúp cho phụ nữ nâng cao nhận thức, bảo vệ sức khỏe và ngày càng đóng góp tốt hơn cho xã hội.

- Tỷ lệ nữ tham gia trong bộ máy lãnh đạo một số vị trí cao hơn so với nhiệm kỳ trước, đặc biệt tỷ lệ nữ tham gia đoàn đại biểu quốc hội  tỉnh Bình Định  khóa XII là 37,5%, nữ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên chiếm tỷ lệ : 22,67%.

- Ủy ban nhân tỉnh đã tiến hành củng cố, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban VSTBPN tỉnh; chỉ đạo đôn đốc Ban VSTBPN các Sở, Ban, Ngành, các huyện, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn góp phần triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động VSTBPN giai đoạn 2006-2010

Nhìn chung trong hơn 2 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp hoạt động của các ngành, các cấp, các địa phương phần lớn các mục tiêu trong KHHĐ VSTBPN tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 đã đạt và có khả năng vượt kế hoạch đề ra như các chỉ tiêu về lao động việc làm, giáo dục - đào tạo, y tế, đặc biệt công tác chăm sóc SKSS cho bà mẹ, trẻ em ở tỉnh khá tốt.

2. Những tồn tại, yếu kém:

- Công tác giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức giới chưa thường xuyên. Tư tưởng trọng nam khinh nữ, định kiến về giới vẫn còn tồn tại trong  một bộ phận không nhỏ nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức kể cả cán bộ lãnh đạo và ngay chính bản thân cán bộ nữ, những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng khó khăn ven biển.

- Mặc dù tỷ lệ lao động thất nghiệp hàng năm có giảm tuy nhiên lao động nữ thất nghiệp vẫn cao hơn so với lao động nam. Việc làm của lao động nữ ở các doanh nghiệp còn thiếu ổn định, thu nhập thấp hơn nam giới, nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nên nhiều lao động nữ không được hưởng các chế độ BHXH khi đau ốm, thai sản theo quy định. Một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ chưa phân công cán bộ thực hiện chính sách đối với lao động nữ.

- Tỷ lệ cán bộ nữ được bồi dưỡng, đào tạo còn thấp so với nam giới (chỉ từ 23-37%), cá biệt một ở số lớp bồi dưỡng tỷ lệ này chỉ đạt 16,2% .

- Việc tiếp cận các dịch vụ y tế về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn chênh lệch giữa các vùng miển và các tầng lớp dân cư. Các vùng miền núi, các xã đặc biệt khó khăn, các xã bãi ngang ven biển, đồng bào dân tộc, người nghèo việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em còn hạn chế.

- Tỷ lệ lãnh đạo nữ trong cấp uỷ Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế còn thấp chưa tương xứng với tiềm năng và lực lượng lao động nữ, đặc biệt hai ngành Y tế, Giáo dục, Văn hóa-TDTT có tỷ lệ lao động nữ khá đông, nhưng tới nay cũng chưa có cán bộ lãnh đạo cấp sở là  nữ. Tỷ lệ lãnh đạo nữ ở cấp huyện thấp và giảm đi so với đầu kỳ

- Tỷ lệ cán bộ hoạt động VSTBPN các cấp được huấn luyện về kỹ năng hoạt động còn nhiều hạn chế.

- Việc cung cấp thông tin có phân tích giới của các sở, ngành, địa phương đối với Ban VSTBPN tỉnh còn hạn chế, gây khó khăn trong quá trình tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện.

3. Nguyên nhân của những thành tựu và yếu kém:

a) Nguyên nhân các mặt được:

- Nhận thức và sự quan tâm của các cấp, các ngành về vấn đề bình đẳng giới đã có sự chuyển biến nhất định. Việc chỉ đạo lồng ghép giới  trong hoạch định chính sách và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã có sự quan tâm hơn trước.

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã  quan tâm hơn trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ.

- Bản thân phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng đã có sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trong các hoạt động kinh tế, học tập nâng cao trình độ, từng bước khẳng định vị thế của mình trong cơ quan, đơn vị và trong hoạt động xã hội.

- Hoạt động của các Ban VSTBPN các cấp, các ngành có sự chuyển biến hơn trước, việc xây dựng và triển khai KHHĐ bước đầu đã dần đi vào nền nếp.

b) Nguyên nhân các mặt tồn tại:

- Hoạt động VSTBPN là một lĩnh vực hoạt động rộng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực nhưng sự phối hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ nên việc triển khai thực hiện vẫn còn hạn chế.

- Sự quan tâm của các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố có nơi, có lúc chưa đầy đủ nên việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN chậm và thiếu đồng bộ.

- Trong quá trình triển khai vẫn còn tình trạng lúng túng trong việc thực hiện lồng ghép vấn đề giới vào hoạch định chính sách cũng như các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

- Một số đơn vị còn quan niệm hoạt động VSTBPN là công việc của phụ nữ và Ban nữ công là chính nên chưa quan tâm đúng mức; vì vậy, giữa chế độ chính sách, kế hoạch hoạt động và thực hiện vẫn còn khoảng cách nhất định.

- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt và sử dụng cán bộ nữ tuy có sự chuyển biến nhưng nhìn chung đội ngũ cán bộ dự nguồn còn chiếm tỷ lệ thấp và sẽ tiếp tục hẫng hụt trong thời gian đến nếu không quan tâm đúng mức.

- Một bộ phận phụ nữ vẫn còn tư tưởng mặc cảm, tự ty chưa thực sự phấn đấu vươn lên, chưa kết hợp hài hòa giữa công việc gia đình và công tác xã hội.

- Bộ máy Ban VSTBPN từ tỉnh đến cơ sở tuy đã được kiện toàn, nhưng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên hiệu quả công tác chưa cao. Kinh phí hoạt động cho Ban còn nhiều hạn chế chủ yếu đầu tư vào công tác tuyên truyền. Một số huyện chưa bố trí kế hoạch kinh phí ngay từ đầu năm cho hoạt động của Ban, chỉ cấp kinh phí cho Ban trong từng hoạt động cụ thể.

- Công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn hoạt động của Ban VSTBPN các cấp chưa thường xuyên nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Qua theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động VSTBPN thời gian qua, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

- Trong xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động, phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự hỗ trợ phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới cho các ngành, các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo để thực hiện tốt vấn đề lồng ghép giới vào hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế đã chỉ rõ, địa phương, đơn vị nào có người đứng đầu quan tâm đúng mức thì ở đó hoạt động VSTBPN hiệu quả tốt hơn.

- Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền học tập các điển hình tiên tiến, thường xuyên tiến hành sơ tổng kết rút kinh nghiệm.

- Công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát cần thực hiện thường xuyên, vừa nắm tình hình kịp thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, vừa tạo đà thúc đẩy cho các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch hành động.

B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KHHĐ VSTBPN ĐẾN NĂM 2010.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch hành động giữa kỳ, những mặt đã làm được, những tồn tại và nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm; để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động đến năm 2010, trong thời gian tới cần tiếp tục tiến hành một số giải pháp sau đây:

- Tiếp tục rà soát chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu khó đạt được.

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền về giới, luật bình đẳng giới sâu rộng trên địa bàn, nâng cao nhận thức về giới trong cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người để họ tự bảo vệ quyền lợi của mình, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch hành động.

- Chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 02/4/2007 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phối hợp với các cấp chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực trong gia đình, công ước CEDAW và kết quả thực hiện KHHĐ giai đoạn 2006- 2010.

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước - xã hội,  lĩnh vực lao động, việc làm,  trong giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, trong học tập nâng cao trình độ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và trong xã hội.

- Phối hợp Sở Tư pháp, các Hội, đoàn thể, các ngành, địa phương triển khai thực hiện pháp luật, tư vấn pháp lý cho dân, nhất là trong việc thực hiện quyền phụ nữ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, hội đoàn thể cấp tỉnh và trong từng địa phương nhằm chia sẻ những kinh kiệm, mô hình hay để thực hiện tốt kế hoạch hành động.

- Tham gia phối hợp cùng các cấp, các ngành đề xuất, giới thiệu, tham mưu trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ kế cận để thay thế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Các Ban VSTBPN tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết XI của Bộ Chính trị, Luật Bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo hành trong gia đình từ tỉnh đến cơ sở nhằm giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy thực hiện đạt hiệu quả cao Kế hoạch hành động.

- Các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động về Ban VSTBPN tỉnh và các sở ngành liên quan trực tiếp đến các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động để kịp thời tổng hợp tình hình báo cáo TW theo tiến độ quy định.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp theo tinh thần Quyết định 114/2008/QĐ-TTg ngày 22/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ  Việt Nam.

- Quan tâm hỗ trợ cân đối kinh phí ngay từ đầu năm để có nguồn lực cho các Ban VSTBPN hoạt động./.

TM- BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ TỈNH

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- UBQG VSTBPN (báo cáo);

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ngành, đoàn thể;

- Thành viên Ban VSTBPN tỉnh;

- Ban VSTBPN các huyện, TP;

- Lưu: VP+K15.

Nguyễn Thị Thanh Bình

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Sơ kết giữa kỳ thực hiện KHHĐ VSTBPN tỉnh Bình Định giai đoạn 2006- 2010

và Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP

ngày 07/3/2003 của Chính phủ

( Ngày tổ chức: 12/01/2009 )

| Thời gian làm việc | Nội dung | Cơ quan/ Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 7h30 - 8h00 | Đón tiếp đại biểu | Hội LH Phụ nữ tỉnh |
| 8h00 - 8h15 | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | Ông Trương Thanh Kết, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |
| 8h15 - 8h30 | Phát biểu khai mạc hội nghị | Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |
| 8h30 - 9h00 | Báo cáo sơ kết giữa kỳ thực hiện kế hoạch hành động VSTBPN tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 | Ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT, Phó Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |
| 9h00 - 9h30 | Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện NĐ 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ . | Đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, thành viên Ban VSTBPH tỉnh |
| 9h30 - 9h40 | Nghỉ giải lao |  |
| 9h40 - 10h20 | Phát biểu tham luận: + Ban VSTBPN huyện Phù Cát + Ban VSTBPN huyện Hoài Nhơn + Sở Giáo dục - Đào tạo + Sở Lao động - TB& XH + BVSTBPN một số xã, phường | Bà Nguyễn Thanh Thuỵ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |
| 10h20-11h00 | Thảo luận | Bà Nguyễn Thanh Thuỵ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Phó Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |
| 11h00-11h20 | Khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động VSTBPN | Ông Trương Thanh Kết, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |
| 11h20-11h30 | Tổng kết và bế mạc hội nghị | Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban VSTBPN tỉnh |