UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1777/UBND-TH                           Bình Định, ngày 25 tháng 5 năm 2012

V/v Báo cáo tình hình sắp xếp, CPH DNNN giai đoạn 2011-2015.

Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Tài chính DN).

Căn cứ Công văn số 6237/BTC-TCDN ngày 10/5/2012 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Bình Định báo cáo các nội dung như sau:

1. Tổng số doanh nghiệp thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa: 18 doanh nghiệp (theo Quyết định số 512/QĐ-CTUBND ngày 20/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2015), trong đó:

- Cổ phần hóa: 11 doanh nghiệp;

- Giữ nguyên là công ty TNHH MTV: 05 doanh nghiệp;

- Tiếp tục bán phần vốn nhà nước: 02 doanh nghiệp.

2. Tổng số doanh nghiệp dự kiến cổ phần hóa năm 2012: 02 doanh nghiệp.

Tiến độ triển khai:

a) Từ tháng 5 đến tháng 7:

- UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa cho 02 doanh nghiệp; Ban chỉ đạo cổ phần hóa ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc;

- Tiến hành xây dựng dự thảo phương án cổ phần hóa và Điều lệ tổ chức và hoạt động của từng doanh nghiệp;

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

b) Từ tháng 8 đến tháng 9:

- Lập phương án sắp xếp lại lao động của doanh nghiệp;

- Hoàn chỉnh xây dựng phương án cổ phần hóa trình UBND tỉnh phê duyệt;

- Lập phương án giải quyết các tồn tại (nếu có) trước khi chuyển sang công ty cổ phần.

c) Từ tháng 10 đến tháng 12:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động CNVC và cổ đông ngoài doanh nghiệp tham gia cổ phần và đăng ký mua cổ phiếu cho các đối tượng có nhu cầu;

- Tổ chức bán đấu giá cổ phần;

- UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp và Bộ Tài chính các nội dung có liên quan trong quá trình cổ phần hóa theo quy định;

- Xác định số tiền được để lại doanh nghiệp và chuyển tiền từ tài khoản phong tỏa về doanh nghiệp và Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định;

- Xem xét, lựa chọn, đề xuất và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền cử người đại diện phần vốn nhà nước góp tại Công ty cổ phần hóa (nếu có);

- Tổ chức Đại hội thành lập Công ty cổ phần để thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần;

- Công ty cổ phần làm các thủ tục đăng ký kinh doanh và khắc dấu Công ty cổ phần theo quy định. Ngày 01/01 năm 2013 Công ty cổ phần chính thức hoạt động.

(Có 02 biểu Phụ lục kèm theo)

UBND tỉnh Bình Định báo cáo để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như trên;							    KT. CHỦ TỊCH

- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;					   PHÓ CHỦ TỊCH

- Các Sở: TC, KH&ĐT;

- Chánh Văn phòng;

- Lưu: VT, K17.

(Đã ký)

Hồ Quốc Dũng