ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125 /UBND-XD                                         Quy Nhơn, ngày  14  tháng 01 năm 2008

V/v gia hạn lần 2, Hiệp định viện

trợ không hoàn lại GEF-TF055496

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hiệp định viện trợ không hoàn lại GEF-Block B TF 055496 ký ngày 21/12/2005 giữa Hiệp hội Phát triển Quốc tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để chuẩn bị Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên hải của Việt Nam - Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn; Trong đó quy định ngày đóng khoản viện trợ là ngày 30/4/2007; Tuy nhiên, do một số vấn đề về kỹ thuật nên thời hạn hiệu lực của Hiệp định đã một lần được Chính Phủ và Nhà tài trợ chấp thuận cho gia hạn đến ngày 25/3/2008.

Số tiền khoản viện trợ là 350.000 USD chủ yếu được dùng cho việc lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ xử lý sơ bộ bằng hoá chất tăng cường (CEPT), đây là một hạng mục của Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

Đến nay, đơn vị Tư vấn đã nộp Báo cáo khởi đầu và Dự án đầu tư xây dựng, với giá trị thực hiện 139.484,21 USD (bằng 50% giá trị hợp đồng). Các công việc thẩm tra phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, thực hiện lập Thiết kế chi tiết, Hồ sơ thầu, Kế hoạch thực hiện dự án CEPT ....sẽ hoàn thành đến ngày 10/4/2008 (theo Kế hoạch hành động của dự án CEPT được WB chấp thuận). Do đó, các công việc tiếp theo sau đây sẽ phải thực hiện sau ngày hết hạn hiệu lực của Hiệp định (ngày 25/3/2008):

1. Phê duyệt bản cuối cùng các sản phẩm đầu ra về Thiết kế chi tiết, Hồ sơ thầu, Kế hoạch thực hiện dự án và tất cả các tài liệu hỗ trợ khác của nhà máy xử lý nước thải CEPT, làm cơ sở lập thủ tục nghiệm thu, thanh toán 50% giá trị hợp đồng còn lại cho đơn vị tư vấn.

2. Tổ chức đi tham quan học tập và hội thảo theo mục tiêu của Hiệp định với số tiền viện trợ được phân bổ là 50.000 USD.

3. Tuyển chọn Tư vấn Kiểm toán về sử dụng số tiền viện trợ theo Hiệp định nói trên. Tư vấn Kiểm toán dự kiến huy động vào tháng 5/2008.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Chính Phủ phê duyệt gia hạn ngày đóng khoản viện trợ theo Hiệp định TF 055496 đến hết ngày 31/12/2008 nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu và hoạt động của dự án.

Rất mong sự quan tâm hỗ trợ của quý Bộ./.

###### TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nơi nhận:  								KT. CHỦ TỊCH

- Như trên;								PHÓ CHỦ TỊCH

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Tài chính (Vụ TCĐN);						     (đã ký)

- Ngân hàng Thế giới;

- Ban QLDA VSMT TP.Quy Nhơn;

- Lưu: VT, K14(TK.7b).						Nguyễn Văn Thiện