| ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH BÌNH ĐỊNH Số: 03/KH-UBBC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quy Nhơn, ngày 17 tháng 02 năm 2011 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử

đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016

vào ngày 22 tháng 5 năm 2011

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12;

Căn cứ Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa X) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016;

Căn cứ Chỉ thị số 192/CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh) ban hành Kế hoạch Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là một trong những công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong năm 2011. Cuộc bầu cử lần này được tổ chức vào thời điểm cả nước nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng đang nỗ lực đẩy mạnh công cuộc đổi mới, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Cuộc bầu cử lần này phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí thực sự là ngày hội của toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân nhận thức và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;

- Bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng đại biểu được bầu, bảo đảm tiêu chuẩn với cơ cấu hợp lý, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân;

- Quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội; kịp thời đấu tranh chống các biểu hiện mất dân chủ, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM

1. Công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương bằng nhiều hình thức thích hợp; tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trên cơ sở đó, để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử và nắm vững những quy định của pháp luật về bầu cử để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân trong thực hiện quyền bầu cử.

b) Bắt đầu từ ngày công bố thời gian bầu cử, công tác tuyên truyền cần được chú trọng tiến hành liên tục để nâng cao nhận thức, hiểu biết về Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, đồng thời tạo chuyển biến một bước về tư tưởng, thái độ và trách nhiệm của cử tri đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước, tuân thủ pháp luật, phát huy tính ưu việt của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Nội dung công tác tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các ngành Trung ương, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối và làm cho nhân dân hiểu, tham gia tích cực vào cuộc bầu cử. Mặt khác, căn cứ vào những quy định của pháp luật, kiên quyết chống những biểu hiện mất dân chủ, gò ép, áp đặt hoặc thờ ơ thiếu trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện công tác bầu cử.

c) Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cuộc bầu cử; tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn các ngành các cấp tuyên truyền bằng nhiều hình thức  thích hợp để đưa thông tin về công tác bầu cử đến các tầng lớp nhân dân.

d) Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức tuyên truyền theo kế hoạch tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh nhằm phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; những nội dung cơ bản của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tỉnh về công tác bầu cử; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức và cử tri trong hiệp thương lựa chọn, giới thiệu bầu những người có đức - tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước.

đ) Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng các hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin khác của địa phương.

2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, phân chia đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu

2.1. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội bao gồm:

a) Việc thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh được tiến hành chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử (ngày 16/02/2011). Uỷ ban bầu cử tỉnh có từ hai mươi mốt đến ba mươi mốt người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các uỷ viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

b) Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành chậm nhất là sáu mươi ngày trước ngày bầu cử (ngày 23/3/2011). Ban Bầu cử được thành lập tại mỗi đơn vị bầu cử có từ chín đến mười lăm người gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, Thư ký và các uỷ viên là đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

c) Việc thành lập Tổ bầu cử được tiến hành chậm nhất là ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử (ngày 17/4/2011). Tổ bầu cử được thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu, có từ mười một đến hai mươi mốt người gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tập thể cử tri ở địa phương.

Đối với các đơn vị vũ trang nhân dân, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học nghề và các Trường chuyên nghiệp khác, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên cần nắm chắc số lượng cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi đơn vị trú đóng để lập danh sách cử tri và thành lập Tổ bầu cử theo quy định.

2.2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

a) Việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã được tiến hành chậm nhất là chín mươi lăm ngày trước ngày bầu cử (ngày 16/02/2011).

- Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ mười một đến mười lăm người.

- Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ chín đến mười một người.

Ủy ban bầu cử gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên.

b) Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành chậm nhất là bốn mươi lăm ngày trước ngày bầu cử (ngày 07/4/2011).

Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thành lập tại mỗi đơn vị bầu cử gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư ký và các uỷ viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội. Ở cấp xã, thành phần Ban bầu cử có thêm đại diện tập thể cử tri ở địa phương.

- Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có từ mười một đến mười ba người.

- Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện có từ chín đến mười một người.

- Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có từ bảy đến chín người. Ở những nơi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có một khu vực bỏ phiếu thì thành lập Ban bầu cử kiêm Tổ bầu cử, Ban bầu cử kiêm tổ bầu cử thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ đối với việc bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã.

2.3. Phân chia đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu:

- Việc phân chia các đơn vị bầu cử cần chú ý không tách bộ phận dân cư ở đơn vị hành chính này nhập vào bộ phận dân cư của đơn vị hành chính khác để thành lập đơn vị bầu cử. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cần cân nhắc số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử để thực hiện việc phân chia đơn vị bầu cử bảo đảm có tỷ lệ giữa số dân và số đại biểu hợp lý, đúng quy định của pháp luật. Số đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử do cơ quan có thẩm quyền ấn định, trình cấp trên trực tiếp phê chuẩn và công bố đúng thời gian luật định.

- Việc phân chia khu vực bỏ phiếu, Ủy ban nhân dân cấp xã xác định ranh giới rõ ràng dựa trên cơ sở phân bố dân cư theo khu phố, thôn, làng, bản và khả năng tổ chức của địa phương. Nếu trên địa bàn huyện, thành phố có nhiều đơn vị vũ trang nhân dân thì cần liên hệ, hướng dẫn Ban Chỉ huy các đơn vị để thành lập các khu vực bỏ phiếu đúng thời gian quy định. Các khu vực bỏ phiếu có số cử tri biến động như bệnh viện, trường học cần dự kiến trước để tránh bị động khi số cử tri tăng giảm đột biến.

2.4. Sở Nội vụ hướng dẫn việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Bộ Nội vụ.

Các cơ quan có trách nhiệm thành lập tổ chức phụ trách bầu cử cần lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm, hiểu biết pháp luật và có kinh nghiệm thực hiện công tác bầu cử để tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử.

3. Tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

- Việc ứng cử và hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện theo Kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Việc lựa chọn người ứng cử là khâu quan trọng của cuộc bầu cử. Ủy ban nhân dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức tốt các việc: lấy ý kiến cử tri, tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử theo đúng trình tự, đảm bảo nội dung, chất lượng theo yêu cầu.

4. Lập danh sách cử tri

a) Nguyên tắc chung là không bỏ sót người có quyền bầu cử, không để người không có quyền bầu cử trong danh sách cử tri theo quy định của pháp luật.

b) Việc lập danh sách cử tri cần chú ý một số vấn đề sau:

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cần có kế hoạch chuẩn bị lựa chọn lực lượng nhân sự ghi danh sách và thẻ cử tri, cần phối hợp chặt chẽ với công an xã, phường, thị trấn trên cơ sở hộ khẩu đăng ký để điều chỉnh sai sót.

- Chấp hành nghiêm các mốc thời gian theo luật định (thời gian niêm yết, thời gian trả lời khiếu nại cử tri).

- Đối với trường hợp cử tri đi bỏ phiếu nơi khác, thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Chỉ huy đơn vị vũ trang cần cấp Giấy chứng nhận "Đi bỏ phiếu nơi khác" và ghi chú ngay vào danh sách bên cạnh tên cử tri “Đi bỏ phiếu nơi khác”.

- Danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, những nơi công cộng của khu vực bỏ phiếu chậm nhất ba mươi lăm ngày trước ngày bầu cử (ngày 17/4/2011).

c) Thẻ cử tri của công dân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú ký tên và đóng dấu. Thẻ cử tri của công dân ở đơn vị vũ trang nhân dân do Chỉ huy đơn vị ký tên và đóng dấu.

Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

d) Giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc lập và niêm yết danh sách cử tri.

5. Một số vấn đề cần lưu ý trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được tiến hành trong cùng một ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011 vì vậy cần lưu ý những vấn đề sau:

- Ủy ban bầu cử tỉnh vừa tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, vừa tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Vì vậy, Tổ bầu cử đồng thời thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tổ bầu cử bố trí phòng bỏ phiếu chung cho bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nên chuẩn bị hòm phiếu đủ sức chứa hết số lượng phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ở khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri không đi bỏ phiếu được.

6. Tổ chức ngày bầu cử 22/5/2011

a) Chậm nhất là 10 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra việc chuẩn bị mọi mặt để chuẩn bị cho ngày bầu cử bao gồm:

- Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: địa điểm phòng bỏ phiếu, hòm phiếu...

- Tài liệu phục vụ: phiếu bầu cử, các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm phiếu, biên bản bầu cử, kiểm tra dấu “ Tổ bầu cử”, v.v….

- Lực lượng công tác: thành viên tổ bầu cử, bảo vệ…. có kế hoạch phân công cụ thể, thống nhất.

Cần chú ý đảm bảo giờ khai mạc và kết thúc cuộc bỏ phiếu, bắt đầu từ bảy giờ sáng ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2011 và kết thúc vào lúc bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá mười giờ đêm.

Đảm bảo báo cáo tiến độ bầu cử theo quy định.

b) Giao Sở Nội vụ hướng dẫn về quy trình làm việc và chế độ báo cáo trong ngày bầu cử.

7. Kiểm phiếu và báo cáo kết quả

a) Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về kiểm phiếu. Một số vấn đề cần chú ý:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến (kể cả phiếu hỏng) và phải mời hai cử tri biết chữ, không phải là người ứng cử chứng kiến việc kiểm phiếu.

- Nhân viên Tổ bầu cử phải chấp hành đúng luật, tuyệt đối tránh mọi vi phạm, sai sót trong quá trình kiểm phiếu, ghi biên bản, thực hiện chuyển ngay biên bản kiểm phiếu về Ban bầu cử để báo cáo theo quy định. Ban bầu cử tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo ngay về Ủy ban bầu cử. Cần chú ý việc bảo quản, niêm phong phiếu đã bầu chuyển đến UBND cấp xã cùng với biên bản kiểm phiếu và các hồ sơ khác có liên quan để làm cơ sở cho việc kiểm tra, trả lời các khiếu nại, tố cáo (nếu có).

b) Giao Sở Nội vụ hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử.

8. Tổng kết công tác bầu cử

Việc tổng kết công tác bầu cử có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá rút kinh nghiệm toàn bộ quá trình chuẩn bị, chỉ đạo, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử; đồng thời khen thưởng, hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác bầu cử, phê bình, xử lý những trường hợp vi phạm (nếu có). Vì vậy, việc tổng kết công tác bầu cử cần được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc, thiết thực và có hiệu quả.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức tốt việc tổng kết, đánh giá kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương mình.

- Báo cáo tổng kết công tác bầu cử gửi về Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (thông qua Sở Nội vụ, Mặt trận tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp báo cáo Hội đồng bầu cử Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và phục vụ tốt cuộc bầu cử theo đúng kế hoạch và tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử. Chuẩn bị các phương tiện vật chất phục vụ bầu cử, có biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tổ chức phòng chống, cháy nổ tại các địa điểm bỏ phiếu.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương và các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh động viên cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đi bầu đông đủ, đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ của mình giúp đỡ các tổ chức phụ trách bầu cử giải quyết các yêu cầu cần thiết để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành thuận lợi, an toàn, đạt kết quả cao nhất.

3. Cơ quan Điện lực và Bưu chính viễn thông tỉnh bảo đảm cung cấp điện và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong những ngày bầu cử.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, chống các âm mưu, hành động lợi dụng bầu cử để gây rối, phá hoại.

5. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản cần thiết, hướng dẫn về nghiệp vụ bầu cử, tổ chức việc tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử, theo dõi tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời cho Trung ương, Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác bầu cử.

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ lập dự trù kinh phí cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đảm bảo kinh phí bầu cử kịp thời, sử dụng đúng mục đích. Hướng dẫn quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử tiết kiệm và có hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

7. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm đưa tin về hội nghị tiếp xúc cử tri, tổ chức việc đăng tải nội dung phỏng vấn của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đống nhân dân, bảo đảm bình đẳng, đúng pháp luật, công bằng giữa những người ứng cử, tuân thủ các quy định về vận động bầu cử.

Trên cơ sở kế hoạch này, Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 ở tỉnh để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

| Nơi nhận: - Hội đồng bầu cử TW; - Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nội vụ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; - Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; - Các sở, ngành liên quan; - Thường trực HĐND các huyện, thành phố; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; - Lưu: VT, SNV, K12. | TM. ỦY BAN BẦU CỬ CHỦ TỊCH Lê Hữu Lộc |
| --- | --- |