| UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 14/KH-UBnd |  |
|  | # Quy Nhơn, ngày 03 tháng 6 năm 2005 |

KẾ HOẠCH

### Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg

ngày 05/4/2005 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục

đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Sau 3 năm thực hiện, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực trên tất cả 4 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010. Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém, tiến độ cải cách còn chậm, hiệu quả thấp và chưa toàn diện.

Thực hiện Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- Mục đích:

Nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tạo cho được bước chuyển cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với dân và doanh nghiệp.

II- Yêu cầu:

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2002-2005 của tỉnh;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của cải cách hành chính, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức nói chung và của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đánh giá đúng thực trạng tình hình, tập trung làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và đề xuất các chương trình, kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

III- Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra trong Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2002-2005

- Xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn II (2006-2010) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

IV- Nhiệm vụ và giải pháp.

1- Tổng rà soát, sửa đổi và đơn giản hoá thủ tục hành chính. Trước hết, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều bức xúc, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân và doanh nghiệp như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực, cấp phép xây dựng, tuyển dụng công chức, thuế, hải quan.

1.1- Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao phụ trách theo hướng:

- Các thủ tục hành chính tự đặt ra không đúng thẩm quyền phải huỷ bỏ ngay và đề xuất xử lý trách nhiệm người ban hành.

- Các thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung thì thực hiện như sau:

+ Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định của cơ quan, đơn vị thì thực hiện ngay việc sửa đổi và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

+ Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên thì  báo cáo đề xuất nội dung sửa đổi để UBND tỉnh quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

1.2- Việc sửa đổi cũng như quy định mới về thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, loại bỏ khâu trung gian, giấy tờ không cần thiết, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện.

1.3- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức vi phạm qui định về thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của công dân và tổ chức trên cơ sở xây dựng và ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của công dân và doanh nghiệp.

1.4- Trên cơ sở kết quả rà soát, tự loại bỏ, sửa đổi thủ tục hành chính thực hiện hệ thống hoá, pháp điển hoá, công khai hoá. Thủ tục hành chính phải được hệ thống hoá theo ngành, lĩnh vực hoặc quy định thống nhất tập trung vào một văn bản.

2- Tiếp tục hoàn thiện và phát huy hiệu quả thực chất của cơ chế “một cửa” ở cấp tỉnh và cấp huyện, triển khai áp dụng rộng khắp ở cấp xã.

- Sơ kết, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chỉ thị 29/2003/CT-UB ngày 15/10/2003 của UBND tỉnh về triển khai thực cơ chế “một cửa ”.

- Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai và tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” ở tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực công việc và các cơ quan thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết công việc của công dân và tổ chức.

3- Đẩy mạnh việc phân cấp về chức năng và thẩm quyền quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004.

- Thực hiện việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp cho cấp huyện, xã trên tất cả các ngành, các lĩnh vực thuộc phạm vi được phân công.

- Tiếp tục đề xuất việc phân cấp theo hướng cấp nào có khả năng thực hiện và thực hiện tốt thì phân cấp cho cấp đó đảm nhận trên nguyên tắc quyền lực là thống nhất. Trong quá trình thực hiện phân cấp đặc biệt chú ý đến tính chất đặc thù của quản lý nhà nước ở đô thị.

4- Về cải cách tài chính công.

- Đẩy mạnh và kiên quyết thực hiện chủ trương xã hội hoá trên các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao. Yêu cầu Thủ trưởng các ngành Y tế, Giáo dục, Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao phải có chương trình hành động và kế hoạch cụ thể về thực hiện chủ trương này.

- Xây dựng và ban hành cơ chế quản lý tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước cho phù hợp với cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ, tạo quyền chủ động cho đơn vị cơ sở trong quản lý, sử dụng kinh phí được giao khoán, thực hiện tiết kiệm chi và có điều kiện cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức.

- Xây dựng và triển khai đề án về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp (kể cả có thu và không thu), đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, chuyển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công sang cơ chế dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường. Trong năm 2005 tập trung thực hiện thí điểm về cơ chế tự chủ trong bệnh viện và một số đơn vị nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật.

5- Tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ, tập trung vào các lĩnh vực sau: đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng; đăng kiểm, cấp phép điều khiển phương tiện giao thông; cấp phép đầu tư dự án, đăng ký kinh doanh; thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu; quy trình thủ tục quản lý thuế; đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, chứng thực. Nội dung chủ yếu là thanh tra, kiểm tra sự tuân thủ pháp luật, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức, mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với công dân và tổ chức trong thực thi công vụ.

- Thực hiện xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật hành chính, tiêu cực, tham nhũng.

6- Tổ chức tổng kết việc thực hiện giai đoạn I Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ

- Căn cứ tổng kết là Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh 2002-2005 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

- Nội dung tổng kết thực hiện theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình và kết quả 3 năm thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

V- Nội dung công việc cụ thể và phân công trách nhiệm.

| STT | Nội dung công việc | Cơ quan chủ trì thực hiện | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng kế hoạch tổng rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên lĩnh vực: đăng ký hộ tịch, công chứng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở, cấp giấy phép xây dựng; đăng ký KD; thi tuyển CB, CC; thuế; hải quan; hộ khẩu. | Sở Tư pháp Sở TN và MT Sở Xây dựng Sở KH và ĐT Sở Nội vụ Cục Thuế Hải quan Công an tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Trước ngày 15/7/2005 |
| 2 | Xây dựng, hoàn thiện cơ chế “một cửa”, hướng dẫn việc triển khai cơ chế “một cửa” ở cấp xã. | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh | Trước ngày 30/6/2005 |
| 3 | Rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp và đề xuất việc tiếp tục thực hiện phân cấp. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trước ngày 30/12/2005 |
| 4 | Xây dựng các đề án thực hiện chủ trương XH hoá trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, VHTT, TDTT. | Sở GD và ĐT Sở Y tế Sở Văn hoá - TT Sở Thể dục - TT | Sở Nội vụ Sở Tài chính | Trước ngày 15/8/2005 |
| 5 | Xây dựng hoàn thiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí hành chính. | Sở Tài chính | Sở Nội vụ | Trước ngày 30/7/2005 |
| 6 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp. | Sở Tài chính | Sở Nội vụ | Trước tháng 12/2005 |
| 7 | Tổ chức tổng kết giai đoạn I Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. | Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh | Các cơ quan liên quan | Trước ngày 30/7/2005 |
| 8 | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn II Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. | Sở Nội vụ | Các cơ quan liên quan | Trong tháng 12/2005 |
| 9 | Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ. | Sở Nội vụ | Thanh tra tỉnh | Trong tháng 12/2005 |

VI- Chế độ báo cáo.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Quy Nhơn tiến hành xây dưng kế hoạch tổng rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được phân công; hoàn thành đúng thời gian quy định (Mục V - Nội dung công việc cụ thể và phân công trách nhiệm).

- Vào ngày 15 của mỗi tháng, các sở, ban thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về cơ quan chủ trì và Ban Chỉ đạo  cải cách hành chính tỉnh (qua Sở Nội vụ);

- Vào ngày 15 tháng thứ 3 của mỗi quý, các cơ quan được giao chủ trì tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực được phân công về Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh (qua Sở Nội vụ);

- Vào ngày 20 tháng thứ 3 của mỗi quý, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tổng hợp và báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của toàn tỉnh cho UBND tỉnh.

V- Tổ chức thực hiện.

1- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

2- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện những nội dung công việc có liên quan trong phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm các yêu cầu về nội dung và tiến độ của Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Văn phòng CP

- Bộ Nội vụ

- TT Tỉnh uỷ

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Thành viên BCĐ CCHC tỉnh

- Các sở, ban, UBND huyện, TP

- Cục Thuế, Hải quan, Công an tỉnh

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu: VP, SNV, K12.                                                                                   Trịnh Hồng Anh