| # UỶ BAN NHÂN DÂN # TỈNH BÌNH ĐỊNH ________ |  | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM # Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Số: 40/KH-UBND |  | Quy Quy Nhơn, ngày 23 tháng 11 năm 2005 |

## KẾ HOẠCH

Tổ chức rà soát các quy định của pháp luật dân sự hiện hành

để sửa đổi bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật không còn

phù hợp, ban hành các văn bản mới để triển khai thi hành

Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh

Dể triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13.9.2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03.11.2005 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thi hành Bộ luật Dân sự. Theo nội dung của Chỉ thị  và Quyết định thì các ngành, các cấp tổ chức việc rà soát các quy định của pháp luật dân sự hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp, ban hành các văn bản mới để triển khai thi hành Bộ luật Dân sự là nhiệm vụ cấp bách trong năm 2005. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Dân sự do HĐND, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn ban hành từ ngày 01/7/1996 (ngày Bộ luật Dân sự năm 1995 có hiệu lực thi hành) đến nay. Thông qua đó thực hiện việc rà soát phân loại các văn bản có liên quan đến quy định của pháp luật dân sự hiện hành để có biện pháp sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp; đồng thời ban hành các văn bản mới để triển khai thi hành tốt Bộ luật Dân sự, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước và lợi ích công cộng.

Mặc khác, thông qua công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật dân sự mà UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã ban hành để tiến hành chấn chỉnh, uốn nắn, rút kinh nghiệm các hạn chế, tồn tại trong công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Từ đó có định hướng cụ thể đưa công tác này đi vào nền nếp, thống nhất. Thông qua đó thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực kinh tế - xã hội.

II. YÊU CẦU

Việc tổ chức rà soát các quy định của pháp luật dân sự hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp, ban hành các văn bản mới để triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo yêu cầu: Nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, toàn diện và đúng nội dung, tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2005 và Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản

- Ở cấp tỉnh

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật dân sự mà HĐND, UBND tỉnh đã ban hành từ ngày 01/7/1996 đến nay. Kế hoạch phải xây dựng đầy đủ các nội dung mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và Văn Phòng UBND tỉnh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/11/2005 đến ngày 25/11/2005.

- Ở cấp huyện:

Trên cơ sở Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị chức năng, Uỷ ban nhân các xã, phường, thị trấn tổ chức xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở Tư pháp phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn Uỷ ban nhân cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh theo đúng nội dung tiến độ đã xây dựng.

Thời gian thực hiện: Kế hoạch phải xây dựng trước ngày 30/11/2005 ở cấp huyện và ngày 10/12/2005 ở cấp xã.

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản Quy phạm pháp luật

a) Thành lập Tổ công tác

Căn cứ vào nội dung của Chỉ thị 29/2005/CT-TTg, Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP và yêu cầu khối lượng công việc thực tế (dự kiến) cần phải thực hiện, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ Tư pháp chuyên trách ở cấp xã chuẩn bị và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác thực hiện việc rà roát văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là Tổ công tác). Số lượng thành viên Tổ công tác được huy động từ đội ngũ cán bộ, công chức Sở Tư pháp, các Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) đã được Uỷ ban nhân dân các cấp công nhận.

Thời gian thực hiện:

- Ở cấp tỉnh: Từ ngày 20/11 đến ngày 15/11/2005;

- Ở cấp huyện: Từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2005;

- Ở cấp xã: Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2005.

b) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Sau khi ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ công tác, Tổ công tác căn cứ vào kế hoạch tiến hành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật dân sự mà HĐND, UBND tỉnh đã ban từ ngày 01/7/1996 đến ngày 31/12/2005. Thông qua công tác rà soát Tổ công tác tiến hành việc phân loại, lên danh mục từng loại văn bản cụ thể và đề xuất hướng xử lý báo cáo cho HĐND, UBND có biện pháp giải quyết theo thẩm quyền.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì; Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm lưu trữ tỉnh; Tổ công tác và các đơn vị có liên quan; cấp huyện Phòng Tư pháp phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND; cấp xã Tổ công tác phối hợp với cán bộ Văn phòng UBND xã.

Thời gian thực hiện:

- Ở cấp tỉnh: Từ ngày 25/11 đến ngày 20/12/2005;

- Ở cấp huyện: Từ ngày 05/12 đến ngày 25/12/2005;

- Ở cấp xã: Từ ngày 15/12 đến ngày 25/12/2005.

c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và xử lý

Trên cơ sở kết quả rà soát và biện pháp xử lý của HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp chủ trì thực hiện công việc tổng hợp và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện trình UBND tỉnh báo cáo cho Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ và yêu cầu đã chỉ đạo.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã báo cáo về Sở Tư pháp trước ngày 30/12/2005 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp và Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 25/12/2005 đến ngày 31/12/2005.

d) Hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

Sau khi báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ, tiến hành hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát theo từng loại danh mục cụ thể để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện khi triển khai thi hành Bộ luật Dân sự.

Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp và Ban Tư pháp cấp xã.

Thời gian thực hiện: Quý I/2006.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí và lập kế hoạch  để cân đối ngân sách địa phương, đảm bảo nguồn kinh phí cần thiết cho việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự nói chung và việc thực hiện Kế hoạch tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến pháp luật dân sự do HĐND và UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/7/1996 đến 31/12/2005.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm bố trí kinh phí để phục vụ kịp thời cho công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo từng nội dung công việc cụ thể.

2. Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan như Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh triển khi thực hiện kế hoạch này theo đúng nội dung, tiến độ đã đề ra. Đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này tại UBND cấp huyện và cấp xã.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch có gì khó khăn vướng mắc và định kỳ Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các Sở Tp, TC, KH-ĐT;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo VP;

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Lưu: VT, K12.(XH.28)                                                                               Nguyễn Văn Thiện