UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCĐ TRIỂN KHAI LUẬT		         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUẾ TNCN TỈNH

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 12  năm 2008

Số:   52  /KH- BCĐ

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thuế Thu nhập cá nhân và Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Ban chỉ đạo triển khai Luật thuế TNCN tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Luật thuế TNCN trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

1. Năm 2008: Trọng tâm là hoàn thành công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức đăng ký thuế và cấp mã số thuế cho tất cả các đơn vị chi trả thu nhập, cá nhân nộp thuế trên địa bàn tỉnh (theo chương trình chung của tỉnh), cụ thể bao gồm các bước như sau:

Bước 1:

- Họp Ban chỉ đạo để thống nhất một số vấn đề có liên quan.

- Công bố Quyết định của UBND tỉnh về thành lập Ban chỉ đạo triển khai Luật thuế TNCN tỉnh.

- Tham gia góp ý và thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Xem xét Quyết định thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

- Xem xét Quyết định thay đổi, bổ sung một số thành viên Ban chỉ đạo.

- Xem xét kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

- Hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện Luật thuế TNCN theo quy định.

Bước 2:  (Thời gian hoàn thành theo kế hoạch chung của tỉnh):

Lập kế hoạch triển khai tập huấn, phổ biến Luật thuế TNCN cho các đối tượng có liên quan trên địa bàn tỉnh. Thời gian tổ chức tuỳ thuộc tình hình cụ thể.

+ Giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Bình Định tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền trên báo, đài của tỉnh với các nội dung và thời lượng phù hợp theo Kế hoạch số 51/ KH-BCĐ ngày 01/12/2008 của Ban chỉ đạo tỉnh.

+ Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ thuế do ngành thuế tổ chức.

+ Tổ chức các lớp tập huấn cho các doanh  nghiệp (chia từ 2 đến 3 lớp) do Cục Thuế tỉnh tổ chức.

+ Thông báo lịch triển khai Luật thuế TNCN cho các sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành phố.

+ Đối với khối huyện, thành phố giao Cục Thuế tỉnh hướng dẫn, giúp các Ban chỉ đạo huyện, thành phố lập kế hoạch, triển khai Luật thuế TNCN trên địa bàn.

+ Các đối tượng khác, giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn triển khai thực hiện.

Bước 3 :  Sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện bước đầu (dự kiến tổ chức trong tháng 12/2008).

Hàng tháng, quý Ban chỉ đạo họp đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến triển khai nhiệm vụ công tác cho thời gian tiếp theo. Trường hợp đột xuất sẽ có thông báo cụ thể.

Trong quá trình hoạt động có những vấn đề cần thiết phải thông qua Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc sẽ cử người đưa tài liệu trực tiếp đến các thành viên Ban chỉ đạo để nghiên cứu trước.

2. Năm 2009: Trọng tâm là hướng dẫn các cơ quan chi trả thu nhập khấu trừ thuế, kê khai, nộp thuế và xử lý các vướng mắc có liên quan.

Cục Thuế tỉnh tiến hành kiểm tra thí điểm cách tính thuế, miễn giảm, giảm trừ gia cảnh ở một số đơn vị có quy mô lớn, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

3. Năm 2010: Nhiệm vụ trọng tâm là hướng dẫn quyết toán thuế TNCN, nhận tờ khai và xử lý tờ khai quyết toán thuế của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo triển khai Luật thuế TNCN tỉnh và các cơ quan có liên quan phối hợp triên khai thực hiện./.

Nơi nhận:						    T.M. BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

- BCĐ TW (để B/C);                                                                 LUẬT THUẾ TNCN TỈNH

- CT và các PCT UBND tỉnh;			                                       TRƯỞNG BAN

- Các sở, ban liên quan;

- Cục Thuế tỉnh;

- Các thành viên BCĐ;

- UBND các huyện, Tphố;

- Chi cục thuế các huyện, Tphố;

- Lưu: VT, BCĐ.

Lê Hữu Lộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh