| UỶ BAN NHÂN DÂN |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TỈNH BÌNH ĐỊNH |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |
| #### Số: 09 /KH-UBND |  |  | # Quy Nhơn, ngày 4 tháng 12 năm 2009 |  |  |

KẾ HOẠCH

Thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng

sử dụng đất tỉnh Bình Định năm 2010

_____________

Căn cứ Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

Căn cứ Kế hoạch số 2841/KH/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 07 tháng 08 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 theo Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 05 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Thực hiện Công văn số 2379/UBND-NĐ ngày 12/10/2009 của UBND tỉnh Bình Định;

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên phạm vi toàn tỉnh như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích: Xác định được hiện trạng diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; tình hình biến động đất đai so với kỳ trước (năm 2005), tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; tình hình thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

2. Yêu cầu: Kết quả kiểm kê đất đai phải phân tích đánh giá đúng tình hình hiện trạng sử dụng quỹ đất được thể hiện trong bảng số liệu và trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất (dạng giấy và dạng số) của từng đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh làm cơ sở cho việc định hướng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đặc biệt phục vụ cho các công trình khai thác, phát triển tiềm năng đất đai có kế hoạch khai thác sử dụng hợp pháp, bảo vệ vốn đất dự trữ và bảo vệ môi trường trong những năm tới.

II. Phạm vi, đối tượng và nội dung kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 (kiểm kê đất đai 2010).

1. Phạm vi kiểm kê đất đai năm 2010:.

- Kiểm kê đất đai được tiến hành đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, theo đơn vị hành chính, trong đó xã, phường, thị trấn là đơn vị cơ bản để tiến hành kiểm kê. Kết quả kiểm kê đất đai cấp xã làm cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cấp huyện, kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện là cơ sở để tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai cấp tỉnh.

- Đối với kiểm kê đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương án riêng, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh chủ trì xây dựng và thực hiện theo chương trình, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành có liên quan phối hợp thực hiện.

Kết thúc kỳ kiểm kê đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh báo cáo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đồng thời gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo chung về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Riêng đối với kiểm kê chi tiết đất lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà sóat, kiểm kê từ cấp xã để có sự thống nhất số liệu chung tòan tỉnh.

2. Đối tượng và nội dung kiểm kê đất đai.

2.1. Kiểm kê diện tích đất đai, kiểm kê người sử dụng, người quản lý đất.

a) Về kiểm kê diện tích đất theo mục đích sử dụng được xác định và thể hiện như sau:

- Diện tích đất theo mục đích sử dụng là diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi của đơn vị hành chính.

- Mục đích sử dụng đất có tên gọi và mã (ký hiệu) duy nhất.

- Theo yêu cầu của quản lý, mục đích sử dụng đất được phân chia từ khái quát đến chi tiết, được phân lớp và giải thích cách xác định chi tiết theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất).

- Về diện tích đất trong các biểu kiểm kê đất đai được xác định theo mục đích hiện trạng đang sử dụng. Trường hợp đất đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nhưng tại thời điểm kiểm kê chưa sử dụng đất theo mục đích mới thì kiểm kê theo mục đích sử dụng đất mà Nhà nước đã giao, đã cho thuê, đã cho phép chuyển mục đích sử dụng hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; đồng thời kiểm kê riêng diện tích đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, đã được phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đã đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa sử dụng đất theo mục đích mới đó.

Trường hợp đất đang sử dụng vào nhiều mục đích đã được ghi trên hồ sơ địa chính thì ngoài việc kiểm kê theo mục đích sử dụng chính còn được kiểm kê theo các mục đích phụ (vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp).

- Về số liệu kiểm kê đất đai của cấp xã được thu thập, tổng hợp trực tiếp từ thực địa, có đối chiếu với hồ sơ địa chính, hồ sơ giao đất hoặc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai và các hồ sơ khác có liên quan trên địa bàn.

- Về số liệu kiểm kê đất đai của cấp huyện, cấp tỉnh tổng hợp từ số liệu kiểm kê đất đai của các đơn vị hành chính trực thuộc.

b) Về kiểm kê số lượng người sử dụng, quản lý đất, cụ thể như sau:

- Người sử dụng đất, người quản lý đất (còn gọi là đối tượng sử dụng, quản lý đất) là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang sử dụng, được Nhà nước giao đất để quản lý. Trong đó:

+ Người được giao quản lý đất là tổ chức trong nước, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước giao đất để quản lý; bao gồm tổ chức được giao quản lý đất, cộng đồng dân cư được giao quản lý đất.

+ Người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; bao gồm hộ gia đình, cá nhân; tổ chức (trong nước), cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; cộng đồng dân cư.

- Người sử dụng, quản lý đất được phân lớp và giải thích cách xác định trong bảng chi tiết theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 về hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất).

c) Ngoài việc kiểm kê diện tích đất và số lượng người sử dụng, quản lý đất theo Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT, trong kỳ kiểm kê đất đai năm 2010 cần được thực hiện điều tra, kiểm kê chi tiết các nội dung sau:

- Kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước, xác định rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị thu hồi chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình; diện tích chuyển mục đích trái pháp luật... để có những nhận xét đánh giá và đề xuất biện pháp tăng cường quản lý sử dụng đất trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

- Riêng đối với kiểm kê chi tiết đất lâm nghiệp để phục vụ cho việc kiểm kê rừng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện theo dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Dự án tổng điều tra, kiểm kê đất lâm nghiệp và rừng năm 2010 đến 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

- Thống kê hiện trạng tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Biện pháp thu thập số liệu, trình tự thực hiện kiểm kê đất đai ở các cấp hành chính đã được quy định cụ thể trong Thông tư 08/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được xây dựng theo các cấp hành chính trong đó:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (tỷ lệ 1:2.000 hoặc 1:5.000 hoặc 1:10.000) được lập trên bản đồ địa chính trong quá trình kiểm kê diện tích đất đai là bản đồ hiện trạng sử dụng đất cơ bản.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện (tỷ lệ 1:5.000 hoặc 1:10.000 hoặc 1:25.000 hoặc 1:50.000) được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh (tỷ lệ 1:25.000 hoặc 1:50.000) được tổng hợp từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể từng huyện, thành phố xây dựng bản đồ theo tỷ lệ phù hợp.

Phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, nội dung và ký hiệu thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2007/QĐ-BTNMT và Quyết định số 23/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Riêng đối với các điểm đất quốc phòng, an ninh, nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo quy định cụ thể của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; bản đồ hoặc bản trích đo điểm đất gửi kèm theo báo cáo chỉ xác định đường ranh giới các điểm đất quốc phòng, an ninh.

2.3. Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai năm 2010.

Trên cơ sở số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2010 và số liệu kiểm kê đất đai năm 2005, số liệu thống kê đất đai năm 2006, 2007 và 2008 thực hiện phân tích đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng quỹ đất, tình hình biến động đất đai, tình hình giao đất cho thuê đất, đo đạc thành lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính của từng đơn vị hành chính các cấp. Cần phân tích rõ những nguyên nhân hạn chế, tồn tại và đề xuất biện pháp khắc phục.

2.4. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 2010.

Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của các cấp phải phản ánh đầy đủ các nội dung theo quy định tại điểm 7.2 khoản 7 mục I Thông tư 08/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra cần phản ánh thêm các nội dung tình hình sử dụng đất đến ngày 01 tháng 01 năm 2010; tình hình biến động đất đai trong 05 năm qua (giai đoạn 2006 đến 2010), tình hình giao đất, cho thuê đất theo loại đất, đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình thực hiện từng nội dung và đề xuất các  biện pháp khắc phục những hạn chế và yếu kém trong quản lý đất đai hiện nay.

III. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010.

Kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2010 để lập thành hồ sơ kiểm tra đất đai từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh. Hồ sơ kiểm kê đất đai bao gồm:

1. Hệ thống biểu kiểm kê đất đai được thực hiện trên các biểu sau:

a) Biểu 01-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất nông nghiệp.

b) Biểu 02-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất phi nông nghiệp.

c) Biểu 03-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất đai.

d) Biểu 04-TKĐĐ: Kiểm kê người sử dụng đất.

đ) Biểu 05-TKĐĐ: Kiểm kê về tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử dụng.

e) Biểu 06-TKĐĐ: Phân tích tình hình tăng, giảm diện tích đất theo mục đích sử dụng.

g) Biểu 07-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất theo đơn vị hành chính.

h) Biểu 08-TKĐĐ: Cơ cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất và đối tượng sử dụng, quản lý đất.

i) Biểu 09-TKĐĐ: Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng.

k) Biểu 10-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất đai theo mục đích được giao, được thuê, được chuyển mục đích nhưng chưa thực hiện.

l) Biểu 11-TKĐĐ: Kiểm kê diện tích đất đai có sử dụng kết hợp vào mục đích phụ.

Trường hợp cần thực hiện kiểm kê theo chuyên đề trong kỳ kiểm kê thì ngoài các biểu trên ra trong đợt kiểm kê đất đai năm 2010 sẽ tiến hành điều tra, kiểm kê tổng hợp các biểu chi tiết về hiện trạng sử dụng đất lúa, hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp, hiện trạng đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể các biểu thống kê, kiểm kê chuyên đề.

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 các cấp (xã, huyện, Tỉnh).

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp Tỉnh thống nhất ở tỷ lệ 1:50000 (dạng số).

3. Cơ sở dự liệu kiểm kê đất đai năm 2010 của từng đơn vị hành chính các cấp (xã, huyện, Tỉnh).

4. Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai.

Báo cáo thuyết minh kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 của từng cấp (xã, huyện, tỉnh) phải thể hiện những nội dung theo yêu cầu tại tiết 2.4, mục 2, phần II của Kế hoạch này.

5. Thẩm quyền ký xác nhận và thẩm định kết quả kiểm kê năm 2010.

Thẩm quyền xác nhận hệ thống biểu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; thẩm định kết quả kiểm kê đất đai năm 2010 theo quy định tại khoản 4, khoản 6 mục III của Thông tư 08/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Hồ sơ kiểm kê đất đai năm 2010 của các đơn vị hành chính gồm các tài liệu sau:

- Hệ thống biểu thống kê, kiểm kê đất đai.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Cơ sở dữ liệu kiểm kê năm 2010.

- Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai năm 2010.

IV. Thời điểm kiểm kê và thời hạn hoàn thành.

1. Thời điểm kiểm kê đất đai được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn Tỉnh là ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2. Thời hạn hoàn thành việc kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo tình hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất được quy định như sau:

- Cấp xã hoàn thành trước ngày 30 tháng 04 năm 2010.

- Cấp huyện hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2010.

- Cấp Tỉnh hoàn thành trước ngày 15 tháng 08 năm 2010.

V. Giao nộp và công bố kết quả kiểm kê đất đai.

1. Giao nộp kết quả kiểm kê đất đai.

Các số liệu, tài kiệu kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được tổng hợp ở dạng giấy và dạng số để lưu lại cấp mình và báo cáo lên cấp trên theo quy định tại điểm 6.1 và điểm 6.2 khoản 6 Mục I của số 08/2007/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

- Cấp xã (02 bộ): Một bộ lưu Uỷ ban nhân dân cấp xã và một bộ gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cấp huyện (03 bộ): Một bộ lưu ở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường và 02 bộ gởi về cấp tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Cấp Tỉnh (02 bộ): Một bộ lưu ở Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và một bộ gởi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Công bố kết quả kiểm kê đất đai 2010.

Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 sau khi được Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt sẽ được công bố trong Niên giám Thống kê năm 2010 của tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cung cấp thông tin kết quả kiểm kê đất đai theo yêu cầu của các sở, ngành có liên quan theo quy định.

VI. Kinh phí kiểm kê đất đai.

Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được sử dụng từ nguồn ngân sách của địa phương và một phần kinh phí hỗ trợ của trung ương để chi cho các công việc như:

- Xây dựng các văn bản, lập kế hoạch kiểm kê. In ấn bản đồ địa chính, biểu mẫu tài liệu hướng dẫn, nghiệp vụ kiểm kê và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp.

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn địa phương từ huyện đến xã.

- Điều tra khảo sát thực địa, chỉnh lý biến động, sổ sách tài liệu ở cấp xã.

- Kiểm tra khảo sát thực địa, chỉnh lý biến động, sổ sách, tài liệu ở cấp xã.

- Kiểm tra, xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu kiểm kê theo các cấp hành chính.

- Biên tập, biên vẽ bản đồ hiện trạng sử dụng đất (xã, huyện, tỉnh).

- Biên tập in ấn và phát hành kết quả kiểm kê đất  năm 2010 toàn Tỉnh.

- Hội nghị tổng kết, công bố số liệu kiểm kê đất năm 2105 toàn tỉnh.

- Khen thưởng theo cấp hành chính (nếu có).

Căn cứ vào các quy định hiện hành và phương án kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 được Uỷ ban nhân tỉnh phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí gởi Sở Tài chính thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt, báo cáo kịp thời về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường những vấn đề phát sinh để có biện pháp giải quyết kịp thời.

VII. Tổ chức thực hiện.

1. Lập ban chỉ đạo các cấp.

a) Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 thực hiện theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Bình Định.

b) Cấp huyện:

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các ngành trong huyện tổ chức triển khai việc kiểm kê đất đai năm 2010 của địa phương đạt kết quả theo đúng phương án, kế hoạch của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi truờng cấp tỉnh, chỉ đạo cán bộ tài nguyên và môi trường cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai năm 2010 trên địa bàn địa phương.

c) Cấp xã.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2010 trên địa bàn xã. Từng xã phải thành lập Tổ chuyên môn để thực hiện kiểm kê đất đai năm 2010 của xã mình.

Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2010 của tỉnh, cử cán bộ phụ trách, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo cấp dưới, Uỷ ban nhân dân cấp xã, Tổ chuyên môn giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2010 theo đúng qui định của tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Uỷ ban nhân dân cấp xã, huyện, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn của địa phương mình xác định ranh giới sử dụng đất của các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị an ninh.

2. Tập huấn nghiệp vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn cho hai cấp huyện và xã.

Nội dung tập huấn: Phổ biến chủ trương, mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp các văn bản liên quan đến kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, phương án, kế hoạch tổ chức thực hiện.

VIII. Kế hoạch tiến hành.

1. Công tác chuẩn bị: năm 2009.

- Lập dự toán kinh phí kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

- Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

- Xây dựng phương án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

- Thành lập Ban Chỉ đạo;

- Tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010;

- Tham gia và tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ;

- Chuẩn bị vật tư kỹ thuật, thiết bị;

- Chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu phục vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

2. Tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

2.1. Tổ chức thực hiện.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến 30 tháng 04 năm 2010 tiến hành kiểm kê đất đai cấp xã, thu thập, chỉnh lý, kiểm kê, xử lý, tổng hợp số liệu, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, báo cáo kết quả về cấp huyện.

Từ ngày 01 tháng 05 năm 2010 đến 30 tháng 06 năm 2010 tiến hành thu thập kiểm tra nghiệm thu hồ sơ kiểm kê cấp xã, tổng hợp phân tích số liệu cấp huyện, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, lập hồ sơ kiểm kê đất đai và nộp báo cáo về tỉnh.

Từ ngày 01 tháng 07 năm 2010 đến 15 tháng 08 năm 2010 tiến hành thu thập kiểm tra hồ sơ kiểm kê cấp tỉnh. Tổng hợp phân tích số liệu cấp Tỉnh, lập hồ sơ kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh và nộp báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT và Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính.

Yêu cầu UBND huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Pháp triển Nông thôn, các Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh kịp thời về Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Tài nguyên và Môi trường) để phối hợp giải quyết./.

| Nơi nhận: | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH |
| --- | --- |
| - Bộ TNMT; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND Tỉnh; - CT, các PCT UBND Tỉnh; - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; - Các sở: TN&MT, TC, NN&PTNT, KH&ĐT, XD; - Bộ CHQS Tỉnh; - Bộ CHBĐBP; - Công an Tỉnh; - Cục Thống kê Tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Lãnh đạo VP; - Lưu VT, K4. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH ### Hồ Quốc Dũng |