ỦY BAN NHÂN DÂN	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_____________	_                                                                                               __________________________________

Số:    1531   /QĐ-CTUBND                                 Bình Định, ngày  07  tháng  7  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật

- và kế hoạch đấu thầu

Công trình: Đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội

____________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật xây dựng Công trình: Đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 76/TTr-CAT(PH12) ngày 05/02/2010, số 1517/CAT(PH41) ngày 16/11/2010,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 28/TTr-SKH&ĐT ngày 25/02/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

I. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội.

2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung theo các nội dung sau:

- Điều chỉnh chi phí xây dựng theo đơn giá vật liệu thời điểm hiện nay;

- Điều chỉnh hệ số nhân công, xe máy theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

- Bổ sung chi phí phần thiết bị công trình gồm: Máy điều hòa không khí (04 cái), máy bơm (01 cái);

- Bổ sung 01 nhà để xe PCCC với diện tích xây dựng 100m2 (kết cấu xây dựng như nhà để xe CBCS đã phê duyệt).

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 7.808.976.000 đồng.

(Bảy tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)

Đơn vị tính: đồng.

| STT | Cơ cấu nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh | Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 5.730.506.000 | 6.711.591.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 0 | 30.956.000 |
| 3 | Chi phí QLDA | 118.947.000 | 153.302.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 402.333.000 | 461.729.000 |
| 5 | Chi phí khác | 62.998.000 | 79.542.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 315.739.000 | 371.856.000 |
| TỔNG CỘNG |  | 6.630.523.000 | 7.808.976.000 |

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

II. Tổ chức thực hiện lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| S TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng đã thực hiện | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, báo cáo KT-KT, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán XDCT | Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định | 181.588.000 | Theo đơn giá | 90 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | Công ty TNHH Tư vấn Hội xây dựng Bình Định | 21.528.000 | Tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu đã thực hiện: 203.116.000 đồng. |  |  |  |  |  |

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu.

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí Quản lý dự án | Công an tỉnh | 153.302.000 |
| 2 | Chi phí dự phòng |  | 371.856.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 525.158.000 đồng. |  |  |  |

3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT | 22.505.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý I/2012 | Tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 174.895.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý I/2012 | Tỷ lệ phần trăm | Theo thời gian thi công XDCT |
| 3 | Tư vấn chứng nhận chất lượng XDCT | 61.213.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý I/2012 | Tỷ lệ phần trăm | Theo thời gian thi công XDCT |
| Mua sắm hàng hoá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bảo hiểm công trình xây dựng | 10.104.000 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý I/2012 | Hợp đồng trọn gói | Theo thời gian thi công XDCT |
| Xây lắp + thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đồn Công an Khu kinh tế Nhơn Hội | 6.742.547.000 | Ngân sách nhà nước | Đầu thầu rộng rãi | 01 túi hồ sơ | Quý I/2012 | Theo đơn giá | 300 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 7.011.264.000 đồng. (Bảy tỷ, mười một triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng). |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện công trình theo nội dung Điều 1 Quyết định này đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT UBND tỉnh;                                                                                           (Đã ký)

- Lưu: VT, K11.

Lê Hữu Lộc