ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  1031/QĐ-CTUBND   		           Quy Nhơn, ngày 05 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phong trào

“Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”

đến năm 2012 của tỉnh Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 1070/KHLT/BYT-UBTUMTTQVN-  BVHTTDL ngày 07/10/2008 của Bộ Y tế - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012;

Căn cứ Công văn số 1779/BYT-AIDS ngày 01/4/2009 của Bộ Y tế v/v xây dựng mô hình điểm thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”

Theo đề  nghị  của  Giám  đốc  Sở  Y  tế  tại  Tờ  trình  số 126/TTr-SYT ngày      29/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 của tỉnh Bình Định .

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ Kế hoạch được phê duyệt chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ  CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục PC HIV/AIDS- Bộ Y tế;

- Viện Pasteur Nha Trang;          b/cáo

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K11, K16, K15. 				             Nguyễn Thị Thanh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS

tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 của tỉnh Bình Định.

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1031/QĐ-CTUBND

ngày 05/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Tỉnh Bình Định hiện có 1.112 thôn, làng, khối phố, khu phố thuộc 159 xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã), trong đó có 68% xã đã phát hiện có người nhiễm HIV. Tuy nhiên, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại xã và đặc biệt tại các khu dân cư chưa được triển khai liên tục, đồng bộ nên hiệu quả đạt được chưa cao; sự tham gia và phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tại xã, khu dân cư chưa chặt chẽ và chưa được quan tâm đúng mức; nhận thức của nhiều người dân về HIV/AIDS chưa đầy đủ, thực hành các hành vi an toàn trong dự phòng lây nhiễm HIV, hiểu biết về đường lây truyền và cách dự phòng lây nhiễm HIV còn nhiều bất cập, đặc biệt là người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi khó tiếp cận được thông tin.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Chương trình hành động phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định đến năm 2010 và thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 1070/KHLT/BYT-UBTUMTTQVN-BVHTTDL ngày 07/10/2008 của Bộ Y tế - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012; Hướng dẫn số 249/BYT-AIDS ngày 14/01/2009 của Bộ Y tế về việc Triển khai Kế hoạch Liên tịch phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; Công văn số 1779/BYT-AIDS ngày 01/4/2009 của Bộ Y tế v/v xây dựng mô hình điểm thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”;  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đến năm 2012 của tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

I. Mục tiêu.

1. Mục tiêu chung: Huy động toàn dân tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS nhằm khuyến khích mỗi người dân tự giác tham gia vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa bàn dân cư.

b) Khuyến khích và tạo điều kiện cho gia đình có người nhiễm HIV, người nghiện chích ma tuý, người bán dâm, người di biến động (người thường xuyên sống xa gia đình, thường xuyên thay đổi chổ ở và nơi làm việc) tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, vận động các thành viên trong gia đình tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

c) Tăng cường sự tham gia và phát huy vai trò của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng các dòng họ, trưởng tộc, người cao tuổi, người có uy tín của cộng đồng trong việc tổ chức và vận động nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

d) Tăng cường sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội vào công tác phòng, chống HIV/AIDS.

e) Giảm dần số người nhiễm mới HIV hàng năm ở các xã.

3. Chỉ tiêu đến 2012:

a) 100% các xã, phường và khu dân cư tham gia phong trào phòng, chống HIV/AIDS.

b) 100% các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia vào phong trào phòng, chống HIV/AIDS.

c) 100% các xã, phường và khu dân cư đưa chỉ tiêu tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào nội dung của khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa.

d) 100% trưởng thôn (bản, làng, khối phố, khu phố), trưởng Ban công tác Mặt trận, trưởng các dòng họ, trưởng tộc tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tìm hiểu kiến thức về HIV/AIDS và thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV.

e) Trên 90% số gia đình có người nhiễm HIV, người nghiện chích ma tuý, người bán dâm, người di biến động tham gia vận động thực hiện tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình về các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV, thực hiện các hành vi an toàn và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng.

4. Yêu cầu:

a) Kế hoạch phải được triển khai cụ thể đến các cấp chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp, ngành Y tế, ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch, các đoàn thể và các khu dân cư trong 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

b) Kế hoạch triển khai cần được lồng ghép với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở, Phong trào “Toàn dân phòng, chống các tội phạm tệ nạn xã hội”.

c) Thường xuyên giám sát, theo dõi, đánh giá; định kỳ sơ kết và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

II. Nội dung kế hoạch:

1. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách và các văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt, tuyên truyền sâu, rộng Chỉ thị 54/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”; Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Nghị định 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người.

2. Xây dựng và nhân rộng các loại hình truyền thông phòng, chống HIV/AIDS phù hợp với đặc thù  của từng địa bàn và khu dân cư.

a) Phát triển các loại hình truyền thông trực tiếp, thành lập các mô hình phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư như: mô hình câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS, nhóm tiếp cận cộng đồng và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS để nâng cao nhận thức của người dân về HIV/AIDS.

b) Tăng cường truyền thông và vận động sự tham gia của thanh thiếu niên ở các địa bàn dân cư thông qua các hình thức sinh hoạt văn hoá, sân chơi giải trí bổ ích, gắn với phát huy truyền thống văn hoá cộng đồng và giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên, để hướng dẫn thực hành các hành vi an toàn trong dự phòng lây nhiễm HIV.

c) Lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào các sinh hoạt thường kỳ của cộng đồng dân cư.

d) Lồng ghép hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào các phong trào quần chúng; các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, các hoạt động xã hội khác tại địa phương.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên thôn, làng, ấp, khu dân cư về HIV/AIDS và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia ở các khu dân cư.

4. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư; sự chủ động tham gia và vai trò của từng thành viên trong gia đình về phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt đối với những gia đình có người thân nghiện chích ma tuý, người bán dâm, người nhiễm HIV, người di biến động.

5. Phối hợp tổ chức các hoạt động vận động nhân dân ký cam kết cho cá nhân, gia đình, cơ quan, trường học thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng, gắn với tiêu chuẩn xét chọn gia đình, làng, khu phố, đơn vị văn hóa.

6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tham gia tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ở cơ sở, khu dân cư. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

III. Biện pháp thực hiện:

1. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”:

a) Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Phong trào:

- Cấp tỉnh: Tổ chức lễ phát động vào ngày 15/06/2009.

- Cấp huyện, thành phố: Tổ chức lễ phát động vào ngày 30/06/2009.

- Cấp xã: Tổ chức phát động vào ngày 15/07/2009.

b) Sử dụng các loại hình truyền thông: trực tiếp qua đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên; truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin ở xã và khu dân cư.

2. Xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS:

a) Xây dựng và tổ chức hoạt động của các “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào, bao gồm đại diện ngành Y tế,  ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chi đoàn Thanh niên, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Cựu chiến binh, trưởng thôn, làng, tổ trưởng Tổ dân phố, các chức sắc tôn giáo, trưởng Ban công tác Mặt trận, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng. Mỗi Nhóm nòng cốt khoảng từ 05 - 10 người tuỳ theo quy mô dân số và địa bàn.

b) Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Nhóm nòng cốt, lực lượng tuyên tuyền viên, cộng tác viên về HIV/AIDS và các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS.

3. Lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình điểm để tạo sự chuyển biến về nhận thức và huy động sự tham gia của người dân, đặc biệt là sự tham gia của người nhiễm HIV, người nghiện chích ma tuý, người bán dâm và người di biến động vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS:

- Chọn 02 huyện, thành phố điểm là Quy Nhơn và Hoài Nhơn.

- Mỗi huyện, thành phố chọn 02 xã, phường điểm và các xã, phường điểm chọn 02 địa bàn dân cư để triển khai mô hình. Các nơi được chọn làm điểm yêu cầu có người nhiễm HIV hoặc người nghiện chích ma tuý, mại dâm đang sinh sống tại khu dân cư; có đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.

4. Bổ sung hương ước thôn, làng và các quy ước của khu dân cư về các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương, cơ sở.

5. Biểu dương, khen thưởng:

a) Thực hiện khen thưởng đối với cá nhân, tập thể tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại khu dân cư; các tổ chức, cá nhân và Nhóm nòng cốt làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống HIV/AIDS bằng các hình thức như giấy khen, bằng khen, kỷ vật lưu niệm…

b) Biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phòng, chống HIV/AIDS tại khu dân cư.

6. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch:

a) Cấp xã và khu dân cư:

- Tổ chức đăng ký, phấn đấu đạt tiêu chuẩn xã, khu dân cư điển hình trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Sơ kết định kỳ việc thực hiện Kế hoạch liên tịch hàng năm, phát hiện những mô hình điển hình, những cá nhân, tập thể có thành tích tham gia tích cực trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS (thực hiện từ ngày 1 đến ngày 15/12 hàng năm).

- Báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý cấp huyện trước ngày 30/12 hàng năm.

b) Cấp huyện:

- Tổ chức sơ kết và báo cáo những mô hình điểm, những cá nhân, tập thể có thành tích tham gia tích cực trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Gửi báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh trước ngày 15/01 của năm tiếp theo.

c) Cấp tỉnh :

Ngành Y tế, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành sơ kết, báo cáo kết quả về các cơ quan Trung ương và đề nghị biểu dương những mô hình điểm, những cá nhân, tập thể có thành tích tham gia tích cực trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS về Bộ Y tế trước ngày 15/02 của năm tiếp theo.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Y tế:

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng mô hình điểm tại các huyện, thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu, cung cấp thông tin triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là các hoạt động giáo dục, truyền thông và thay đổi hành vi cụ thể theo mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo về UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương liên quan.

b) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với sở, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền thông sâu rộng trong cộng đồng dân cư về HIV/AIDS; gắn nội dung xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, làng văn hóa, trường học văn hoá với công tác phòng chống HIV/AIDS; xây dựng gia đình, làng, thôn, xã,  trường học, khu dân cư điển hình về phòng, chống HIV/AIDS.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết việc phối hợp thực hiện triển khai Kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định.

c) UBND các huyện, thành phố:

- Tổ chức Lễ phát động triển khai Kế hoạch nhân “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” vào tháng 12 hàng năm.

- Chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai các hoạt động cụ thể và xây dựng các mô hình phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương và khu dân cư.

- Chỉ đạo các đơn vị cấp dưới sơ kết, đánh giá định kỳ hàng năm nhằm duy trì thường xuyên các mô hình về phòng, chống HIV/AIDS tại cấp xã và khu dân cư; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

d) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

- Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ và hướng dẫn của cơ quan chức năng để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đặc biệt tập trung triển khai tại cấp xã và khu dân cư.

- Phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai Kế hoạch lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức sơ kết việc phối hợp thực hiện triển khai Kế hoạch gắn với xem xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến và gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Công tác tổ chức:

a) Cấp tỉnh: Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

b) Cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn: UBND các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

V. Kinh phí thực hiện:

Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước của Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS. Ngoài ra, hàng năm các đơn vị, địa phương cần chủ động bố trí kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này một cách tiết kiệm và hiệu quả./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình