ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Số:  515/QĐ-CTUBND                               Quy Nhơn, ngày  19 tháng  3  năm  2008

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động, phân bổ kinh phí

và mức chi đặc thù của Chương trình mục tiêu

phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định năm 2008

───────────

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008; Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 28/02/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động, Bảng phân bổ kinh phí và mức chi đặc thù của Chương trình mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định năm 2008. Cụ thể như sau:

- Tổng kinh phí: 1.600.000.000 đ (Một tỷ, sáu trăm triệu đồng). Trong đó:

+ Kinh phí Chương trình mục tiêu:		900.000.000 đồng

+ Kinh phí địa phương:				700.000.000 đồng

- Bảng phân bổ kinh phí Chương trình Phòng, chống SDDTE: Phụ lục I;

- Mức chi đặc thù của Chương trình Phòng, chống SDDTE: từ Phụ lục II-V;

- Bảng phân bổ cộng tác viên dinh dưỡng của Chương trình: Phụ lục VI;

- Danh sách 27 xã trọng điểm thuộc 8 huyện được tiếp tục hỗ trợ theo Chương trình : Phụ lục VII

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế (Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định) căn cứ Kế hoạch, Bảng phân bổ kinh phí và mức chi đặc thù được phê duyệt chủ trì phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan triển khai thực hiện; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và những vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

KT - CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT. Tỉnh uỷ;            (báo cáo)

- TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Hội LHPN tỉnh;

- Các Phòng Y tế huyện, TP;

- Các TT Y tế huyện, TP;

- Lưu: VT+K15 (TM.50b).

Nguyễn Thị Thanh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Hoạt động chương trình mục tiêu

phòng chống  suy dinh dưỡng trẻ em tỉnh Bình Định năm 2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số  515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU CHUNG:

Tiếp tục cải thiện dinh dưỡng theo hướng dự phòng trẻ em phải được nuôi dưỡng ngay từ trong bụng mẹ. Nâng cao dinh dưỡng cho người phụ nữ trước, trong khi có thai và sau khi sinh để đảm bảo sinh ra trẻ khoẻ mạnh, không bị suy dinh dưỡng. Tập trung ưu tiên đối với trẻ em trong 2 năm đầu là giai đoạn trẻ cần được chăm sóc đặc biệt nhất và có ý nghĩa ảnh hưởng đến giai đoạn sau của cuộc đời trẻ về thể lực và trí tuệ.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em  dưới  5 tuổi xuống còn 22%;

- Giảm tỷ lệ trẻ có cân nặng sơ sinh < 2.500g xuống còn 1%.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BAO PHỦ CHƯƠNG TRÌNH:

1. Đối tượng:

Đối tượng tác động trực tiếp của chương trình là trẻ em dưới 5 tuổi và các bà mẹ, đặc biệt ưu tiên trẻ em dưới 2 tuổi và phụ nữ có thai, nữ thanh niên.

2. Kế hoạch bao phủ:

- Tiếp tục duy trì triển khai tất cả các hoạt động của chương trình cho 100% số xã, phường; trong đó có ưu tiên cho 27 xã trọng điểm (căn cứ Hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế tại Văn bản số 94/VDD-PEM ngày 04/02/2008 v/v xã, phường trọng điểm phòng chống suy dinh dưỡng năm 2008).

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tổ chức lãnh đạo và xây dựng các chính sách là giải pháp tiên quyết đảm bảo sự  thành công của chương trình:

- Tiếp tục tăng cường sự  quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cho chương trình Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (PCSDDTE). Phải đưa chỉ tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em (SDDTE) hàng năm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để phấn đấu.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chế độ, chính sách nhằm triển khai chương trình đạt hiệu quả.

2. Xã hội hoá.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, có kế hoạch lồng ghép triển khai các hoạt động của chương trình mục tiêu PCSDDTE vào hoạt động của các sở, ngành, hội, đoàn thể một cách thiết thực và hiệu quả.

- Tăng cường huy động mọi khả năng, nguồn lực của cộng đồng, đặc biệt sự tự giác tham gia của gia đình để cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

- Nỗ lực thực hiện các chương trình xoá đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC.

3. Chuyên môn kỹ thuật.

a) Gắn liền phòng chống SDDTE vào chăm sóc sức khoẻ ban đầu bằng các hoạt động tại cộng đồng:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông dinh dưỡng tại cộng đồng bằng nhiều hình thức với nội dung thiết thực đến tận cơ sở, tập trung vào các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng dinh dưỡng như: Chế độ dinh dưỡng của phụ nữ có thai, nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, chăm sóc trẻ bị bệnh;

- Trang bị kiến thức dinh dưỡng cho đối tượng nam, nữ thanh niên chuẩn bị lập gia đình;

- Xây dựng các mô hình dinh dưỡng phù hợp với từng địa phương; đồng thời lựa chọn những điển hình tiên tiến để nhân rộng trong toàn tỉnh;

- Thực hiện tốt công tác theo dõi, tăng cường quản lý và giám sát, kịp thời có biện pháp khắc phục những vướng mắc của cơ sở .

V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:

1. CẤP TỈNH:

a) Sở Y tế:

- Là đầu mối quản lý chuyên môn và tài chính của mục tiêu chương trình PCSDDTE;

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình PCSDDTE của tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh); có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tỉnh và Trung tâm Y tế Dự phòng trực tiếp triển khai hoạt động PCSDDTE tại cộng đồng.

b) Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tỉnh:

- Là cơ quan đầu mối triển khai hoạt động Chương trình PCSDDTE trên địa bàn tỉnh, dưới sự quản lý và chỉ đạo của Sở Y tế;

- Xây dựng đề xuất kế hoạch tổng thể và mục tiêu chương trình hàng năm với Sở Y tế để trình Ban chỉ đạo cấp tỉnh quyết định. Chịu trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo các cấp để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn toàn tỉnh sau khi Ban chỉ đạo cấp tỉnh phê duyệt Kế hoạch;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động ở các tuyến;

- Báo cáo cho Sở Y tế, Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu Trung ương  theo quy định.

c) Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:

- Là cơ quan đầu mối triển khai hoạt động Kế hoạch hoạt động Quốc gia về dinh dưỡng của tỉnh;

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng vào "Ngày vi chất dinh dưỡng" và "Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển";

- Trực tiếp triển khai chương trình phòng chống thiếu Vitamin A cho trẻ dưới 3 tuổi, bổ sung viên sắt cho bà mẹ mang thai, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, điều tra đánh giá các hoạt động và hiệu quả của chương trình;

- Tổ chức hoạt động giám sát tỷ lệ suy dinh dưỡng theo hướng dẫn của Viện dinh dưỡng 1 lần/năm.

2. CẤP HUYỆN:

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Phòng Y tế là đầu mối thường trực của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu PCSDDTE cấp huyện (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo cấp huyện), dưới sự chỉ đạo của UBND huyện và Sở Y tế;

- Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố chỉ đạo các Đội BVSKBMTE/KHHGĐ xây dựng kế hoạch chi tiết cho xã, phường, thị trấn trình Ban chỉ đạo cấp huyện thông qua trước khi tổ chức triển khai thực hiện;

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh trong việc triển khai và giám sát các hoạt động chuyên môn, tập huấn cho cộng tác viên dinh dưỡng xã, phường, thị trấn;

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm với các ban, đoàn thể cấp huyện, thành phố như UB Dân số - Gia đình và Trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đài Phát thanh - Truyền hình... về các hoạt động dinh dưỡng;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động dinh dưỡng tuyến xã;

- Thực hiện quản lý chương trình mục tiêu và báo cáo tiến độ theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh: 1 tháng/1 lần (vào ngày 30 hàng tháng).

3. CẤP XÃ:

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị trực tiếp triển khai các hoạt động của chương trình mục tiêu PCSDDTE dưới sự chỉ điều hành  của của Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện, thành phố và Ban chỉ đạo chương trình xã, phường, thị trấn;

- Phối hợp với các ban, đoàn thể ở xã triển khai có hiệu quả các hoạt động của chương trình.

- Giải quyết những đề xuất của chuyên trách, cộng tác viên (CTV), đồng thời trình lên cấp trên những khó khăn, vướng mắc mà cấp mình không giải quyết được;

- Huy động nguồn lực của cộng đồng để triển khai các hoạt động của chương trình;

- Báo cáo tiến độ lên cấp huyện theo quy định: 1 lần/1 tháng (vào ngày 25 hàng tháng);

- Hàng tháng, tổ chức họp giao ban chuyên trách, CTV nhằm rà soát đánh giá lại những công việc đã làm  trong tháng và triển khai công tác cho tháng tới.

VI. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PCSDDTE CHỦ YẾU NĂM 2008:

1. Tổ chức hoạt động truyền thông:

- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em trên đài truyền thanh cơ sở (4 lần/1 tháng). Giao Sở Y tế căn cứ kế hoạch về chuyên môn và ngân sách được giao để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tham gia chương trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Chủ đề truyền thông của từng tháng dự kiến như sau :

Tháng 1- 2	: Dinh dưỡng phục hồi cho trẻ sau khi mắc bệnh;

Tháng 3 	: Chương trình phòng chống thiếu máu, thiếu sắt;

Tháng 4 	: Các nhóm thực phẩm cần thiết cho trẻ lứa tuổi ăn bổ sung;

Tháng 5 	: Vitamin A và tẩy giun;

Tháng 6 	: Hiệu quả, lợi ích của cân trẻ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng;

Tháng 7 	: Dinh dưỡng cho trẻ bị tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp;

Tháng 8 	: Nuôi con bằng sữa mẹ;

Tháng 9	: Dinh dưỡng chăm sóc cho phụ nữ mang thai;

Tháng 10 	: Truyền thông về hoạt động “ Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển”;

Tháng 11-12: Vitamin A và tẩy giun.

- Tổ chức lớp giáo dục truyền thông kết hợp với thực hành dinh dưỡng:

+ Số lượng người/lớp : Tùy theo điều kiện của các thôn bản, nhưng không quá 30 người/lớp.

+ Đối tượng : đối tượng tham dự được sắp xếp vào các lớp đồng nhất như lớp giáo dục truyền thông và thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 2 tuổi; lớp cho bà mẹ có con từ 2-5 tuổi bị suy dinh dưỡng; lớp cho bà mẹ mang thai; lớp cho vị thành niên và thanh niên; lớp cho các cặp vợ chồng mới kết hôn.

+ Tần suất tiến hành : đảm bảo mỗi bà mẹ được tham dự ít nhất 01 lần/năm, các đối tượng khác thì tuỳ theo tình hình thực tế địa phương.

+ Người hướng dẫn của lớp giáo dục truyền thông kết hợp với thực hành dinh dưỡng là cộng tác viên dinh dưỡng và cán bộ y tế xã: 2 người/lớp.

+ Địa điểm tổ chức: Tại thôn, ấp, tổ dân phố, nơi bà mẹ có thể đến tham dự một cách thuận lợi.

+ Thời gian tổ chức: tối thiểu 1 buổi.

+ Nội dung: gồm giáo dục truyền thông cho bà mẹ về dinh dưỡng, các nhóm thực phẩm, chăm sóc trẻ bệnh, kỹ năng thực hành chế biến thức ăn bổ sung, nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc bà mẹ khi có thai…

- Tổ chức cổ động ngày vi chất dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thực hành dinh dưỡng: tổ chức các cuộc thi cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi, bà mẹ mang thai và hộ gia đình; tổ chức cuộc thi các cấp cho CTV dinh dưỡng, cán bộ y tế về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em và bà mẹ; tổ chức các buổi giao lưu…

- Làm mới, sửa chữa panô, khẩu hiệu đặt tại trạm y tế, nhà văn hóa thôn hoặc các địa điểm sinh hoạt chung của cộng đồng.

-  Cung cấp sản phẩm cho hoạt động truyền thông :

+ Tổ chức cấp phát tờ rơi, áp phích cho cc hộ gia đình.

+ Cấp phát băng, đĩa truyền thông dinh dưỡng tại xã.

2. Tổ chức có hiệu quả hoạt động thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới  2 tuổi và bà mẹ có thai:

Tiến hành hướng dẫn, trình diễn chế biến bữa ăn bổ sung cho trẻ em và bà mẹ có thai phối hợp với truyền thông giáo dục dinh dưỡng tại các cụm gia đình, làng, thôn, khu vực. Khuyến khích các bà mẹ tự mang thực phẩm sẵn có tại nhà tới điểm trình diễn và tự  thực hành dưới sự hướng dẫn của CTV dinh dưỡng. Đảm bảo mỗi  bà mẹ nuôi con nhỏ dưới 2 tuổi được hướng dẫn thực hành 1 lần trong năm và mỗi phụ nữ mang thai được hướng dẫn trung bình 1 lần trong 1 thai kỳ. Thông qua các hoạt động nhóm cho bà mẹ có con dưới 2 tuổi, phụ nữ có thai để hướng dẫn các nội dung tối thiểu về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

3. Bồi dưỡng cho trẻ dưới 2 tuổi không tăng cân 3 tháng liền và bà mẹ có thai 6 tháng tăng cân dưới 2,5 kg:

Hoạt động này thực hiện đi đôi với hoạt động trình diễn thức ăn. Đối tượng được hưởng chế độ bồi dưỡng trong thời gian 3 tháng và được theo dõi hướng dẫn liên tục trong thời gian bồi dưỡng để tăng khả năng chuyển qua kênh có cân nặng bình thường và thoát khỏi tình trạng không tăng cân nhiều tháng liên tục. Đối với phụ nữ mang thai sẽ giúp các đối tượng này đảm bảo tăng cân đủ theo nhu cầu ở 3 tháng cuối nhằm giảm tỷ lệ sơ sinh nhẹ cân.

4. Theo dõi tăng trưởng trẻ em:

Đảm bảo duy trì trên 97% trẻ em dưới 2 tuổi, trong đó 100% trẻ dưới 2 tuổi SDD được cân, tư vấn về dinh dưỡng và theo dõi biểu đồ tăng trưởng 1 tháng/1 lần. Tổ chức cân trẻ dưới 5 tuổi: 1 lần vào tháng 6 hàng năm.

5. Thực hiện bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em:

Cung cấp viên sắt axitfolic và viên đa vi chất cho bà mẹ có thai, Vitamin A cho trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi và bà mẹ sau sinh.

6. Hoạt động mô hình điểm:

- Tiếp tục duy trì hoạt động mô hình chế biến sữa đậu nành tại các trường mầm non của các huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Hoài Ân, tại cộng đồng của khu vực II phường Ghềnh Ráng, phường Nhơn Hải thành phố Quy Nhơn. Đồng thời nhân rộng thêm một số mô hình điểm mới tại cộng đồng.

- Phối hợp với Hội VAC, Hội Nông dân và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục triển khai các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ cho cán bộ hội và hội viên các tổ chức hội, các dối tượng công nhân viên chức và người lao động ở cc cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp để góp phần giảm tỷ lệ SDDTE dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thêm các mô hình điểm về tư vấn và chăm sóc dinh dưỡng cho vị thành niên và thanh niên ở một số huyện.

VII. HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PCSDDTE NĂM 2008.

1. Nguyên TẮC chung.

a) Kinh phí chương trình PCSDDTE được hình thành từ nguồn Ngân sách Nhà nước (NSNN) và các khoản huy động khác từ cộng đồng, từ các chương trình viện trợ.

b) Kinh phí của chương trình PCSDDTE phân bổ chủ yếu cho các hoạt động trực tiếp ở cơ sở.

c) Các đơn vị tham gia và sử dụng kinh phí của chương trình PCSDDTE phải thực hiện nghiêm túc việc chi tiêu, thanh quyết toán theo các quy định về tài chính hiện hành.

2. ĐỊNH MỨC KINH PHÍ:

- Các mức chi cụ thể: Thực hiện theo Thông tư Liên bộ số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Y tế về việc hướng dẫn và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010;

- Riêng đối với một số hoạt động đặc thù của chương trình mà không có mức chi hướng dẫn tại Thông tư Liên bộ số 147/2007/TTLT-BTC-BYT ngày 12/12/2007: Năm 2008, tạm thời thực hiện theo các mức chi ghi trong các Phụ lục đính kèm; Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xây dựng các mức chi nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động cho những năm cuối của giai đoạn II, chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng 2008-2010, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Giao Sở Y tế (Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh) thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch này và chỉ đạo các đơn vị y tế tham gia chương trình tổng hợp báo cáo; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan theo quy định./.

KT - CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phụ lục II:

ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHO TUYẾN XÃ

Đối với 27 xã trọng điểm (theo Kế hoạch được duyệt)

(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

___________

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung hoạt động | Kinh phí theo định mức TW | Kinh phí tỉnh hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Truyền thông giáo dục dinh dưỡng, thực hành 8 hoạt động tại gia đình. |  |  |
|  | Phát thanh: 4 lần/tháng/xã (5.000 đ/lần) | 5.000 | 0 |
|  | Biên tập: 10 bài/năm/xã (25.000 đ/bài) | 25.000 | 0 |
|  | Tổ chức GDTT phối hợp với tập huấn dinh dưỡng: 1 lớp (tối đa 30 người) | 30.000 | 0 |
|  | Tổ chức nói chuyện chuyên đề, giao lưu : (cho 1 xã) | 300.000 | 0 |
| 2 | Hỗ trợ 01 chuyên trách dinh dưỡng xã giám sát hoạt động/ tháng | 100.000 | 0 |
| 3 | Hỗ trợ 01 CTVDD (không là y tế thôn)/ tháng | 50.000 | 60.000 |
| 4 | Minh họa chế biến thức ăn cho 01 trẻ <2 tuổi/1 lần /năm | 4.000 | 0 |
| 5 | Minh họa chế biến thức ăn cho 1 bà mẹ có thai trong 1 thai kỳ | 4.000 | 0 |
| 6 | Bồi dưỡng cho 01 bà mẹ có thai 6 tháng tăng < 2,5kg trong 3 tháng cuối thai kỳ (4 bà mẹ/1xã) | 37.000 | 0 |
| 7 | Bồi dưỡng cho 01 trẻ em < 2 tuổi trong 3 tháng liền không tăng cân hoặc 1 trẻ < 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (15 trẻ/1xã) | 45.000 | 0 |
| 8 | Hỗ trợ cân trẻ < 5 tuổi (1 lần/năm) | 300.000 | 200.000 |
| 9 | Văn phòng phẩm cho 1 CTVDD/năm | 0 | 14.000 |
| 10 | Văn phòng phẩm cho 1 chuyên trách dinh dưỡng xã /năm | 0 | 15.000 |
| 11 | Giao ban, quản lý, photo báo cáo và chứng từ thanh quyết toán… | 0 | 500.000 |
| 12 | Tài liệu, vật tư truyền thông (tờ rơi, áp phích,loa….) | Mục 12,13,14: cấp bằng hiện vật |  |
| 13 | Trang bị cân. |  |  |
| 14 | Viên đa vi chất cho phụ nữ có thai. |  |  |

* Ghi chú:   - GDTT: Giáo dục truyền thông;

- CTVDD: Cộng tác viên dinh dưỡng.

Phụ lục III:

ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHO TUYẾN XÃ

Đối với các xã còn lại

(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

___________

Đơn vị tính:  đồng

| TT | Nội dung hoạt động | Kinh phí theo định mức TW | Kinh phí tỉnh hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Truyền thông giáo dục dinh dưỡng, thực hành 8 hoạt động tại gia đình. |  |  |
|  | Phát thanh: 4 lần/tháng/xã (5.000 đ/lần) | 5.000 | 0 |
|  | Biên tập: 10 bài/năm/xã (25.000 đ/bài) | 25.000 | 0 |
|  | Tổ chức GDTT phối hợp với tập huấn dinh dưỡng: 1 lớp (tối đa 30 người) | 30.000 | 0 |
|  | Tổ chức nói chuyện chuyên đề, giao lưu : (cho 1 xã) | 300.000 | 0 |
| 2 | Hỗ trợ 01 chuyên trách dinh dưỡng xã giám sát hoạt động/ tháng | 0 | 30.000 |
| 3 | Hỗ trợ 01 CTVDD (không là y tế thôn)/ tháng | 0 | 60.000 |
| 4 | Minh họa chế biến thức ăn cho 01 trẻ <2 tuổi/1 lần /năm | 4.000 | 0 |
| 5 | Minh họa chế biến thức ăn cho 1 bà mẹ có thai trong 1 thai kỳ | 4.000 | 0 |
| 6 | Bồi dưỡng cho 01 bà mẹ có thai 6 tháng tăng < 2,5kg trong 3 tháng cuối thai kỳ (2 bà mẹ/1xã) | 0 | 37.000 |
| 7 | Bồi dưỡng cho 01 trẻ em < 2 tuổi trong 3 tháng liền không tăng cân hoặc 1 trẻ < 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (07 trẻ/1xã) | 0 | 45.000 |
| 8 | Hỗ trợ cân trẻ < 5 tuổi (1 lần/năm) | 300.000 | 200.000 |
| 9 | Văn phòng phẩm cho 1 CTVDD/năm | 0 | 14.000 |
| 10 | Văn phòng phẩm cho 1 chuyên trách dinh dưỡng xã/năm | 0 | 15.000 |
| 11 | Giao ban, quản lý, photo báo cáo và chứng từ thanh quyết toán… | 0 | 500.000 |
| 12 | Tài liệu, vật tư truyền thông (tờ rơi, áp phích, loa…) | Mục 12,13,14: cấp bằng hiện vật |  |
| 13 | Trang bị cân. |  |  |
| 14 | Viên đa vi chất cho phụ nữ có thai. |  |  |

* Ghi chú:   - GDTT: Giáo dục truyền thông;

- CTVDD: Cộng tác viên dinh dưỡng.

Phụ lục IV:

ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHO TUYẾN HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

____________

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung hoạt động | Kinh phí theo định mức TW | Kinh phí tỉnh hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Truyền thông giáo dục dinh dưỡng, đưa tin trên Đài phát thanh về Ngày Vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ, Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển… (1 huyện) | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 2 | Giám sát: 1 người/1 xã/1 ngày | 25.000 | 0 |
| 3 | Hỗ trợ chuyên trách dinh dưỡng huyện hàng tháng/1 người (2 người) | 20.000 | 0 |
| 4 | Tập huấn 1652 cộng tác viên dinh dưỡng | 112.497.000 | 0 |
| 5 | Quản lý phí: Giao ban, quản lý, công tác phí, photo báo cáo và chứng từ thanh quyết toán, văn phòng phẩm… (11 huyện, thành phố) | 0 | 57.658.000 |
| 6 | Hợp đồng với Hội Phụ nữ các huyện, thành phố xây dựng các nội dung hoạt động chương trình (định mức trên 1 huyện) | 0 | 1.500.000 |

* Ghi chú:

- Các huyện, thành phố sử dụng kinh phí trong mục quản lý để mua văn phòng phẩm, vở, viết cho cộng tác viên và chuyên trách dinh dưỡng như định mức quy định. Không chi hỗ trợ tiền ăn trong giao ban cũng như họp định kỳ Ban chỉ đạo.

- Kinh phí hỗ trợ Hội Phụ nữ các huyện, thành phố: Các huyện, thành phố phải ký kết hợp đồng trách nhiệm với Hội Phụ nữ trên cơ sở có kế hoạch hoạt động cụ thể.

Phụ lục V:

ĐỊNH MỨC KINH PHÍ CHO TUYẾN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

______________

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung hoạt động | Kinh phí theo định mức TW | Kinh phí tỉnh hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pano, áp phích, in sang băng Video, cassete, truyền thông về Ngày vi chất dinh dưỡng, Tuần lễ dinh dưỡng và phát triển, chuyên mục định kỳ trên Đài phát thanh - truyền hình tỉnh… | 70.000.000 | 0 |
| 2 | Tập huấn chuyên tránh dinh dưỡng huyện, xã, Trưởng trạm Y tế xã | 0 | 19.818.000 |
| 3 | Giám sát | 2.500.000 | 0 |
| 4 | Hỗ trợ chuyên tránh dinh dưỡng tỉnh hàng tháng/1 người (2 người) | 40.000 | 0 |
| 5 | In ấn tài liệu truyền thông, sổ sách, biểu mẫu báo cáo, tờ rơi… | 40.000.000 | 0 |
| 6 | Chi phí quản lý chương trình (công tác phí, xăng xe cho công tác tập huấn, giám sát do Bộ Y tế, Viện TW và địa phương tổ chức; chi khác phục vụ cho công tác quản lý chương trình…) | 0 | 25.000.000 |
| 7 | Hỗ trợ ban, ngành, hội, đoàn thể: Trong đó: - Hội LH Phụ nữ tỉnh - Hội VACVINA - Hội Nông dân tỉnh - Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe - Báo Bình Định - Liên đoàn Lao động tỉnh | 0 | 120.000.000 15.000.000 50.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 |
| 8 | - Triển khai 2 mô hình ở 2 huyện mới về: chăm sóc sức khoẻ Vị thành niên. - Tiếp tục duy trì mô hình chăm sóc sức khoẻ Vị thành niên tại các huyện đã triển khai: Phù Cát, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Tuy Phước | 0 0 | 20.000.000 25.000.000 |
| 9 | Mua viên đa vi chất | 40.000.000 | 0 |
| 10 | Tiết kiệm chi 10% | 0 | 70.000.000 |
| 11 | Khen thưởng | 0 | 14.230.000 |
| 12 | Dự phòng | 0 | 18.355.000 |

Phụ lục VI:

BẢNG PHÂN BỔ CỘNG TÁC VIÊN

CỦA CTPCSDDTE NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

______________

| TT | ## ĐƠN VỊ | ## Số thôn, bản, khu vực | ## CỘNG TÁC VIÊN DINH DƯỠNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Số CTV DD đơn thuần | ## Nhân viên ## Y tế thôn |
| ## 1 | ## Quy Nhơn | ## 151 | ## 04 | ## 224 |
| ## 2 | ## Tuy Phước | ## 98 | ## 23 | ## 161 |
| ## 3 | ## An Nhơn | ## 107 | ## 14 | ## 169 |
| ## 4 | ## Phù Cát | ## 117 | ## 31 | ## 168 |
| ## 5 | ## Phù Mỹ | ## 163 | ## 0 | ## 198 |
| ## 6 | ## Hoài Nhơn | ## 149 | ## 25 | ## 187 |
| ## 7 | ## Hoài Ân | ## 81 | ## 16 | ## 118 |
| ## 8 | ## An Lão | ## 66 | ## 7 | ## 65 |
| ## 9 | ## Tây Sơn | ## 75 | ## 8 | ## 118 |
| ## 10 | ## Vĩnh Thạnh | ## 62 | ## 10 | ## 54 |
| ## 11 | ## Vân Canh | ## 46 | ## 0 | ## 52 |
|  | ## Tổng cộng | ## 1.115 | ## 138 | ## 1.514 |

* Ghi chú:   Cộng tác viên chương trình dinh dưỡng: 1.652 người.

Phụ lục VII:

DANH SÁCH

27 xã trọng điểm thuộc 8 huyện được tiếp tục hỗ trợ

theo Chương trình phòng, chống SDDTE năm 2008

(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-CTUBND

ngày  19/3/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_______________

| STT | Huyện | Xã |
| --- | --- | --- |
| I | An Nhơn (02 xã) |  |
| 1 |  | Nhơn Phúc |
| 2 |  | Nhơn Hậu |
| II | Phù Mỹ (01 xã) |  |
| 1 |  | Mỹ Thọ |
| III | Hoài Nhơn (01 xã) |  |
| 1 |  | #### Hoài Đức |
| IV | Tây Sơn (01 xã) |  |
| 1 |  | ### Vĩnh An |
| V | Hoài Ân (02 xã) |  |
| 1 |  | Đăk Mang |
| 2 |  | Bok Tới |
| VI | An Lão (07 xã) |  |
| 1 |  | An Dũng |
| 2 |  | An Toàn |
| 3 |  | An Quang |
| 4 |  | An Nghĩa |
| 5 |  | An Vinh |
| 6 |  | An Trung |
| 7 |  | An Hưng |
| VII | Vân Canh (06 xã) |  |
| 1 |  | Canh Liên |
| 2 |  | Canh Hòa |
| 3 |  | Canh Hiệp |
| 4 |  | Canh Thuận |
| 5 |  | Canh Vinh |
| 6 |  | thị trấn Vân Canh |
| VIII | Vĩnh Thạnh (07 xã) |  |
| 1 |  | Vĩnh Sơn |
| 2 |  | Vĩnh Quang |
| 3 |  | Vĩnh Hòa |
| 4 |  | Vĩnh Hiệp |
| 5 |  | Vĩnh Hảo |
| 6 |  | Vĩnh Thuận |
| 7 |  | thị trấn Vĩnh Thạnh |
| Tổng cộng: 27 xã thuộc 8 huyện |  |  |