ỦY BAN NHÂN DÂN	          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

_____________	_                                                                                               __________________________________

Số:   2598  /QĐ-CTUBND                                 Quy Nhơn, ngày  09  tháng  11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

- Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nhà ăn 470 chỗ,

- thuộc Công trình: Trường Quân sự tỉnh Bình Định

______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-CTUBND ngày 18/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Quân sự tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 1186/TTr-BCH ngày 19/10/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 351/TTr-SKH&ĐT ngày 02/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nhà ăn 470 chỗ ( kể cả nhà bếp), thuộc Công trình: Trường Quân sự tỉnh Bình Định, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Hạng mục Nhà ăn 470 chỗ, thuộc Công trình Trường Quân sự tỉnh Bình Định đã được Chỉ huy trưởng Bộ chi huy Quân sự tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 876/QĐ-BCH ngày 20/8/2010, tổng dự toán: 3.894.197.000 đồng (Ba tỷ, tám trăm chín mươi bốn triệu, một trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng	: 3.332.978.000 đồng;

+ Chi phí thiết bị		:      24.890.000 đồng;

+ Chi phí QLDA 		:      58.759.000 đồng;

+ Chi phí Tư vấn ĐTXD	:    237.534.000 đồng;

+ Chi phí khác		:      54.598.000 đồng;

+ Chi dự phòng		:    185.438.000 đồng.

A. Phần công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Gía trị thực hiện (1.000 đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bảm phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập thiết kế - dự toán hạng mục | Công ty TNHH Kiểu Việt | 95.699 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | Số 40/QĐ-BCH ngày 14/01/2010 của BCHQS tỉnh |
| 2 | Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán | Công ty TNHH thương mại TMT | 13.398 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | Số 386/QĐ-BCH ngày 15/4/2010 của BCHQS tỉnh |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 109.097.000 đồng. |  |  |  |  |  |  |

B. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (1.000 đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí QLDA | Chủ đầu tư tự QLDA | 58.759 |
| 2 | Chi phí khác | - | 31.988 |
| 3 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 11.766 |
| 4 | Dự phòng chi | - | 185.438 |
| 5 | Chi phí kiểm toán | - | 20.222 |
| Tổng giá trị thực hiện: 308.173.000 đồng. |  |  |  |

C. Phần kế hoạch đấu thầu

| STT | Tên gói thầu | Gía gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | H/t lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | T/g lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | T/g thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - T vÊn lËp hå s¬ mêi thÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu xây lắp và thiết bị | 11.192 | NS tØnh | ChØ ®Þnh thÇu | Th¬ng th¶o hîp ®ång | Quý IV/ 2010 | Trän gãi | 30 ngµy |
| 2 | T vÊn gi¸m s¸t thi công xây lắp và thiết bị | 86.891 | NS tØnh | ChØ ®Þnh thÇu | Th¬ng th¶o hîp ®ång | Quý IV/ 2010 | Trän gãi | 180 ngµy |
| 3 | Tư vấn kiÓm tra chøng nhËn sù phï hîp chÊt lîng công trình xấy dựng | 30.353 | NS tØnh | ChØ ®Þnh thÇu | Th¬ng th¶o hîp ®ång | Quý IV/ 2010 | Trän gãi | 180 ngµy |
| Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | B¶o hiÓm x©y dùng c«ng tr×nh | 22.609 | NS tØnh | ChØ ®Þnh thÇu | Th¬ng th¶o hîp ®ång | Quý IV/ 2010 | Trän gãi | 180 ngµy |
| Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khối lượng xây lắp và thiết bị hạng mục: Nhà ăn 470 chỗ, thuộc Công trình: Trường Quân sự tỉnh Bình Định | 3.357.868 | NS tØnh | ChØ ®Þnh thÇu | Mét tói hå s¬ | Quý IV/ 2010 | Trän gãi | 180 ngµy |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 3.508.913.000 đồng. (Ba tỷ, năm trăm lẻ tám triệu, chín trăm mười ba ngàn đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2009 - 2011.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện công trình theo nội dung Điều 1 Quyết định này đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K11.

Nguyễn Văn Thiện