ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#### Số:  1466          /QĐ-CTUBND                            Quy Nhơn, ngày   23     tháng  6  năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Nhà điều hành huấn luyện, thuộc Công trình: Trường Quân sự tỉnh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;                                                                                         Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 627/QĐ-CTUBND ngày 18/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trường Quân sự tỉnh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tại Tờ trình số            544/TTr-BCH ngày 29/5/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 273/TTr-SKH&ĐT ngày 12/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Nhà điều hành huấn luyện, thuộc công trình: Trường Quân sự tỉnh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu sau:

| Số TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (ĐVT: 1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu | 7.327 | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý II năm 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 15 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát thi công | 125.185 | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý III năm 2009 | Theo thời gian | 180 ngày |
| 3 | Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng | 43.815 | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý III năm 2009 | Theo thời gian | 180 ngày |
| Mua sắm hàng hoá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bảo hiểm xây dựng công trình | 8.039 | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý III năm 2009 | Theo tỷ lệ phần trăm | 180 ngày |
| Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rà phá bom mìn | 100.000 | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý II năm 2009 | Hợp đồng trọn gói | 30 ngày |
| 6 | Gói thầu số 1: Nhà điều hành huấn luyện | 5.341.042 (xây lắp và thiết bị) | Vốn ngân sách | Đấu thầu rộng rãi | 01 (một) túi hồ sơ | Quý II năm 2009 | Hợp đồng trọn gói | 180 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 5.625.408.000 đồng ( Năm tỷ, sáu trăm hai lăm triệu, bốn trăm lẻ tám nghìn đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định hiện hành về xây dựng, thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho các cơ quan chức năng để theo dõi, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết  định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, K11.

Nguyễn Văn Thiện