ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                  

Số:  690/QĐ-CTUBND                       Quy Nhơn, ngày  25  tháng  3  năm 2009

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2009 tỉnh Bình Định

Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở

cho một số tỉnh trọng điểm”  do GAVI viện trợ không hoàn lại



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm giai đoạn 1 (2007-2010)” do Liên minh Toàn cầu về Vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ; ;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-BYT ngày 24/02/2009 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2009 của Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm (giai đoạn 1, 2007-2010)” do GAVI tài trợ;

Căn cứ Thỏa thuận ngày 01/02/2008 giữa Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm, giai đoạn 1 (2007-2010)” do GAVI viện trợ không hoàn lại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 85/TTr-SYT ngày 18/3/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2009 Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm” tại tỉnh Bình Định do Giám đốc Sở Y tế lập kèm theo Tờ trình số 85/TTr-SYT ngày 18/3/2009; cụ thể như sau:

### 1. Tổng kinh phí của dự án năm 2009:

- - Nguồn vốn do GAVI viện trợ năm 2009, được Ban Quản lý Dự án của Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Bình Định:  512.004 USD.

Tương đương với : 8.908.869.600 đồng (Tám tỷ, chín trăm không tám triệu, tám  trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm đồng).

(Tỷ giá ngoại tệ năm 2009 theo quy định của Ban Quản lý Dự án Trung ương-Bộ Y tế tại Văn bản số 11/GAVI ngày 27/02/2009: 1 USD = 17.400 VND).

Phân bổ kinh phí cho các hoạt động theo Phụ lục đính kèm.

- - Nguồn đối ứng: Đóng góp bằng nhân lực, cơ sở vật chất sẵn có của tỉnh.

### 2. Các nội dung khác: thực hiện theo Quyết định số 709/QĐ-CTUBND ngày 07/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2008 tỉnh Bình Định Dự án “Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm” do GAVI viện trợ không hoàn lại.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế căn cứ Quy chế quản lý tài chính, Kế hoạch tài chính năm 2009 của Dự án do Bộ Y tế phê duyệt và Kế hoạch phê duyệt theo Quyết định này để phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, PCT Ng. Thị Thanh Bình;

- Bộ Y tế;

- PVP.Trương Thanh Kết;

- Lưu: VT+K15.

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phụ lục:

KINH PHÍ PHÂN BỔ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

CỦA DỰ ÁN GAVI NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số  690/QĐ-CTUBND

ngày 25/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| Hoạt động số | Mục tiêu và hoạt động | Kinh phí (đồng VN) | Kinh phí (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mục tiêu 1: Cải thiện năng lực của đội ngũ NVYTT | 5.603.878.800 | 322.062 |
| 3 | Tổ chức các lớp đào tạo dài hạn (6-9 tháng) cho NVYTT | 3.965.233.800 | 227.887 |
| 5 | Hỗ trợ thêm phụ cấp hàng tháng cho NVYTT | 992.409.000 | 57.035 |
| 8 | Đào tạo giám sát cho CB y tế huyện | 132.936.000 | 7.640 |
| 9 | Hỗ trợ công tác theo dõi và giám sát | 513.300.000 | 29.500 |
|  | Mục tiêu 2: Cải thiện chất lượng và mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ y tế của CB TYT | 1.814.472.000 | 104.280 |
| 10 | Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về SKSS cho cán bộ TYT | 332.340.000 | 19.100 |
| 11 | Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về Thực hành tiêm chủng cho cán bộ TYT | 486.156.000 | 27.940 |
| 14 | Hỗ trợ chi thường xuyên cho TYT | 995.976.000 | 57.240 |
|  | Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực quản lý cho hệ thống y tế, trọng tâm ở tuyến cơ sở | 905.583.000 | 52.045 |
| 17 | Tổ chức đào tạo lập kế hoạch cho CBYT tuyến huyện | 132.936.000 | 7.640 |
| 20 | Đào tạo HMIS cho y tế xã | 208.765.200 | 11.998 |
| 21 | Máy tính cho TTYT huyện và các TYT xã điểm | 563.881.800 | 32.407 |
|  | Mục tiêu 4: Hỗ trợ phát triển chính sách đổi mới hệ thống y tế cơ sở. | 141.235.800 | 8.117 |
| 23 | Hội nghị tổng kết năm 2008, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2009 | 141.235.800 | 8.117 |
| * | Quản lý dự án | 184.440.000 | 10.600 |
|  | Lương CBHĐ | 62.640.000 | 3.600 |
|  | Chi thường xuyên | 121.800.000 | 7.000 |
| * | Kinh phí dự phòng | 259.260.000 | 14.900 |
|  | Tổng số | 8.908.869.600 | 512.004 |