ñy ban nh©n d©n                céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh b×nh ®Þnh                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                           

Số: 2597 /QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày 25  tháng 8 năm 2005

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực phòng chống mù lòa

qua chương trình chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng

Bệnh viện chuyên khoa Mắt trên cơ sở

Trung tâm Mắt Bình Định”



CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông báo tài trợ Dự án Chăm sóc Mắt toàn diện ngày 12/8/2005 của bác sĩ Huỳnh Tấn Phúc, Giám đốc Chương trình Việt Nam, Trưởng Văn phòng Dự án FHF;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 116/TT - YT ngày

19/8/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực phòng chống mù lòa qua chương trình chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Mắt trên cơ sở Trung tâm Mắt Bình Định” với những nội dung cơ bản sau:

1- Tên Dự án: Nâng cao năng lực phòng chống mù lòa qua chương trình chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Mắt trên cơ sở Trung tâm Mắt Bình Định;

2- Thời hạn thực hiện: Tháng 8 năm 2005 đến tháng 9 năm 2008;

3- Đơn vị điều hành: Sở Y tế và Tổ chức Fred Hollows Foundation tại Việt Nam

4- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Mắt Bình Định

5- Tổng kinh phí Dự án: 557.397 USD

(Năm trăm năm mươi bảy ngàn, ba trăm chín mươi bảy đô la Mỹ)

Trong đó:	- Vốn tài trợ của FHF:	490.000 USD

- Vốn đối ứng của tỉnh:	  67.397 USD

6- Các mục tiêu của Dự án:

6.1- Mục đích cụ thể của Dự án: Thiết lập mạng lưới chăm sóc mắt cộng đồng bền vững tại tỉnh Bình Định nhằm giảm đáng kể tỷ lệ người bị mù có thể tránh được đồng thời gíup người dân có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt, hướng đến kết hợp và nhân rộng hoạt động với 2 tỉnh Quãng trị và Phú Yên trong Dự án.

6.2- Các mục tiêu cụ thể của Dự án:

- Xây dựng năng lực chăm sóc mắt của Trung tâm Mắt Bình Định để có khả năng chỉ đạo và hỗ trợ cá chương trình chăm sóc mắt tuyến huyện, thông qua việc cung cấp trang thiết bị nhãn khoa và tập huấn, đào tạo. Xây dựng nâng cấp Trung tâm Mắt thành Bệnh viện chuyên khoa. Sau khi hoàn thành phần xây dựng cơ sở vật chất cho Trung tâm Mắt, tổ chức FHF sẽ đầu tư  xây dựng hệ thống mạng LAN và hệ thống thông tin Nhãn khoa tại Trung tâm Mắt Bình Định;

- Hỗ trợ cho Trung tâm Y tế tuyến huyện nằm trong Dự án có thể điều  trị các bệnh chính về mắt;

- Nâng cao năng lực của nhân viên y tế xã và cộng tác viên y tế thôn thông qua cac khóa huấn luyện về chăm sóc mắt ban đầu và kỹ năng truyền thông để nhân viên y tế thôn có đủ khả năng cung cấp các thông tin cần thiết, thực tế về chăm sóc mắt đến cộng đồng và quản lý các bệnh về mắt tại địa phương;

- Điều phối và quản lý dự án.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì tiếp nhận và triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực phòng chống mù lòa qua chương trình chăm sóc mắt cộng đồng và xây dựng Bệnh viện chuyên khoa Mắt trên cơ sở Trung tâm Mắt Bình Định” đạt hiệu quả cao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

KT- CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT Tỉnh ủy

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- VP Dự án FHF

- TT Mắt tỉnh

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh                                          Nguyễn Thị Thanh Bình

- Lưu: VT + K9, Ngoại vụ ( 10b).