ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________	_____________________________________

Số: 1745/QĐ-CTUBND	                       Quy Nhơn, ngày 05 tháng 8 năm 2010

- QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng

công trình: Trụ sở UBND xã Nhơn Hội

¾¾¾¾¾¾¾

- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 1927/UBND-XD ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 16/6/2010 của Sở Xây dựng Bình Định về việc điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Nhơn Hội;

Căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 886 – TB/TU ngày 03/8/2010;

Xét đề nghị của UBND xã Nhơn Hội tại Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 28/6/2010 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 212/TTr-SKH&ĐT ngày 06/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng, công trình: Trụ sở UBND xã Nhơn Hội, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng.

1. Tên công trình: Trụ sở UBND xã Nhơn Hội

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội

3. Nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh theo Văn bản số 1927/UBND-XD ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ;

- Điều chỉnh theo Hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 16/6/2010 của Sở Xây dựng Bình Định về việc điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình;

4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh:  6.032.153.000 đồng.

(Sáu tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, một trăm năm mươi ba ngàn đồng)

Đơn vị tính: Đồng

| Số TT | Cơ cấu nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 1299/QĐ-CTUBND ngày 17/6/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh | Kinh phí bổ sung (+) tăng, (-) giảm | Cơ cấu tổng mức đầu tư sau khi phê duyệt điều chỉnh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí xây dựng | 4.857.918.000 | + 268.475.604 | 5.126.393.604 |
| 2 | Chi phí QLDA | 111.467.000 | + 6.160.431 | 117.627.431 |
| 3 | Chi phí tư vấn ĐTXD | 434.928.000 | + 19.573.652 | 454.501.652 |
| 4 | Chi phí khác | 79.462.000 | + 4.084.811 | 83.546.811 |
| 5 | Dự phòng chi | 548.378.000 | - 298.294.498 | 250.083.502 |
|  | TỔNG CỘNG | 6.032.153.000 |  | 6.032.153.000 |

II. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.

1. Điều chỉnh mục 13.2: Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Điều chỉnh giá trị thực hiện các chi phí.

Bảng tổng hợp phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sau khi điều chỉnh

| Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình | Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Định | 1.250.000 |
| 2 | Lệ phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình | Sở Tài chính Bình Định | 18.352.000 |
| 3 | Dự phòng chi |  | 250.084.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 269.686.000 đồng |  |  |  |

2. Điều chỉnh mục 13.3:  Phần công việc tổ chức đấu thầu.

- Điều chỉnh giá các gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng và tên gói thầu dịch vụ tư vấn.

- Điều chỉnh giá gói thầu mua sắm hàng hóa.

- Điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và hình thức lựa chọn nhà thầu.

Bảng tổng hợp phần công việc tổ chức đấu thầu sau khi điều chỉnh:

| Số TT | Tên gói thầu |  | Giá gói thầu (ĐVT: 1.000 đồng) | Nguồn vốn |  | Hình thức lựa chọn nhà thầu |  | Phương thức đấu thầu |  | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT |  | 17.276 |  | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu |  | Thương thảo hợp đồng |  | Tháng 7 năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm định kết quả đấu thầu |  | 1.000 |  | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu. |  | Thương thảo hợp đồng |  | Tháng 7 năm 2010 | Hợp đồng trọn gói | 10 ngày |
| 3 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng |  | 134.722 |  | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu. |  | Thương thảo hợp đồng |  | Tháng 7 năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 180 ngày |
| 4 | Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng CTXD |  | 47.153 |  | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu. |  | Thương thảo hợp đồng |  | Tháng 7 năm 2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 180 ngày |
| 5 | Tư vấn kiểm toán |  | 28.675 |  | Vốn ngân sách | Chỉ định thầu. |  | Thương thảo hợp đồng |  | Quý II năm 2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 20 ngày |
| Mua sắm hàng hoá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bảo hiểm công trình xây dựng |  | 11.022 |  | Vốn ngân sách |  | Chỉ định thầu |  | Thương thảo hợp đồng | Tháng 7 năm 2010 | Hợp đồng trọn gói | 180 ngày |
| Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Xây dựng trụ sở UBND xã Nhơn Hội | 5.126.394 |  | Vốn ngân sách |  |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước |  | Một (01) túi hồ sơ | Tháng 7 năm 2010 | Hợp đồng trọn gói | 180 ngày |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 5.366.242.000 đồng (Năm tỷ, ba trăm sáu mươi sáu triệu, hai trăm bốn mươi hai ngàn đồng). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Điều chỉnh mục 10. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại tài sản cho trụ sở UBND xã cũ.

- Phần chi phí còn lại: ngân sách tỉnh hỗ trợ.

IV. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1299/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2: Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 1299/QĐ-CTUBND ngày 17/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- PVP Trương Thanh Kết;

- Lưu: VT, K2, K17.

Nguyễn Văn Thiện