ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________	_____________________________________

Số: 1299/QĐ-CTUBND	                       Quy Nhơn, ngày 17 tháng 6 năm 2010

- QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng

Công trình: Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội.

________________________________________

- CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 04/6/2010 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 168/TTr-SKH&ĐT ngày 09/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đại Nam.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới Trụ sở làm việc UBND xã Nhơn Hội nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho cán bộ công nhân viên chức công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời tạo bộ mặt khang trang, tăng tính mỹ quan đô thị thuộc khu hành chính cấp xã đã được quy hoạch.

5. Nội dung và qui mô đầu tư:

5.1 Nhà làm việc: Xây dựng mới với quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng 388,50m2,  tổng diện tích sàn xây dựng 732,50m2 và diện tích sử dụng 593,40m2.

- Kết cấu khung bêtông cốt thép chịu lực; móng trụ là móng băng (đất nền tại vị trí trụ được gia cố bằng cọc tre 25cọc/m2), sàn tầng 2, tầng mái và sênô bằng bêtông cốt thép. Các cấu kiện bêtông cốt thép chịu lực bằng đá 1x2 mác 250 đổ tại chỗ;

- Móng tường xây đá chẻ 15x20x25 vữa ximăng mác 50; tường xây bằng gạch vữa ximăng mác 50; xà gồ, cầu phong, litô bằng gỗ; mái lợp ngói 22 viên/m2;

- Trát tường, dầm, sàn, sênô bằng vữa ximăng mác 50 và 75; nền sàn tầng 1, 2 lát gạch ceramic 400x400, nền khu vệ sinh lát gạch ceramic chống trượt 200x200, tường khu vệ sinh ốp gạch ceramic 200x250 cao 160cm; hệ thống cửa sổ, cửa đi bằng khung nhôm, kính trắng dày 5 ly, khung hoa sắt bảo vệ;

- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống: Điện chiếu sáng, quạt, chống sét và cấp thoát nước trong nhà.

5.2. Các hạng mục xây dựng khác:

- Nhà xe (02 đơn nguyên): Diện tích sử dụng 31,20m2 cho mỗi nhà để xe. Kết cấu khung ống thép tráng kẽm đường kính D600; móng trụ bằng bêtông cốt thép đá 1x2 mác 200 đổ tại chỗ; xà gồ bằng thép hình, mái lợp tôn sóng vuông; nền đổ bêtông đá 4x6 mác 150, dày 15cm.

- Tường rào, cổng ngõ:

+ Tường rào: Tổng chiều dài xây dựng là 268m. Kết cấu móng, trụ tường rào, thanh giằng bằng bêtông cốt thép đá 1x2 mác 200; móng tường xây đá chẻ 15x20x26 vữa ximăng mác 75; phía trên xây gạch vữa ximăng mác 50, riêng đối với mặt chính kết hợp bố trí lam đứng bêtông cốt thép.

+ Cổng ngõ: Tổng chiều dài xây dựng là 10,40m. Kết cấu móng trụ là móng đơn, sàn mái cổng bằng bêtông cốt thép đá 1x2 mác 200; phía bên ngoài trụ cổng được gia cố xây gạch đặc vữa ximăng mác 75; cửa cổng bằng khung thép hộp vuông, đẩy trên đường ray.

- Xây dựng sân bêtông, đường nội bộ với diện tích 1.899m2 bằng bêtông đá 1x2 mác 200, chiều dày 07cm; vách ngăn bồn hoa xây gạch vữa ximăng mác 75 và cột cờ được xây gạch vữa ximăng mác 75, bên ngoài ốp đá granic.

- Mương thoát nước ngoài nhà: Bố trí xung quanh các hạng mục xây dựng công trình, tiết diện hình chữ nhật, kết cấu xây đá chẻ vữa ximăng mác 75, phía trên bố trí lát tấm đan bêtông cốt thép đúc sẵn.

Những nội dung chi tiết của công trình đã được Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định thực hiện báo cáo Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Văn bản số 76/TT-TTQHKĐ ngày 18/5/2010.

6. Địa điểm xây dựng: Khu tái định cư Nhơn Phước, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.

7. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên Trụ sở UBND xã Nhơn Hội đã được quy hoạch 4. 824 m2.

8. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng (công cộng), cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư			     :  6.032.153.000 đồng.

(Sáu tỷ, ba mươi hai triệu, một trăm năm mươi ba ngàn đồng).

Trong đó:	- Chi phí xây dựng		     :  4.857.918.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án 	     :     111.467.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD	     :	 434.928.000 đồng;

- Chi phí khác		     :	   79.462.000 đồng;

- Dự phòng chi		     :	 548.378.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại tài sản cho trụ sở UBND xã cũ.

- Phần chi phí còn lại:

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60%.

+ Phần còn lại ngân sách UBND thành phố Quy Nhơn tự cân đối.

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện quản lý dự án.

12. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2010 - 2011.

13. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đấu thầu:

13.1. Phần công việc đã thực hiện:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) | Hình thức hợp đồng đã thực hiện | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn quản lý dự án | Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại Cát Tiến | 176.749.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | Theo thời gian thực hiện đầu tư | Quyết định số 41A/QĐ-CTUBND ngày 14/9/2009 của Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội |
| 2 | Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KT-KT, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán XDCT | Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đại Nam | 287.068.000 | Theo đơn giá + tỷ lệ phần trăm | 25 ngày | Quyết định số 46/QĐ-CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội |
| 3 | Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán XDCT | Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định | 28.431.000 | Theo tỷ lệ phần trăm | 07 ngày | Quyết định số 47/QĐ-CTUBND ngày 20/10/2009 của Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu đã thực hiện: 492.248.000 đồng. |  |  |  |  |  |  |

13.2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu.

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lệ phí thẩm định Báo cáo KT-KT xây dựng công trình | Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định | 6.633.000 |
| 2 | Lệ phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình | Sở Tài chính Bình Định | 17.405.000 |
| 3 | Chi phí dự phòng |  | 548.378.000 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 572.416.000 đồng. |  |  |  |

13.3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dịch vụ tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tư vấn lập HSYC và phân tích đánh giá HSĐX | 16.371.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 6/2010 | Tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn thẩm định kết quả chỉ định thầu | 1.000.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 6/2010 | Hợp đồng trọn gói | 10 ngày |
| 3 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 127.666.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 7/2010 | Tỷ lệ phần trăm | Theo thời gian thi công XDCT |
| 4 | Tư vấn kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng | 44.683.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 7/2010 | Tỷ lệ phần trăm | Theo thời gian thi công XDCT |
| 5 | Tư vấn kiểm toán | 27.195.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Quý II/2011 | Tỷ lệ phần trăm | 20 ngày |
| Mua sắm hàng hoá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bảo hiểm công trình xây dựng | 10.444.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 7/2010 | Hợp đồng trọn gói | Theo thời gian thi công XDCT |
| Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Xây dựng trụ sở UBND xã Nhơn Hội | 4.857.918.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | 01 túi hồ sơ | Tháng 7/2010 | Hợp đồng trọn gói | 180 ngày |
| Tổng cộng giá trị các gói thầu: 5.085.277.000 đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo nội dung Điều 1 Quyết định này đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng nêu trên cho các cơ quan theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- PVP Trương Thanh Kết;

- Lưu: VT, K2, K17.

Nguyễn Văn Thiện