ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÍNH ĐỊNH                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 1751/QĐ-CTUBND                              Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Chợ Dinh Nhơn Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-CTUBND ngày 07/07/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Chợ Dinh Nhơn Bình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 231/TTr-SKH&ĐT-TH ngày 29/07/2010; đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 14/07/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Công trình: Chợ Dinh Nhơn Bình với những nội dung chủ yếu sau:

I. Khái quát về dự án:

Công trình: Chợ Dinh Nhơn Bình đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1435/QĐ-CTUBND ngày 07/07/2010 với những nội dung chính sau đây:

- Tổng mức đầu tư: 15.189.140.000 đồng. (Mười lăm tỷ, một trăm tám mươi chín triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng			: 10.979.305.000 đồng;

- Chi phí QLDA			:      210.553.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD		:      749.086.000 đồng;

- Bồi thường GPMB		:   1.681.781.000 đồng;

- Chi phí khác 			:      184.984.000 đồng;

- Chi phí dự phòng			:   1.383.431.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Quy Nhơn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2010 - 2011.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố Quy Nhơn.

II. Phần công việc đã thực hiện:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (1.000 đồng) | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng | C.ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Hoàng Lê | 121.436 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày | Số 1028/QĐ-CTUBND ngày 07/05/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 121.436.000 đồng. |  |  |  |  |  |  |

III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (1.000 đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định dự án ĐTXD | Sở KH&ĐT | 2.689 |
| 2 | Thẩm định kết quả đấu thầu | Phòng TCKH | 3.000 |
| 3 | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính | 23.199 |
| 4 | Chi phí lựa chọn nhà thầu | Ban QLDA ĐTXD Quy Nhơn | 33.024 |
| 5 | Giám sát thi công xây dựng công trình |  | 223.760 |
| Tổng giá trị thực hiện: 285.672.000 đồng. |  |  |  |

IV. Phần kế hoạch đấu thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 216.131 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 8/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 90 ngày |
| 2 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | 33.896 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 8/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 30 ngày |
| 3 | Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình | 78.316 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 8/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 180 ngày |
| Mua sắm hàng hóa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bảo hiểm công trình xây dựng | 74.114 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 8/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 180 ngày |
| 2 | Kiểm toán công trình xây dựng | 37.524 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 4/2011 | Theo tỷ lệ phần trăm | 60 ngày |
| 3 | Đo đạc phục vụ thu hồi đất | 5.293 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo hợp đồng | Tháng 8/2010 | Theo tỷ lệ phần trăm | 10 ngày |
| Xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Toàn bộ khối lượng xây lắp gói thầu số 1: San nền mặt bằng | 3.552.987 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | 01 (một) túi hồ sơ | Tháng 8/2010 | Hợp đồng trọn gói | 90 ngày |
| 2 | Toàn bộ khối lượng xây lắp gói thầu số 2: Hệ thống thoát nước | 4.773.319 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | 01 (một) túi hồ sơ | Tháng 11 năm 2010 | Hợp đồng trọn gói | 180 ngày |
| 3 | Toàn bộ khối lượng xây lắp gói thầu số 3: Đường giao thông | 2.652.999 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | 01 (một) túi hồ sơ | Tháng 6 năm 2011 | Hợp đồng trọn gói | 150 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 11.424.579.000 đồng. (Mười một tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi chín ngàn đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu với các nội dung tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và các Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

- Nơi nhận:	    KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;	      PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- PVP Lê Nhuận;

- Lưu: VT, K2, K17.		Lê Hữu Lộc