# ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                 

Số:           /TB-UBND                                Quy Nhơn, ngày       tháng     năm 2010

## THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng

tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai



Ngày 07/01/2010 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, tham dự họp các các thành viên Ban chỉ đạo, các thành viên Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo. Qua nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho kiểm kê đất đai, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng kết luận như sau:

1. Công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường và của UBND các cấp. Đến nay công tác chuẩn bị các điều kiện cho việc kiểm kê đất đai của tỉnh đã cơ bản hoàn thành.

2. Rút kinh nghiệm các đợt kiểm kê đất đai trước đây, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh phải thực hiện đúng thời gian, đạt chất lượng cao. Theo đó, triển khai đạt hiệu quả các yêu cầu sau:

- Việc kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải triển khai thực hiện thực hiện bảo đảm theo đúng tiến độ trong kế hoạch đã đề ra.

- Phải xác định được toàn diện diện tích tự nhiên của từng xã, phường, thị trấn trong tỉnh;

- Phải xác định cụ thể hiện trạng quỹ đất đang sử dụng;

- Phải đánh giá được thực trạng quản lý, tình hình biến động đất đai trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn.

- Kiểm kê đất đai cần chú trọng kiểm kê đất chuyên trồng lúa nước, đất lâm nghiệp (phải thống nhất về số liệu giữa Sở Tài nguyên và môi trường với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chính về xác định hiện trạng trong kiểm kê chuẩn xác diện tích đất lâm nghiệp, thống nhất số liệu với các địa phương); diện tích đất các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa sử dụng; thống kê diện tích đất đã được đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn thống nhất cho UBND các huyện, thành phố về tỷ lệ trong việc đo đạc lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của cấp xã và cấp huyện.

- Lập dự trù phân bổ kinh phí cho UBND các các huyện, thành phố, trình UBND tỉnh quyết định.

- Giao bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho UBND các huyện để giao cho UBND các xã, phường, thị trấn làm cơ sở cho việc kiểm kê đất đai.

- Tổ chức hướng dẫn cho cán bộ địa chính cấp huyện và cấp xã sử dụng phần mềm kiểm kê đất đai; sử dụng mẫu biểu trong kiểm kê đất đai.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác kiểm kê đất quốc phòng và đất Công an quản lý, sử dụng theo chỉ đạo của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

5. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo về kinh phí cho công tác kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của tỉnh.

6. Giao UBND các huyện, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai bảo đảm tiến độ, và chất lượng công tác kiểm kê đất đai và xác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Đối với các địa phương có khó khăn về nhân lực, cho phép UBND các huyện, xã hợp đồng thêm lao động ngoài biên chế và bố trí thêm kinh phí (ngoài kinh do UBND tỉnh cấp) để thực hiện công tác kiểm kê đất đai và xác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của địa phương.

7. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

- Ông Trần Thái Nga, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm chi đạo địa bàn huyện Hoài Nhơn và huyện Tây Sơn;

- Ông Đăng Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện An Lão;

- Ông Phạm Vĩnh Sáu, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn huyện Tuy Phước;

- Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn huyện An Nhơn;

- Ông Đào Quý Tiêu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn huyện Phù Cát;

- Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn huyện Vĩnh Thạnh;

- Ông Nguyễn Đình Thứ, Phó Giám đốc Sở Công thương chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn huyện Phù Mỹ;

- Ông Bùi Phước Hải, Phó Cục trưởng Cục Thống kê chịu trách nhiệm chỉ đạo địa bàn huyện Vân Canh;

- Ông Lê Đình Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm địa bàn huyện Hoài Ân.

Nhận được Thông báo này yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐ;

- Bộ CHQS tỉnh; C. an tỉnh;

- Các sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT;

TNMT; XD, VHTT&DL, CT;

- Cục Thống kê;

- UBND các huyện, T. phố;                                                                      Nguyễn Đức Thi

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K4.