# ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  

Số: 129 /TB-UBND                            Quy Nhơn, ngày  8  tháng    10  năm 2010

## THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại buổi kiểm tra

tiến độ thực hiện Dự án VLAP tại xã Phước Nghĩa huyện Tuy Phước



Ngày 6/10/2010 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì buồi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án VLAP tại huyện Tuy Phước. Tham dự có Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND xã Phước Nghĩa, đại diện đơn vị tư vấn giám sát và lãnh đạo nhà thầu thực hiện dự án. Qua nghe Ban Quản lý dự án báo cáo tiến độ thực hiện và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền đến mọi người dân trên địa bàn huyện để hiểu về tầm quan trọng ý nghĩa thiết thực trong việc thực hiện Dự án VLAP trên địa bàn để tạo sự đồng thuận trong nhân trong quá trình kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ kê khai, xét duyệt thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành đúng tiến độ. Riêng xã Phước Nghĩa đảm bảo việc kê khai, xét duyệt hố sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành trước ngày 05 tháng 11 năm 2010.

2. Đối với các trường hợp hộ gia đình tự tách thửa sau ngày 01.7.2004, Hội đồng xét duyệt của UBND xã xem xét, xác nhận đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường phù hợp với quy hoạch và đảm bảo đúng với quy định của UBND tỉnh về hạn mức tách thửa; về tiền sử dụng đất, trường hợp hộ gia đình có chưa có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ tài chính, cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định hiện hành của nhà nước.

3. Giao UBND huyện Tuy Phước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND xã Phước Nghĩa xây dựng kế hoạch chi tiết để thẩm định hồ sơ do đơn vị thi công chuẩn bị, thông báo cho Ban Quản lý dự án tỉnh, UBND huyện, nhà thầu biết để phối hợp kịp thời thực hiện.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh hỗ trợ nhân lực cho UBND huyện Tuy Phước trong quá trình thực hiện Dự án VLAP tại huyện; có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ tài nguyên môi trường của tỉnh để kịp thời tiếp nhận và vận hành hệ thống quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh sau khi Dự án kết thúc sau khi hoàn thành 2 huyện Tuy Phước và Phù Mỹ chuẩn bị nội dung để tiến hành sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện dự án; chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường công tác giám sát trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo việc thực hiện Dự án đạt hiệu quả.

5. Để tạo điều kiện cho UBND các xã và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy Phước tiếp nhận và cập nhật số liệu của Dự án do đơn vị thi công chuyển giao, đồng ý cho đơn vị thi công (Công ty TNHH MTV Địa chính Bình Nguyên) cho UBND các xã và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tuy Phước mượn máy vi tính (Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đảm bảo chất lượng, chủng loại máy của dự án sẽ triển khai) để sử dụng trong thời gian chờ Ban Quản lý dự án tỉnh mua sắm máy móc trang bị theo Dự án; hỗ trợ kinh phí cho UBND các xã trong quá trình thực hiện xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan biết để tổ chức thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Các cơ quan tham dự;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K4.

Nguyễn Đức Thi