ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

                                                     

Số:  188  /TB-UBND                              Quy Nhơn, ngày 21  tháng 12  năm 2009

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ



Ngày 14/12/2009, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Lãnh đạo UBND các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn các huyện, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giảm nghèo nhanh và phát triển bền vững đối với 3 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh. Trong thời gian qua, 3 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiều cố gắng chỉ đạo thực hiện nên tiến độ triển khai dự án được đẩy nhanh nhưng vẫn còn chậm so với kế hoạch do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cố gắng thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra, yêu cầu Chủ tịch UBND 3 huyện nói trên phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành khối lượng xây dựng cơ bản đối với các công trình đã được bố trí vốn trong năm 2009; đồng thời, chốt khối lượng các công trình xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2009 để điều chuyển vốn cho các công trình khác đã có khối lượng nhưng còn thiếu vốn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các huyện tổ chức triển khai thực hiện.

2. Đối với nguồn vốn sự nghiệp, yêu cầu Chủ tịch UBND 3 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh căn cứ chính sách quy định tại Nghị quyết 30a và Thông tư số 10/2009/TTLT-BKH-BTC ngày 30/10/2009 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đồng thời, điều chỉnh nguồn kinh phí đã phân bổ trước đây nhưng không đúng quy định.

3. Đối với nguồn năm 2010 theo chính sách các huyện giáp ranh với Tây nguyên và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Nghị quyết 30a cho 3 huyện, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương lập danh mục các công trình đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; lưu ý: ưu tiên bố trí vốn cho các hạng mục công trình đã được đầu tư trong năm 2009 và chỉ khởi công mới các công trình thật sự bức thiết.

4. Đối với nguồn vốn sự nghiệp năm 2010, đề nghị Chủ tịch UBND các huyện lập danh mục các chính sách hỗ trợ, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

5. Thống nhất đề xuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi huyện chỉ xây dựng 1 trung tâm dạy nghề tổng hợp, thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo và các ngành liên quan hướng dẫn các huyện tổ chức triển khai thực hiện.

6. Trong năm 2010, UBND 3 huyện khẩn trương triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp từ nguồn vốn sự nghiệp để làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định phương án quy hoạch, Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt quy hoạch sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban ngành và các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:                                                                                   KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

- UBMTTQVN tỉnh;                                                                                                 PHÓ VĂN PHÒNG

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Sở Tài chính;

- Sở Giáo dục-Đào tạo;

- Sở NN&PTNT, XD;

- Ban Dân tộc tỉnh;

- Chi nhánh NH Chính sách Xã hội tỉnh;

- UBND các huyện: An Lão, Vân Canh,

Vĩnh Thạnh;

- PVP Nguyễn Đức Thi;

- Lưu: VT, K1.

Nguyễn Đức Thi