ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                           VL

Số:  104  /TB - UBND                              Quy Nhơn, ngày  13   tháng 7  năm 2005

# THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh

tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam

chất lượng cao năm 2005 tại Bình Định



Ngày 11/7/2005, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh đã chủ trì họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2005 tại Bình Định. Tham dự có lãnh đạo Báo Sài Gòn Tiếp thị, CLB Doanh nghiệp Hàng Việt Nam CLC (đơn vị thực hiện tổ chức Hội chợ), lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh như Sở Thương mại và Du lịch, Tài chính, Công nghiệp, Giao thông vận tải, Văn hoá thông tin, Y tế, Ban quản lý các KCN tỉnh, Ban CBDA Khu kinh tế Nhơn Hội, Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, Bưu Điện tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Điện lực Bình Định, Đại học Quy Nhơn, UBND Thành phố Quy Nhơn, Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị, Công ty Môi trường đô thị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch.

Sau khi nghe đại diện CLB Doanh nghiệp Hàng Việt Nam CLC báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2005 tại Bình Định, ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hồng Anh có ý kiến kết luận như sau:

1- Về chủ trương, UBND tỉnh thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2005 được tổ chức từ ngày 5 – 10/8/2005 tại Khu Hội chợ triển lãm, thành phố Quy Nhơn, do Báo Sài Gòn Tiếp thị, Câu lạc Doanh nghiệp Hàng Việt Nam CLC phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch lập.

Đây là Hội chợ lần thứ 3 được tổ chức ở tỉnh. Hội chợ lần này dự kiến có khoảng 450 gian hàng của 120 doanh nghiệp tham gia, ngoài phần chợ còn có 16 chương trình phần hội tham gia hoạt động. Nhìn chung quy mô và nội dung hoạt động của Hội chợ lần này được mở rộng hơn lần trước, mang tính chất phi lợi nhuận, chỉ nhằm mục đích xúc tiến thương mại, quảng bá tôn vinh các Thương hiệu Việt, đồng thời mang ý nghĩa hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh, là dịp để các doanh nghiệp địa phương tiếp cận, tìm hiểu về  kỹ năng xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm của đơn vị mình và tham gia các hoạt động với tư cách ứng viên danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn sử dụng.

Để hội chợ đạt kết quả, yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh có trách nhiệm tham gia phối hợp cùng với Báo Sài Gòn Tiếp thị, Câu lạc Doanh nghiệp Hàng Việt Nam CLC triển khai tốt công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội chợ lần này theo kế hoạch với tinh thần phát huy kết quả, kinh nghiệm đã tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam CLC lần thứ 2 – năm 2004.

2- Về một số vấn đề phân công cụ thể:

2.1- Để đảm bảo thống nhất sự chỉ đạo và phối hợp xử lý các vấn đề có liên quan đến hội chợ, đồng ý thành lập Ban Tổ chức hội chợ. Trưởng ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Trưởng ban là lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Tiếp thị, Câu lạc Doanh nghiệp Hàng Việt Nam CLC, Sở Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý các KCN tỉnh; các uỷ viên gồm đại diện lãnh đạo các ngành Y tế, Văn hoá thông tin, Giao thông vận tại, Công nghiệp, Ban chuẩn bị DAKKT Nhơn Hội, Đài Phát thanh - Truyền hình, Điện lực Bình Định, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty Cây xanh và Chiếu sáng đô thị, Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn, Trung tâm xúc tiến Thương mại và Du lịch Bình Định và Trưởng phòng Xúc tiến Hàng Việt Nam CLC- Báo Sài Gòn Tiếp thị, Giám đốc Chương trình Hàng Việt Nam CLC tại Bình Định.

Giao Sở Thương mại và Du lịch làm việc với các cơ quan có liên quan nêu trên để thống nhất danh sách Ban Tổ chức hội chợ, trình UBND tỉnh quyết định.

2.2- Đồng ý chủ trương mở rộng mặt bằng tổ chức hội chợ (ngoài diện tích Khu Hội chợ triển lãm tỉnh hiện có) về phía đường Trường Chinh (đoạn giữa 2 đường Lê Duẩn và Nguyễn Tất Thành) và một phần đất trống đang trồng cỏ theo quy mô như Hội chợ được tổ chức lần thứ 2 – năm 2004 với tổng diện tích  không quá 3.000 m2. Chi phí gia cố và dựng hàng rào mở rộng do Câu lạc bộ Doanh nghiệp HVNCLC chịu trách nhiệm và có trách nhiệm trả lại hiện trạng cũ các khu vực thi công sau khi kết thúc Hội chợ. Miễn thu tiền thuê mặt bằng Khu Hội trợ triển lãm, kể cả phần mở rộng.

Giao Sở Thương mại và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Thương mại và Du lịch phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp HVNCLC, Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị và các đơn vị có liên quan lập phương án mặt bằng đáp ứng yêu cầu của Hội chợ. Đảm bảo thời gian hoàn thành bàn giao cho đơn vị tổ chức Hội chợ trước ngày 21/7/2005.

2.3- Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải có phương án đảm bảm bảo phần luồng xe ở khu vực Hội chợ, bố trí cảnh sát giao thông và Barrier khi đóng lưu thông đường Trường Chinh. Tiến hành thông báo, hướng dẫn tuyến đường cho các loại xe có mang Logo Hàng Việt Nam CLC của các doanh nghiệp chở hàng từ ngoài thành phố vào, ra khu vực Hội chợ; xe của đơn vị tổ chức Hội chợ và đoàn xe của các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm khuyến mãi, dùng thử sản phẩm từ thành phố Quy Nhơn đến 10 huyện trong tỉnh theo đúng quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội bảo vệ của đơn vị tổ chức Hội chợ có phương án bố trí lực lượng bảo vệ cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu vực Hội chợ từ ngày đơn vị tổ chức Hội chợ khởi công dàn dựng đến khi kết thúc Hội chợ.

2.4- Giao Điện lực Bình Định phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ và Sở Thương mại và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch có phương án để đảm bảo nguồn điện cung cấp và chuẩn bị máy phát điện dự phòng.

2.5- Giao Bưu điện tỉnh có phương án lắp đặt hệ thống điện thoại đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu tại khu vực Hội chợ.

2.6- Giao Sở Y tế có kế hoạch bố trí xe cứu thương và phân công trực y tế tại khu vực Hội chợ đảm bảo công tác y tế.

2.7- UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị, Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ có phương án đảm bảo tốt các công tác vệ sinh môi trường, chiếu sáng. Đồng thời, chỉ đạo 2 đơn vị này có trách nhiệm phân công lực lượng thực hiện trông giữ các loại xe đạp, tô tô, mô tô tại các địa điểm thích hợp phục vụ khách tham quan Hội chợ (tuyệt đối không được để nhân dân tự phát tổ chức việc trông giữ xe).

2.8- Về công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá:

- Sở Văn hoá thông tin phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ đảm bảo công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực diễn ra hội chợ và trên các tuyến đường chính của thành phố Quy Nhơn và một số nơi khác góp phần thông tin, giới thiệu và quảng bá hội chợ. Hướng dẫn đơn vị tổ chức Hội chợ đảm bảo các thủ tục quy định của Nhà nước về văn hoá thông tin có liên quan đối với các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho Chương trình xúc tiến Hội chợ Hàng Việt Nam CLC.

- Các cơ quan Báo Bình Định, Đài Phát Thanh - Truyền hình Bình Định phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Hội chợ này.

2.9- Về một số hoạt động phần hội trong thời gian Hội chợ theo kế hoạch:

- Lễ Khai mạc: Thống nhất tổ chức Lễ khai mạc Hội chợ vào lúc 18 giờ ngày 5/8/2005 và truyền hình trực tiếp. Giao Đài Phát Thanh - Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tổ chức Hội chợ có kế hoạch tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Hội chợ với thời lượng phù hợp, đảm bảo không ảnh hưởng phát sóng Chương trình Thời sự của Đài Truyền Việt Nam theo quy định.

- Các Hội thảo: "Hội thảo - Huấn luyện những vấn đề doanh nghiệp Việt Nam gặp phải khi gia nhập WTO và đề cử Doanh Nhân thành đạt năm 2005", "Hội thảo Ứng viên danh hiệu Hàng Việt Nam CLC năm 2006 – Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và quảng bá thương hiệu", giao Sở Thương mại và Du lịch, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh  phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ trong việc chuẩn bị kế hoạch nội dung và điều kiện để tổ chức đạt kết quả.

- Về tổ chức Gian hàng triển lãm Giới thiệu Khu Kinh tế Nhơn Hội và tổ chức hoạt động tham quan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội: Giao Ban chuẩn bị DAKKT Nhơn Hội chủ trì cùng với  Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ trong việc chuẩn bị nội dung và điều kiện để tổ chức tốt gian hàng triển lãm giới thiệu về Khu kinh tế Nhơn Hội và  tổ chức tham quan Khu Kinh tế Nhơn Hội.

- Ngôi nhà chung: Giao Sở Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Công nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho  một số doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tham dự hội chợ trong khu vực dành cho việc trưng bày các sản phẩm của các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Các Chương trình tương tác trên truyền hình Bình Định: Giao Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ tiến hành phương án chuẩn bị và tổ chức tốt các chương trình giao lưu tương tác trên truyền hình Bình Định, đảm bảo tốt nội dung và thời lượng phát sóng hợp lý.

- Giao lưu doanh nghiệp với sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn (có hoạt động tặng 25 học bổng, 1 triệu đồng/học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó): Đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ có kế hoạch để tổ chức tốt buổi giao lưu này.

- Về việc các Doanh nghiệp Hàng Việt Nam CLC hỗ trợ xây 10 căn nhà cho giáo viên miền núi (mỗi căn trị giá 20 triệu đồng) và Công ty Hoa Lâm tặng 01 xe máy cho giáo viên nghèo dạy giỏi: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp đơn vị tổ chức Hội chợ có kế hoạch để tiếp nhận.

3- Giao Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với đơn vị tổ chức Hội chợ  đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện nhiệm vụ được phân công và thường  xuyên báo cáo tình hình cho Ban Tổ chức Hội chợ để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp triển khai thực hiện./.

TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH  ĐỊNH

KT-CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

Nơi nhận :

- TT. Tỉnh uỷ

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh

- Các đơn vị dự họp

- Sở Giáo dục và Đào tạo

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K2 (46 b)                                                                                                Trương Thanh Kết