HỘI ĐỒNG PHCTPBGDPL               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số    04/KH-HĐPH                                   Quy Nhơn, ngày   03    tháng    3    năm 2011

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác năm 2011

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 14/01/2011 của UBND tỉnh Bình Định; Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và các văn bản khác có liên quan.

2. Yêu cầu

Kế hoạch này phải đảm bảo tính khả thi, nêu rõ công việc, thời gian, tiến độ thực hiện công việc, các điều kiện cần thiết nhằm đạt được mục đích đã đề ra.

Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó chủ tịch và cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (gọi tắt là Hội đồng tỉnh), đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

| Số TT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Cơ quan, đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công việc của cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh |  |  |  |
| 1 | Tổ chức kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật |  |  |  |
| 1.1 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại huyện Tây Sơn, 01 xã tại huyện Tây Sơn | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý II/2011 |
| 1.2 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại huyện Phù Mỹ, 01 xã tại huyện Phù Mỹ | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý II/2011 |
| 1.3 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại 03 cơ quan cấp tỉnh và 03 đơn vị thuộc 03 cơ quan này | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý II, III/2011 |
| 1.4 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại 02 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý II, III/2011 |
| 1.5 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại cơ quan Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và 01 đơn vị trực thuộc cơ quan này | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý III/2011 |
| 1.6 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại 01 Trường trung học phổ thông, 01 Trường trung học cơ sở và 01 Trường tiểu học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý III/2011 |
| 1.7 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại huyện Hoài Nhơn, 01 xã tại huyện Hoài Nhơn | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý III/2011 |
| 1.8 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý III/2011 |
| 1.9 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại trường Đại học Quang Trung | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý IV/2011 |
| 1.10 | Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật tại huyện Vân Canh, 01 xã tại huyện Vân Canh | Sở Tư pháp | Một số thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý IV/2011 |
| 2 | Biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu Bản tin tư pháp, Hỏi – đáp pháp luật để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật | Sở Tư pháp |  | Cả năm 2011 |
| 3 | Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định | Sở Tư pháp | Thành viên của Hội đồng tỉnh | Quý II/2011 |
| 4 | Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân, tổ chức, cơ quan có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Sở Tư pháp | Ban Thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ và thành viên Hội đồng tỉnh. | Quý IV/2011 |
| II. | Đề nghị các cơ quan phối hợp |  |  |  |
| 1 | Chỉ đạo các Đảng ủy, Chi bộ trực thuộc có Nghị quyết cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị số số 03-CT/TU ngày 10/02/2011 của Tỉnh ủy Bình Định về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân | - Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh |  | Cả năm 2011 |
| 2 | Hướng dẫn việc đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật vào nội dung sinh hoạt chi bộ, chương trình công tác của các cấp ủy; quy định việc chấp hành pháp luật là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức hàng năm | Ban Tổ chức Tỉnh ủy |  | Cả năm 2011 |
| 3 | Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên của Tỉnh ủy, báo cáo viên pháp luật của tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh | - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Sở Tư pháp |  | Cả năm 2011 |
| III. | Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng tỉnh |  |  |  |
| 1 | Thực hiện và nâng cao chất lượng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: “Pháp luật”, “Nhà nước – Công dân”, “Pháp luật và đời sống”, “An ninh Bình Định” trên các phương tiện thông tin đại chúng | - Sở Thông tin và Truyền thông, - Đài Phát thanh và Truyền hình ; - Báo Bình Định | - Sở Tư pháp; - Công an tỉnh | Cả năm 2011 |
| 2 | Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án 2 thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến 2012 theo Quyết định số 2630/QĐ-CTUBND ngày 12/10/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh | Sở Tư pháp | - Sở Nội vụ; - Sở Tài chính - Các cơ quan có liên quan | Cả năm 2011 |
| 3 | Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Đề án 4 thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2009 đến 2012 theo quyết định số 3030/QĐ-UBND ngày 02/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | - Sở Tài chính; - Các cơ quan có liên quan | Cả năm 2011 |
| 4 | Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thanh tra tỉnh với Công đoàn viên chức tỉnh phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức giai đoạn 2010 - 2012 | - Thanh tra tỉnh; - Công đoàn viên chức tỉnh |  | Cả năm 2011 |
| 5 | Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định tại Quyết định số 2824/QĐ-CTUBND ngày 06/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh | - Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - Cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, thành phố |  | Cả năm 2011 |
| 6 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc Hội và Luật Bầu cử Hội đồng nhân dân | - Sở Tư pháp; - Sở Thông tin và Truyền thông | - Sở Tài chính; - Các cơ quan có liên quan | Quý I/2011 |
| 7 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến: 1. Luật Trọng tài thương mại; 2. Luật Tố tụng hành chính; 3. Luật Nuôi con nuôi. | Sở Tư pháp | - Sở Tài chính; - Các cơ quan có liên quan | Quý I, II, /2011 |
| 8 | Tổ chức ký và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tăng cường thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở | - Sở Tư pháp; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh |  | Quý I/2011 |
| 9 | Tổ chức ký và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp với Công đoàn viên chức tỉnh phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2009-2011 | - Sở Tư pháp; - Công đoàn viên chức tỉnh |  | Quý I/2011 |
| 10 | Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Thi hành án hình sự | Công an tỉnh | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính | Quý I/2011 |
| 11 | Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Người khuyết tật | Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính | Quý I/2011 |
| 12 | Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015 | Sở Tư pháp | - Tỉnh đoàn; - Sở Tài chính và các một số cơ quan có liên quan. | Quý II/2011 |
| 13 | Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật An toàn thực phẩm | Sở Y tế | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính | Quý II/2011 |
| 14 | Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng | Sở Công thương | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính | Quý II/2011 |
| 15 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16/12/2010 của Bộ Giáo dục và ĐT và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường. | Sở Giáo dục và Đào tạo | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính - Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý II/2011 |
| 16 | Trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Thanh tra | Thanh tra tỉnh | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính | Quý II/2011 |
| 17 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường | Sở Giáo dục và Đào tạo | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính - Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý II/2011 |
| 18 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 554/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính - Các cơ quan, đơn vị có liên quan | Quý II/2011 |
| 19 | Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân trong các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở | Sở Giáo dục và Đào tạo | Sở Tư pháp | Quý II, III/2011 |
| 20 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Thuế bảo vệ môi trường | Cục thuế tỉnh | - Sở Tài chính; - Sở Tư pháp | Quý III/2011 |
| 21 | Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến Luật Viên chức | Sở Nội vụ | - Sở Tư pháp; - Sở Tài chính | Quý IV/2011 |

III. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên Hội đồng tỉnh; Hội đồng huyện, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này, thành viên Hội đồng tỉnh trực tiếp hoặc báo cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và tổ chức triển khai thực hiện.

- Các kế hoạch của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi xây dựng xong gửi về cơ quan thường trực để theo dõi việc tổ chức thực hiện.

- Định kỳ 06 tháng (từ ngày 25/6 đến ngày 30/6) cơ quan, tổ chức của tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Hội đồng huyện, thành phố báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, địa phương cho thường trực Hội đồng tỉnh (Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng tỉnh (Sở Tư pháp)

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan tổ chức có thành viên tham gia Hội đồng tỉnh và Hội đồng huyện, thành phố trong việc tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

- Căn cứ điểm 26, phần 2 của Kế hoạch này, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng tỉnh ban hành quyết định kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, xác định thành phần đoàn kiểm (gồm Trưởng đoàn, thành viên và tổ thư ký đoàn), đơn vị kiểm tra, nội dung kiểm tra và phương pháp kiểm tra. Kết quả kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra sẽ ký văn bản kết luận, báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng tỉnh; đơn vị, cơ quan, tổ chức được kiểm tra và cơ quan có liên quan biết.

- Định ký 06 tháng 01 lần (từ ngày 01/7 đến ngày 10/7) báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh; đồng thời chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các công tác phát sinh của Hội đồng.

Hội đồng tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức có thành viên tham gia Hội đồng tỉnh; Hội đồng huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, khó khăn, vấn đề phát sinh thì báo cáo Hội đồng tỉnh (qua Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng tỉnh) để biết, giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:                                                           	       TM. HỘI ĐỒNG

- Hội đồng PHCTPBGDPL Chính phủ;                                         CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Thành viên Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh;

- Hội đồng PHCTPBGDPL huyện, thành phố;

- Lưu: VT, K12.

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Thị Thanh Bình